## ĐN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI | [7 empty] | Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2025
KẾ HOẠCH Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện năm 2026, định hướng năm 2027
STT | Tên trạm | Tên thiết bị đường dây/MBA | Cấp điện áp (kV) | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Nội dung công việc | Lý do thực hiện | Lưu ý
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ
I. Năm 2026
1 | Trạm 110kV Đồng Nai | ;- Đường dây 171Đồng Nai-171 Bình An, 173 Đồng Nai-173 Tân Mai. '- Ngăn MC 171, 173, C11, MC 112, MBA T1, C41, các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Đồng Nai | 110 | 2026-03-01 | 06h00 | 2026-03-01 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Đồng Nai năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và CBM đường dây năm 2026. '- TN rơle nội bộ MBA T1 | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C41
2 |  | ;- Đường dây 172 Đồng Nai-172 Long Bình '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, C42, các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Đồng Nai |  | 2026-03-01 | 02h00 | 2026-03-01 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Đồng Nai năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và CBM đường dây năm 2026. '- TN rơle nội bộ MBA T2 | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C42
3 | Trạm 110kV Tân Mai | ;- Đường dây 171 Tân Mai- 171Biên Hòa, 173 Đồng Nai-173 Tân Mai. '- Ngăn MC 171, 173, C11, MC 112, MBA T1, C41, các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Tân Mai | 110 | 2026-03-08 | 06h00 | 2026-03-08 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Tân Mai năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C41
4 |  | ;- Đường dây 172 Tân Mai- 173 Long Bình '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, C42, các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Tân Mai |  | 2026-03-08 | 02h00 | 2026-03-08 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Tân Mai năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C42
5 | Trạm 110kV Tân Hòa | ;- Đường dây 171 Tân Hòa-171 Thạnh Phú, 173 Tân Hòa-173 Trị An. '- Ngăn MC 171, 173, C11, MC 112, MBA T1, C41, các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Tân Hòa. | 110 | 2026-03-15 | 06h00 | 2026-03-15 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Tân Hòa năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. - Thí nghiệm định kỳ hệ thống rơle bảo vệ trạm 110kV Tân Hòa. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C41
6 |  | ;- Đường dây 172 Tân Mai- 173 Long Bình '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, C42, các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Tân Hòa |  | 2026-03-15 | 02h00 | 2026-03-15 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Tân Hòa năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. '- Thí nghiệm định kỳ hệ thống rơle bảo vệ trạm 110kV Tân Hòa. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C42
7 | Trạm 110kV Hố Nai | ;- Đường dây 171 Hố Nai-172 Sông Mây. '- Ngăn MC 171, C11, MC 112, MBA T1, C41, các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Hố Nai. | 110 | 2026-03-15 | 06h00 | 2026-03-15 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Hố Nai 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C41
8 |  | ;- Đường dây 172 Hố Nai-180 Long Bình '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, C42, các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Hố Nai |  | 2026-03-22 | 12h00 | 2026-03-22 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Hố Nai năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C42
9 | Trạm 110kV Thống Nhất | ;- Đường dây 171 Thống Nhất-172 Loteco '- Ngăn MC 171, C11, MC 112, MBA T1, C41, các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Thống Nhất. | 110 | 2026-03-29 | 06h00 | 2026-03-29 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Thống Nhất 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C41
10 |  | ;- Đường dây 172 Thống Nhất-177 Sông Mây. '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, C42, các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kVThống Nhất |  | 2026-03-29 | 12h00 | 2026-03-29 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Thống Nhất năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C42
11 | Trạm 110kV Bàu Xéo | ;- Đường dây 171 Bàu Xéo-175/176 Sông Mây. '- Ngăn MC 171, C11, MC 112, MBA T1, trạm 110kV Bàu Xéo. | 110 | 2026-04-05 | 06h00 | 2026-04-05 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Bàu Xéo 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
12 |  | ;- Đường dây 172 Bàu Xéo-172 Dầu Giây. '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, trạm 110kV Bàu Xéo. |  | 2026-04-05 | 12h00 | 2026-04-05 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Bàu Xéo năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
13 | Trạm 110kV Định Quán | ;- Đường dây 171 Định Quán-171 La Ngà '- Ngăn MC 171, 173, C11, MC 112, MBA T1, trạm 110kV Định Quán. | 110 | 2026-04-12 | 06h00 | 2026-04-12 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Định Quán 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
14 |  | ;- Đường dây 172 Định Quán-171Tân Phú '- Ngăn MC 172,C12, MC 112, MBA T2, trạm 110kV Định Quán. |  | 2026-04-12 | 12h00 | 2026-04-12 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Định Quán năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
15 | Trạm 110kV Kiệm Tân | ;- Đường dây 171 Kiệm Tân-176 Trị An. '- Ngăn MC 171, 173, C11, MC 112, MBA T1, trạm 110kV Kiệm Tân. | 110 | 2026-04-19 | 06h00 | 2026-04-19 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Kiệm Tân 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
16 |  | ;- Đường dây 172 Kiệm Tân-172 La Ngà. '- Ngăn MC 171, 173, C11, MC 112, MBA T1, trạm 110kV Kiệm Tân. |  | 2026-04-19 | 12h00 | 2026-04-19 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Kiệm Tân năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
17 | Trạm 110kV Xuân Trường | ;- Đường dây 171Xuân Trường-172 Xuân Lộc 2. '- Ngăn MC 171, 173, C11, MC 112, MBA T1, trạm 110kV Xuân Trường. | 110 | 2026-04-26 | 06h00 | 2026-04-26 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Xuân Trường 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. '- Thí nghiệm định kỳ hệ thống rơle bảo vệ trạm 110kV Xuân trường. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
18 |  | ;- Đường dây 172 Xuân Trường-171 Đông Hà. '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, trạm 110kV Xuân Trường. |  | 2026-04-26 | 12h00 | 2026-04-26 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Xuân Trường năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. '- Thí nghiệm định kỳ hệ thống rơle bảo vệ trạm 110kV Xuân trường. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
19 | Trạm 110kV Loteco | '- Ngăn MBA T1, C41 và các ngăn MC xuất tuyến trên thanh cái C41 trạm 110kV Loteco. | 110 | 2026-04-30 | 06h00 | 2026-04-30 | 15h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Loteco 2026. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C41
20 |  | '- Ngăn MBA T2, C42 và các ngăn MC xuất tuyến trên thanh cái C42 trạm 110kV Loteco. |  | 2026-04-30 | 06h00 | 2026-04-30 | 15h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Loteco năm 2026. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tải C42
21 | Trạm 110kV An Phước | ;- Đường dây 171 An Phước - 179 An Phước 2. '- Ngăn MC 171, C11, MC 112, MBA T1, trạm 110kV An Phước. | 110 | 2026-05-03 | 06h00 | 2026-05-03 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv An Phước 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
22 |  | ;- Đường dây 171Tam Phước-172 An Phước '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, trạm 110kV An Phước. |  | 2026-05-03 | 12h00 | 2026-05-03 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv An Phước năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
23 | Trạm 110kV Dệt May | ;- Đường dây 171 Dệt May - 176 Long Thành 2. '- Ngăn MC 171, C11, MC 112, T101, MBA T1, trạm 110kV Dệt May. | 110 | 2026-05-10 | 06h00 | 2026-05-10 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Dệt May 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. ;- Thí nghiệm RL nội bộ MBA T1 trạm Dệt May | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
24 |  | ;- Đường dây 172 Dệt May - 171Ông Kèo. '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, trạm 110kV Dệt May. |  | 2026-05-10 | 12h00 | 2026-05-10 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Xuân Trường năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
25 | Trạm 110kV Phú Thạnh | ;- Đường dây 171 Phú Thạnh-180 Bàu Sen. '- Ngăn MC 171, C11, MC 112, T101, MBA T1, trạm 110kV Phú Thạnh. | 110 | 2026-05-17 | 06h00 | 2026-05-17 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Phú Thạnh 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
26 |  | ;- Đường dây 172 Phú Thạnh-174 Long Thành 2. '- Ngăn MC 172, C12, MC 112, MBA T2, trạm 110kV Phú Thạnh. |  | 2026-05-17 | 12h00 | 2026-05-17 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Phú Thạnh năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
27 | Trạm 110kV Loteco | '- Đường dây 171 Loteco-178 Long Bình, ngăn MC 171, thanh cái C11, MC 112 TBA 110kV Loteco. | 110 | 2026-05-24 | 06h00 | 2026-05-24 | 15h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Loteco 2026. '- Thí nghiệm định kỳ hệ thống rơle bảo vệ trạm 110kV. - TN CBM đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
28 |  | '- Đường dây 172 Loteco-171 Thống Nhất, ngăn MC 172, thanh cái C12, MC 112 TBA 110kV Loteco. |  | 2026-05-24 | 06h00 | 2026-05-24 | 15h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Loteco 2026. '- Thí nghiệm định kỳ hệ thống rơle bảo vệ trạm 110kV. - TN CBM đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
29 | Trạm 110kV Tân Phú | Đường dây 172 Tân Phú-172 Đateh | 110 | 2026-05-31 | 05h00 | 2026-05-31 | 18h00 | Sửa chữa lớn đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
30 | Trạm 110kV Biên Hòa | Đường dây 174 Long Bình-172 Biên Hòa | 110 | 2026-06-07 | 05h00 | 2026-06-07 | 18h00 | -Sửa chữa lớn đường dây năm 2026. - Kiểm tra thí nghiệm CBM ĐD năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
31 | Trạm 110kV Biên Hòa, Tân Mai | Đường dây 171 Tân Mai-171 Biên Hòa | 110 | 2026-06-13 | 05h00 | 2026-06-13 | 18h00 | -Sửa chữa lớn đường dây năm 2026. - Kiểm tra thí nghiệm CBM ĐD năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
32 | Trạm 110kV Tân Mai, Vicasa | Đường dây 173 Long Bình-172 Tân Mai-NR 171 Vicasa | 110 | 2026-06-14 | 05h00 | 2026-06-14 | 18h00 | -Sửa chữa lớn đường dây năm 2026. - Kiểm tra thí nghiệm CBM ĐD năm 2026 | TNĐK, BTBD | Mất trạm 110kV Vicasa
33 | Trạm 110kV Dệt May, Nhơn trạch 3-6 | Đường dây 177 Long Thành 2-172 Nhơn Trạch 6. | 110 | 2026-06-20 | 05h00 | 2026-06-20 | 18h00 | Sửa chữa lớn đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
34 | Trạm 110kV Dệt May, Nhơn trạch 3-6 | Đường dây 176 Long Thành 2-171 Dệt May. | 110 | 2026-06-21 | 05h00 | 2026-06-21 | 18h00 | Sửa chữa lớn đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
35 | Trạm 110kV Dệt May, Nhơn trạch 3-6 | Đường dây 171 Nhơn Trạch 5-171 Nhơn Trạch 6. | 110 | 2026-06-24 | 05h00 | 2026-06-24 | 18h00 | Sửa chữa lớn đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
36 | Trạm 110kV Bắc Sơn | Đường dây 171 Sông Mây-172 Bắc Sơn | 110 | 2026-06-28 | 05h00 | 2026-06-28 | 18h00 | Sửa chữa lớn đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
37 | Trạm 110kV Bắc Sơn | Đường dây 173 Sông Mây-174 Bắc Sơn | 110 | 2026-06-28 | 05h00 | 2026-06-28 | 18h00 | Sửa chữa lớn đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
38 | Trạm 110kV Bắc Sơn, Tân Hòa | Đường dây 171 Bắc Sơn-172 Tân Hòa | 110 | 2026-06-30 | 05h00 | 2026-06-30 | 18h00 | Sửa chữa lớn đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
39 | Trạm 110kV Thống Nhất | Đường dây 177 Sông Mây-172 Thống Nhất | 110 | 2026-07-05 | 05h00 | 2026-07-05 | 18h00 | Sửa chữa lớn đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
40 | Trạm 110kV Bàu Xéo | '- MBA T1, C41 và các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Bàu Xéo. | 110 | 2026-07-05 | 06h00 | 2026-07-05 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Bàu Xéo 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C41
41 |  | '- MBA T2, C42 và các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Bàu Xéo. |  | 2026-07-05 | 12h00 | 2026-07-05 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Bàu Xéo 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C42
42 | Trạm 110kV Bàu Xéo | Đường dây 175/176 Sông Mây-171 Bàu Xéo | 110 | 2026-07-12 | 05h00 | 2026-07-12 | 18h00 | Sửa chữa lớn đường dây năm 2026 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
43 | Trạm 110kV Định Quán | '- MBA T1, C41 và các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Định Quán. | 110 | 2026-07-19 | 06h00 | 2026-07-19 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Định Quán 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C41
44 |  | '- MBA T2, C42 và các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Định Quán. |  | 2026-07-19 | 12h00 | 2026-07-19 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Định Quán năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C42
45 | Trạm 110kV Kiệm Tân | '- MBA T1, C41 và các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Kiệm Tân. | 110 | 2026-07-26 | 06h00 | 2026-07-26 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Kiệm Tân 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C41
46 |  | '- MBA T2, C42 và các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Kiệm Tân |  | 2026-07-26 | 12h00 | 2026-07-26 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Kiệm Tân năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C42
47 | Trạm 110kV Xuân trường | '- MBA T1, C41 và các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Xuân trường | 110 | 2026-08-02 | 06h00 | 2026-08-02 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Xuân trường 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm '- Thí nghiệm định kỳ hệ thống rơle bảo vệ trạm 110kV Xuân trường. | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C41
48 |  | '- MBA T2, C42 và các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Xuân trường |  | 2026-08-02 | 12h00 | 2026-08-02 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Xuân trường năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm '- Thí nghiệm định kỳ hệ thống rơle bảo vệ trạm 110kV Xuân trường. | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C42
49 | Trạm 110kV Phú Thạnh | '- MBA T1, C41 và các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Phú Thạnh | 110 | 2026-08-09 | 06h00 | 2026-08-09 | 12h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Phú Thạnh 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C41
50 |  | '- MBA T2, C42 và các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Phú Thạnh |  | 2026-08-09 | 12h00 | 2026-08-09 | 16h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv Phú Thạnh năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C42
51 | Trạm 110kV An Phước | '- MBA T1, C41 và các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV An Phước | 110 | 2026-09-02 | 06h00 | 2026-09-02 | 14h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv An Phước 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C41
52 |  | '- MBA T2, C42 và các ngăn MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kVAn Phước |  | 2026-09-02 | 12h00 | 2026-09-02 | 14h00 | Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 trạm 110kv An Phước năm 2026. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C42
53 | Trạm 110kV Loteco | '- MBA T1, C41 và các ngăn MC xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Loteco |  | 2026-09-02 | 06h00 | 2026-09-02 | 15h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle bảo vệ ngăn C41, các xuất tuyến trên C41. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C41
54 | Trạm 110kV An Bình | ;- Đường dây 171An Bình -176 Long Bình, 172 An Bình -171 Amata. '- Toàn trạm An Bình | 110 | 2026-09-06 | 06h00 | 2026-09-06 | 16h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle bảo vệ toàn trạm . -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41, C42 và các MC xuất tuyến trên C41, C42 trạm 110kV An Bình (thời gian dự kiến)
55 | Trạm 110kV Long Khánh | '- MBA T1 | 110 | 2026-09-13 | 06h00 | 2026-09-13 | 12h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle nội bộ MBA T1 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
56 | Trạm 110kV Long Khánh | '- MBA T2 | 110 | 2026-09-13 | 12h00 | 2026-09-13 | 16h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle nội bộ MBA T2 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
57 | Trạm 110kV Thạnh Phú | ;- Đường dây 171 Thạnh Phú- 171 Vĩnh Cửu '- Trạm Thạnh Phú: 171, C11, 112, MBA T1, C41 và các ngăn MC xuất tuyến trên thanh cái C41. | 110 | 2026-09-20 | 06h00 | 2026-09-20 | 13h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle bảo vệ ngăn MC 171, C11, 112, MBA T1, C41các ngăn MC xuất tuyến trên thanh cái C41.. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41 và các MC xuất tuyến trên C41 (thời gian dự kiến)
58 | Trạm 110kV Thạnh Phú | '- MBA T2 | 110 | 2026-09-20 | 14h00 | 2026-09-20 | 17h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle nội bộ MBA T2 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
59 | Trạm 110kV Biên Hòa | '- MBA T1 | 110 | 2026-09-27 | 06h00 | 2026-09-27 | 12h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle nội bộ MBA T1 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
60 | Trạm 110kV Biên Hòa | '- MBA T2 | 110 | 2026-09-27 | 12h00 | 2026-09-27 | 16h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle nội bộ MBA T2 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
61 | Trạm 110kV Nhơn Trạch 5 | Đường dây 172 Long Thành 2 -172 Nhơn Trạch 5. |  | 2026-09-27 | 12h00 | 2026-09-27 | 16h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
62 | Trạm 110kV Dầu Giây | Đường dây 172 Bàu Xéo-172 Dầu Giây | 110 | 2026-10-04 | 12h00 | 2026-10-04 | 14h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
63 | Trạm 110kV Dầu Giây | '- 172, C12, MBA T2 | 110 | 2026-10-04 | 12h00 | 2026-10-04 | 14h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle nội bộ MBA T2 | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
64 | Trạm 110kV Tam An | '- MBA T3, C43, các xuất tuyến trên thanh cái C43. | 110 | 2026-10-11 | 06h00 | 2026-10-11 | 14h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle nội bộ MBA T2 | TNĐK, BTBD | Mất tải thanh cái C43
65 | Trạm 110kV Vedan | Đường dây 178 Mỹ Xuân 2-172 Vedan | 110 | 2026-10-11 | 06h00 | 2026-10-11 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
66 | Trạm 110kV Vĩnh An | ;- Đường dây 171 Vĩnh An -175 Trị An. '- Trạm Vĩnh An: Toàn trạm | 110 | 2026-10-18 | 06h00 | 2026-10-18 | 16h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle bảo vệ ngăn MC 171, C11, 112, MBA T1, C41các ngăn MC xuất tuyến trên thanh cái C41.. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41 và các MC xuất tuyến trên C41, C42 (thời gian dự kiến)
67 | Trạm 110kV La Ngà | ;- Đường dây 171 Vĩnh An -175 Trị An. '- Trạm Vĩnh An: Toàn trạm | 110 | 2026-10-25 | 06h00 | 2026-10-25 | 16h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle bảo vệ toàn trạm La Ngà -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41, C42 và các MC xuất tuyến trên C41, C42 (thời gian dự kiến)
68 | Trạm 110kV Vĩnh Cửu | ;- Đường dây 171 Vĩnh Cửu-171 Thạnh Phú, 172 Vĩnh Cửu-172 Trị An. '- Trạm Vĩnh Cửu: Toàn trạm | 110 | 2026-11-01 | 06h00 | 2026-11-01 | 16h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle bảo vệ toàn trạm Vĩnh Cửu -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41 và các MC xuất tuyến trên C41 (thời gian dự kiến)
69 | Trạm 110kV Giang Điền | ;- Đường dây 171 Giang Điền-172 Tam Phước, 172 Giang Điền-175 Long Bình. '- Trạm Giang Điền: Toàn trạm | 110 | 2026-11-08 | 06h00 | 2026-11-08 | 16h00 | Thí nghiệm Định kỳ hệ thống rơle bảo vệ toàn trạm Giang Điền -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41, C42 và các MC xuất tuyến trên C41, C42 (thời gian dự kiến)
70 | Trạm 110kV Hysoung | Đường dây 175 Long Thành 2-172 Hyosung | 110 | 2026-11-22 | 06h00 | 2026-11-22 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
71 | Trạm 110kV Hysoung 2 | Đường dây 173 Long Thành 2-172 Hyosung 2 | 110 | 2026-11-29 | 06h00 | 2026-11-29 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
72 | Trạm 110kV Hyosung | Đường dây 179 Bàu Sen-171 Hyosung | 110 | 2026-12-06 | 06h00 | 2026-12-06 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
73 | Trạm 110kV - Bù Gia Mập | - Đường dây 174 Thác Mơ - 172 Bù Gia Mập. - Đường dây 171 Bù Gia Mập - 171 Đakglun - 171 Bù Đăng - Ngăn 171, 172, TC C11, 131, MBA T1, 431, TC C41 trạm 110kV Bù Gia Mập. | 110 | 25/01/2026 | 07h00 | 25/01/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Bù Gia Mập
74 | Trạm 110kV - Đồng Xoài | - Đường dây 171 Đồng Xoài - 172 Vedan 2. - Đường dây 110kV 172 Đồng Xoài - 171 KCN Bắc Đồng Phú - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Đồng Xoài. | 110 | 15/03/2026 | 07h00 | 23/03/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026 - Thực hiện công trình SCL 2026 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Thực hiện công trình SCL 2026 - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Đồng Xoài
75 | Trạm 220kV - Bình Long 2 | Đường dây 177 Bình Long 2 - 171 Xi Măng Bình Phước | 110 | 14/06/2026 | 07h00 | 14/06/2026 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây
76 | Trạm 110kV - Đồng Phú | - Đường dây 171 Đồng Phú - 172 Phú Giáo - Đường dây 172 Đồng Phú - 172 KCN Bắc Đồng Phú - Ngăn 171, 172, T101, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Đồng Phú. | 110 | 19/04/2026 | 07h00 | 19/04/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công trình SCL 2026, hạng mục thay thế 03 bộ TI 110kV ngăn T101 - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Thực hiện công trình SCL 2026 - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Đồng Phú
77 | Trạm 110kV - Chơn Thành | - Đường dây 172 Chơn Thành - 172 XM Bình Phước. - Đường dây 171 Chơn Thành – 172 Viễn Đông. - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Chơn Thành. | 110 | 24/05/2026 | 07h00 | 24/05/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2025. - Thực hiện công trình SCL 2026, hạng mục thay thế thiết bị tại trạm - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Thực hiện công trình SCL 2026 - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Chơn Thành.
78 | Trạm 220kV - Bình Long 2 | Đường dây 173 Bình Long – 173 Tây Ninh 2. | 110 | 14/06/2026 | 07h00 | 14/06/2026 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây | Kết hợp kế hoạch cắt điện Trạm 220kV Bình Long 2
79 | Trạm 110kV - Bình Long | - Đường dây 173 Bình Long – 173 Tây Ninh 2. - Đường dây 172 Bình Long – 175 Bình Long 2. - Đường dây 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh. - Ngăn 171, 172, 173, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Bình Long. | 110 | 21/06/2026 | 07h00 | 21/06/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. -Thực hiện công trình SCL 2026, hạng mục thay thế thiết bị tại trạm | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Thực hiện công trình SCL 2026 - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Bình Long.
80 | Trạm 110kV - Phước Long | - Đường dây 171 Thác Mơ – 171 Phước Long. - Đường dây 172 Phước Long – 171 Phước Long 2. - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Phước Long | 110 | 19/07/2026 | 07h00 | 19/07/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. -Thực hiện công trình SCL 2026, hạng mục thay thế thiết bị tại trạm | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Thực hiện công trình SCL 2026 - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Phước Long
81 | Trạm 220kV - Bình Long 2 | Đường dây 171 Bình Long 2 – 172 Thác Mơ. | 110 | 26/07/2026 | 07h00 | 26/07/2026 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây
82 | Trạm 220kV - Bình Long 2 | Đường dây 172 Cần Đơn – 173 Bình Long 2. | 110 | 16/08/2026 | 07h00 | 16/08/2026 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây
83 | Trạm 110kV - Lộc Ninh | - Đường dây 171 Lộc Ninh - 173 Thác Mơ. - Đường dây 172 Lộc Ninh – 172 Bình Long 2. - Đường dây 173 Lộc Ninh – 172 Hoa Lư - Ngăn 171, 172, 173, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Lộc Ninh | 110 | 23/08/2026 | 07h00 | 23/08/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2025. - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Thực hiện công trình SCL 2026 - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | - Mất điện phụ tải trạm 110kV Lộc Ninh
84 | Trạm 110kV - Becamex | - Đường dây 172 Becamex - 172 Dầu Tiếng. - Đường dây 110kV 171 Becamex - 172 Minh Hưng - Ngăn 171, 172, TC C11, 131, MBA T1, 431, TC C41 trạm 110kV Becamex. | 110 | 13/09/2026 | 07h00 | 13/09/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Becamex
85 | Trạm 110kV - Bù Đốp | - Đường dây 171, 173 Cần Đơn – 171 Bù Đốp. - Đường dây 172 Bù Đốp - 171 Hoa Lư - Ngăn 171, 172, TC C12, 132, MBA T2, 432, TC C42 Trạm 110kV Bù Đốp. | 110 | 26/09/2026 | 07h00 | 26/09/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Bù Đốp
86 | Trạm 110kV - Minh Hưng | - Đường dây 171 Minh Hưng - 176 Bình Long 2. - Đường dây 172 Minh Hưng – 171 Becamex. - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Minh Hưng. | 110 | 18/10/2026 | 07h00 | 18/10/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Minh Hưng
87 | Trạm 220kV Phước Long 2 | Đường dây 172 Phước Long 2 - 172 Vedan 2 | 110 | 25/10/2026 | 07h00 | 25/10/2026 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây
88 | Trạm 110kV - Bù Đăng | - Đường dây 171 Bù Đăng – 171 Dakglun – 171 Bù Gia Mập. - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Bù Đăng. | 110 | 22/11/2026 | 07h00 | 22/11/2026 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Bù Đăng
II. Định hướng năm 2027
1 | Trạm 110kV Long Khánh | ;- Đường dây 171Long Khánh-172 Suối Tre, 172 Long Khánh-175 Xuân Lộc 2 '- Toàn trạm Long Khánh | 110 | 2027-02-07 | 06h00 | 2027-02-07 | 18h00 | Thí nghiệm hệ thống rơle trạm 110kv Long Khánh năm 2027. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và TN CBM đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41, C42, C43, C44 trạm Long Khánh (thời gian dự kiến)
2 | Trạm 110kV Bắc Sơn | ;- Đường dây 171Bắc Sơn-172 Tân Hòa, 172 Bắc Sơn - 171 Sông Mây, 173 Sông Mây-174 Bắc Sơn. '- Toàn trạm Bắc Sơn | 110 | 2027-02-14 | 06h00 | 2027-02-14 | 16h00 | Thí nghiệm hệ thống rơle trạm 110kv Bắc Sơn năm 2027. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41, C42 và các MC xuất tuyến trên C41, C42 trạm 110kV Bắc Sơn (thời gian dự kiến)
3 | Trạm 110kV Biên Hòa | ;- Đường dây 171 Biên Hòa-171 Tân Mai, 172 Biên Hòa -174 Long Bình. '- Toàn trạm Biên Hòa | 110 | 2027-02-21 | 06h00 | 2027-02-21 | 16h00 | Thí nghiệm hệ thống rơle trạm 110kv Biên Hòa năm 2027. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41, C42 và các MC xuất tuyến trên C41, C42 trạm 110kV Biên Hòa (thời gian dự kiến)
4 | Trạm 110kV Đồng Nai | ;- Đường dây 171 Đồng Nai-171 Bình An, 172 Đồng Nai-172 Long Bình, 173 Đồng Nai-173 Tân Mai. '- Toàn trạm Đồng Nai | 110 | 2027-02-28 | 06h00 | 2027-02-28 | 16h00 | Thí nghiệm hệ thống rơle trạm 110kv Đồng Nai năm 2027. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41, C42 và các MC xuất tuyến trên C41, C42 trạm 110kV Đồng Nai (thời gian dự kiến)
5 | Trạm 110kV Tân Mai | ;- Đường dây 171 Tân Mai-171 Biên Hòa, 172 Tân Mai-173 Long Bình, 173 Đồng Nai-173 Tân Mai. '- Toàn trạm Tân Mai | 110 | 2027-03-07 | 06h00 | 2027-03-07 | 16h00 | Thí nghiệm hệ thống rơle trạm 110kv Tân mai năm 2027. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41, C42 và các MC xuất tuyến trên C41, C42 trạm 110kV Tân Mai (thời gian dự kiến)
6 | Trạm 110kV Dầu Giây | ;- Đường dây 171 Dầu Giây-171 Suối Tre, 172 Dầu Giây-172 Bàu Xéo '- Toàn trạm Dầu Giây | 110 | 2027-03-14 | 06h00 | 2027-03-14 | 16h00 | Thí nghiệm hệ thống rơle trạm 110kv Dầu Giây năm 2027. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41, C42 và các MC xuất tuyến trên C41, C42 trạm 110kV Dầu Giây (thời gian dự kiến)
7 | Trạm 110kV Vĩnh An | '- Ngăn MBA T2, C42, các xuất tuyến trên C42 | 110 | 2027-03-21 | 06h00 | 2027-03-21 | 16h00 | Thí nghiệm hệ thống rơle ngăn T2, C42 và các xuất tuyến trên C42 trạm 110kv Vĩnh An năm 2027. -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C42 và các MC xuất tuyến trên C42 trạm 110kV Vĩnh An (thời gian dự kiến)
8 | Trạm 110kV Vedan | Đường dây 183 Long Thành 2- 171 Vedan | 110 | 2027-03-28 | 06h00 | 2027-03-28 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
9 | Trạm 110kV Long Khánh | Đường dây 175 Xuân Lộc 2-171 Long Khánh | 110 | 2027-04-04 | 06h00 | 2027-04-04 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
10 | Trạm 110kV Xuân Trường | Đường dây 172 Xuân Lộc 2-171 Xuân Trường | 110 | 2027-04-11 | 06h00 | 2027-04-11 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
11 | Trạm 110kV Xuân Trường, Đông Hà | Đường dây 172 Xuân Trường-171 Đông Hà | 110 | 2027-04-18 | 06h00 | 2027-04-18 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
12 | Trạm 110kV Cẩm Mỹ | Đường dây 174 Xuân Lộc 2-171 Cẩm Mỹ | 110 | 2027-04-25 | 06h00 | 2027-04-25 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
13 | Trạm 110kV Ông Kèo, Dệt May | Đường dây 171 Ông Kèo-172 Dệt May | 110 | 2027-05-09 | 06h00 | 2027-05-09 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
14 | Trạm 110kV Dệt May | Đường dây 176 Long Thành 2- 171 Dệt May | 110 | 2027-05-16 | 06h00 | 2027-05-16 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
15 | Trạm 110kV An Phước | Đường dây 179 An Phước 2-171 An Phước | 110 | 2027-05-23 | 06h00 | 2027-05-23 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
16 | Trạm 110kV Tam An | Đường dây 180 An Phước 2-171 Tam An | 110 | 2027-05-30 | 06h00 | 2027-05-30 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
17 | Trạm 110kV Tam An | Đường dây 179 Long Bình-172 Tam An | 110 | 2027-06-06 | 06h00 | 2027-06-06 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
18 | Trạm 110kV Gò Dầu | Đường dây 177 Mỹ Xuân 2 - 172 Gò Dầu | 110 | 2027-06-13 | 06h00 | 2027-06-13 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
19 | Trạm 110kV Sân bay Long Thành, Bình Sơn | Đường dây 172 SBLT-171 Bình Sơn | 110 | 2027-06-20 | 06h00 | 2027-06-20 | 17h00 | Thí nghiệm định kỳ CBM đường dây năm 2026. | TNĐK, BTBD | Không mất điện phụ tải
20 | Trạm 110kV Vĩnh Cửu | ;- Đường dây 171 Vĩnh Cửu-171 Thạnh Phú, 172 Vĩnh Cửu-172 Trị An. '- Trạm Vĩnh Cửu: Toàn trạm | 110 | 2027-07-04 | 06h00 | 2027-07-04 | 16h00 | Thí nghiệm CBM thiết bị toàn trạm Vĩnh Cửu -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và đường dây. | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41 và các MC xuất tuyến trên C41 (thời gian dự kiến)
21 | Trạm 110kV Sân Bay Long Thành | ;- Đường dây 171 Sân Bay Long Thành -171 Gò Dầu, 172 Sân bay Long Thành-171 Bình Sơn. - Trạm 110kV Sân Bay Long Thành: Toàn trạm | 110 | 2027-07-04 | 06h00 | 2027-07-18 | 16h00 | Thí nghiệm CBM thiết bị toàn trạm Sân Bay Long Thành -' Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trạm và tiếp tục CBM đường dây . | TNĐK, BTBD | Mất điện phụ tảo nhận điện trên thanh cái C41 và các MC xuất tuyến trên C41 (thời gian dự kiến)
22 | Trạm 110kV - Đồng Xoài | - Đường dây 171 Đồng Xoài - 172 Vedan 2. - Đường dây 110kV 172 Đồng Xoài - 171 KCN Bắc Đồng Phú - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Đồng Xoài. | 110 | 17/01/2027 | 07h00 | 17/01/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Đồng Xoài
23 | Trạm 110kV - Bù Gia Mập | - Đường dây 174 Thác Mơ - 172 Bù Gia Mập. - Đường dây 171 Bù Gia Mập - 171 Đakglun - 171 Bù Đăng - Ngăn 171, 172, TC C11, 131, MBA T1, 431, TC C41 trạm 110kV Bù Gia Mập. | 110 | 28/02/2027 | 07h00 | 28/02/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Bù Gia Mập
24 | Trạm 220kV - Bình Long 2 | Đường dây 177 Bình Long 2 - 171 Xi Măng Bình Phước | 110 | 07/03/2027 | 07h00 | 07/03/2027 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây
25 | Trạm 110kV - Đồng Phú | - Đường dây 171 Đồng Phú - 172 Phú Giáo - Đường dây 172 Đồng Phú - 172 KCN Bắc Đồng Phú - Ngăn 171, 172, T101, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Đồng Phú. | 110 | 28/03/2027 | 07h00 | 28/03/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Đồng Phú
26 | Trạm 110kV - Bình Long | - Đường dây 173 Bình Long – 173 Tây Ninh 2. - Đường dây 172 Bình Long – 175 Bình Long 2. - Đường dây 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh. - Ngăn 171, 172, 173, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Bình Long. | 110 | 18/04/2027 | 07h00 | 18/04/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Bình Long.
27 | Trạm 110kV - Chơn Thành | - Đường dây 172 Chơn Thành - 172 XM Bình Phước. - Đường dây 171 Chơn Thành – 172 Viễn Đông. - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Chơn Thành. | 110 | 23/05/2027 | 07h00 | 23/05/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Chơn Thành.
28 | Trạm 110kV - Lộc Ninh | - Đường dây 171 Lộc Ninh - 173 Thác Mơ. - Đường dây 172 Lộc Ninh – 172 Bình Long 2. - Đường dây 173 Lộc Ninh – 172 Hoa Lư - Ngăn 171, 172, 173, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Lộc Ninh | 110 | 20/06/2027 | 07h00 | 20/06/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Mất điện phụ tải trạm 110kV Lộc Ninh
29 | Trạm 220kV - Bình Long 2 | Đường dây 173 Bình Long – 173 Tây Ninh 2. | 110 | 27/06/2027 | 07h00 | 27/06/2027 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây | Kết hợp kế hoạch cắt điện Trạm 220kV Bình Long 2
30 | Trạm 110kV - Bù Đốp | - Đường dây 171, 173 Cần Đơn – 171 Bù Đốp. - Đường dây 172 Bù Đốp - 171 Hoa Lư - Ngăn 171, 172, TC C12, 132, MBA T2, 432, TC C42 Trạm 110kV Bù Đốp. | 110 | 18/07/2027 | 07h00 | 18/07/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Bù Đốp
31 | Trạm 110kV - Phước Long | - Đường dây 171 Thác Mơ – 171 Phước Long. - Đường dây 172 Phước Long – 171 Phước Long 2. - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Phước Long | 110 | 19/07/2027 | 07h00 | 19/07/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Phước Long
32 | Trạm 220kV - Bình Long 2 | Đường dây 171 Bình Long 2 – 172 Thác Mơ. | 110 | 15/08/2027 | 07h00 | 15/08/2027 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây
33 | Trạm 220kV - Bình Long 2 | Đường dây 172 Cần Đơn – 173 Bình Long 2. | 110 | 22/08/2027 | 07h00 | 22/08/2027 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây
34 | Trạm 110kV - Bù Đăng | - Đường dây 171 Bù Đăng – 171 Dakglun – 171 Bù Gia Mập. - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Bù Đăng. | 110 | 29/08/2027 | 07h00 | 29/08/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Bù Đăng
35 | Trạm 110kV - Becamex | - Đường dây 172 Becamex - 172 Dầu Tiếng. - Đường dây 110kV 171 Becamex - 172 Minh Hưng - Ngăn 171, 172, TC C11, 131, MBA T1, 431, TC C41 trạm 110kV Becamex. | 110 | 21/09/2027 | 07h00 | 21/09/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Becamex
36 | Trạm 220kV Phước Long 2 | Đường dây 172 Phước Long 2 - 172 Vedan 2 | 110 | 19/10/2027 | 07h00 | 19/10/2027 | 17h00 | Bảo dưỡng đường dây, phát quang HLATLĐ. | Phát quang, bảo dưỡng đường dây
37 | Trạm 110kV - Minh Hưng | - Đường dây 171 Minh Hưng - 176 Bình Long 2. - Đường dây 172 Minh Hưng – 171 Becamex. - Ngăn 171, 172, 112, TC C11, TC C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, TC C41, TC C42 trạm 110kV Minh Hưng. | 110 | 23/11/2027 | 07h00 | 23/11/2027 | 17h00 | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | - Bảo dưỡng đường dây, phát quang hành lang an toàn lưới điện. - Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2027 - Xử lý tồn tại thiết bị. | Mất điện phụ tải trạm 110kV Minh Hưng