## PCDN- PL lap ke hoach 2026
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCTX TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
1. Đội quản lý điện Long Bình
I | Công trình Nâng cấp, phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực TP. Biên Hòa bổ sung năm 2025 ( ĐTXD)
1 | Cắt FCO TBA Hố Nai 10-1 | Hạng mục 1: XDM TBA Hố Nai 10-1A (chống quá tải cho TBA Hố Nai 10-1): | tháng 3
2 | Cắt FCO TBA Long Bình 6-1 và Long Bình 6 | Hạng mục 2: XDM TBA Long Bình 6A (chống quá tải cho TBA Long Bình 6-1 và Long Bình 6): | tháng 3
3 | Cắt FCO TBA Long Bình 4B và Long Bình 4-2 | Hạng mục 3: XDM TBA Long Bình 4-2A (chống quá tải cho TBA Long Bình 4B và Long Bình 4-2): | tháng 3
4 | Cắt FCO TBA Long Bình 8 -8 và Long Bình 8A-2 | Hạng mục 4: XDM TBA Long Bình 8-8A (chống quá tải cho TBA Long Bình 8 -8 và Long Bình 8A-2): | tháng 3
5 | Cắt FCO TBA Long Bình 8A và Long Bình 8-7 | XDM TBA Long Bình 8A-1 (chống quá tải cho TBA Long Bình 8A và Long Bình 8-7): | tháng 4
6 | Cắt FCO TBA Long Bình 2-5 và Long Bình 8: | Hạng mục 6: XDM TBA Long Bình 2-5A chống quá tải cho TBA Long Bình 2-5 và Long Bình 8: | tháng 4
7 | Cắt FCO TBA Long Bình Tân 10 | Hạng mục 7: Xây dựng mới TBA Long Bình Tân 10-2 (CQT Long Bình Tân 10): | tháng 4
8 | Cắt FCO TBA Long Bình 2-5 và Long Bình 8: | Hạng mục 8: Xây dựng mới TBA Long Bình Tân 5A (CQT Long Bình Tân 5 và LBT 4A): | tháng 5
9 | Cắt FCO TBA Long Bình 12 | Hạng mục 9: Xây dựng mới TBA Long Bình 12-1 (CQT cho TBA Long Bình 12): | tháng 5
10 | Cắt FCO TBA Long Bình Tân 18 và QĐ4B | Hạng mục 10: XDM TBA Long Bình Tân 18A (CQT Long Bình Tân 18 và QĐ4B): | tháng 5
11 | Cắt FCO TBA Long Bình 14A và Long Bình 4-1 | Hạng mục 11: XDM TBA Long Bình 14A-1 (CQT Long Bình 14A và Long Bình 4-1): | tháng 6
12 | Cắt FCO TBA Long Bình 8A-1 | Hạng mục 12: XDM TBA Long Bình 8A-2 (CQT Long Bình 8A-1): | tháng 6
13 | Cắt FCO TBA Trảng Dài 5-5B và Trảng Dài 5-6: | Hạng mục 13: XDM TBA Trảng Dài 5A-4 chống quá tải cho TBA Trảng Dài 5-5B và Trảng Dài 5-6: | tháng 6
14 | Cắt FCO TBA TTrảng Dài 5-5 và Trảng Dài 5-5A: | Hạng mục 14: XDM TBA Trảng Dài 5A-5 chống quá tải cho TBA Trảng Dài 5-5 và Trảng Dài 5-5A: | tháng 6
II | Công trình :Cải tạo và phát triển lưới điện trung thế Thành phố Biên Hòa năm 2026 thuộc Điện Lực Biên Hòa 2 ( ĐTXD)
1 | TC 41&TC 42 trạm 110KV Tân Hòa | 1.5.1 Hạng mục 01: Cải tạo đường dây trung thế tuyến cáp ngầm lộ ra tuyến 473 Yên Thế - 475 Hòa Bình: | Tháng 3
2 | TC 41&TC 42 trạm 110KV Tân Hòa | 1.5.2 Hạng mục 02: Cải tạo đường dây trung thế tuyến cáp ngầm lộ ra tuyến 472 Bắc Sơn - 474 Thái Hòa: | Tháng 3
3 | TC 41&TC 42 trạm 110KV Tân Hòa | 1.5.3 Hạng mục 03: Cải tạo đường dây trung thế tuyến cáp ngầm lộ ra tuyến 482 Vườn Táo: | Tháng 3
4 | TC 41&TC 42 trạm 110KV Tân Hòa | 1.5.4 Hạng mục 04: Xây dựng mới, cải tạo đường dây trung thế tuyến cáp ngầm lộ ra tuyến 478 Lộ Đức - 480 Đông Hải, kết lưới tuyến 479 Xa Lộ - 482 Vườn Táo: | Tháng 3
5 | Tuyến 474 Tân Hiệp | 1.5.5 Hạng mục 05: Cải tạo, nâng cấp từ cáp 3ACXV95+ AC50 lên 3ACXH240+AC185 đoạn từ trụ 47 đến trụ 95 tuyến 474 Tân Hiệp: | Tháng 3
6 | FCO Nhánh Long Bình Tân | 1.5.6 Hạng mục 06: Xây dựng mới đường dây trung thế tạo liên kết giữa nhánh Long Bình Tân và nhánh An Hòa 9 (ĐLLT): | Tháng 3
III | Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25 và đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155) ( SCL)
1 | RMU Tam hiệp 22.23.24.25 | Hang mục: Đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25: | Tháng 4
2 | LBS Vikyno 1 tuyến 484 Thamyco | Đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155): | Tháng 4
2. ĐỘI QLĐ DẦU GIÂY
1 | Cắt 3FCO NR Bắc Sơn 1 trụ 129/01 tuyến 476 Dầu Giây | XDM đường dây trung hạ thế và TBA Bắc Sơn 1B | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
2 | Mở 03 clamp hotline, Cắt 3FCO trạm Quang Trung 1 trụ 142A tuyến 477 Quang Trung | Thay MBA TCS từ 3x50kVS lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
3 | Mở 03 clamp hotline + 03FCO trạm Võ Dõng 1B trụ 121 tuyến 477 Quang Trung | Thay MBA TCS từ 3x50kVS lên 3x75kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
4 | Cắt 3FCO NR Võ Dõng 1C trụ 116 tuyến 477 Quang Trung | TCS TBA Võ Dõng 1C từ 3x50kVA lên 250kVA và XDM 1 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
5 | Cắt Recloser + 3LTD LDCF Võ Dõng trụ 119/02 tuyến 477 Quang Trung | Thi công XDM TBA LDCF Võ Dõng 1C 3x50kVA; TBA Võ Dõng 3-3B 3x50kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
6 | Mở 03 clamp hotline trụ 105A tuyến 477 Quang Trung | XDM TBA Nhà Máy 2-320kVA Chuyển 03FCO NR Nhà Máy 1 từ trụ /01 sang trụ /02 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
7 | Cắt 3FCO NR Phúc Nhạc 1D trụ 90/02 tuyến 477 Quang Trung | TCS TBA Phúc Nhạc 1D từ 3x50kVA lên 250kVA và XDM 1 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
8 | Cắt LBS+ 3FCO Tân Yên trụ 87/01 tuyến 476 Dầu Giây | Thay trụ, NCS TBA Tân Yên 2A từ 3x50kVA lên 320kVA và XDM 2 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
9 | Cắt 3FCO NR Thu Hồng trụ 64/03 tuyến 477 Quang Trung | XDM TBA Thu Hồng 1-160kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
10 | Cắt 3FCO NR Mùng 4 tết trụ 42A/01A tuyến 477 Quang Trung | TCS TBA Bạch Lâm 3 từ 3x50kVA lên 250kVA và XDM 1 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 TCS TBA Bạch Lâm 3A từ 3x37,5kVA lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
11 | Cắt 3FCO+ tháo 03 clamp hotline trạm Dốc Mơ 1 trụ 30 tuyến 477 Quang Trung | Thay MBA TCS từ 250kVA lên 400kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
12 | Cắt 3FCO NR Vườn Xoài 5 trụ 16/27/01 tuyến 477 Quang Trung (đang nhận điện tuyến 470 Gia Kiệm) | XDM đường dây trung thế và TBA Vườn Xoài 5A 3x50kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
13 | Cắt 3FCO NR Cty Ninh Phát trụ 41/07/01 tuyến 477 Quang Trung (đang nhận điện tuyến 470 Gia Kiệm) | Trồng trụ, TCS TBA Dốc Mơ 1B từ 3x37,5 lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
14 | Cắt LBS+ 3FCO ấp Gia Yên trụ 158 tuyến 470 Gia Kiệm | XDM đường dây trung thế và TBA Cầu Hoàng 4A 3x37,5kVA XDM TBA Cầu Hoàng 6A 3x50kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
15 | Cắt Recloser+ 3LTD Đông Bắc trụ 186 tuyến 470 Gia Kiệm | XDM TBA Đông Kim 5A 3x37,5kVA TCS TBA Đông Kim 1B từ 3x37,5 lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
16 | Cắt 3FCO NR Lạc Sơn 11 trụ 145/49/34 tuyến 476 Dầu Giây (đang nhận điện tuyến 477 Khuôn Việt) | TCS TBA Lạc Sơn 11 từ 3x50 lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
17 | Cắt LBS+ 3FCO Hưng Nghĩa 2 trụ 182/03 tuyến 479 Bàu Hàm | NC đường dây trung thế từ 1P lên 3P NR Hưng Nghĩa 11 XDM đường dây trung hạ thế và TBA Hưng Nghĩa 17-250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
18 | Cắt 3FCO Võ Dõng trụ 111/01 tuyến 476 Dầu Giây | TCS TBA Võ Dõng 8 từ 250kVA lên 400kVA và XDM 2 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
TCS TBA Võ Dõng 7A từ 3x50kVA lên 250kVA và XDM 2 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2
TCS TBA Võ Dõng 3 từ 3x75 lên 400kVA
19 | Cắt 3LTD trụ 33/01A + Recloser Đức Huy trụ 33/02 tuyến 476 Dầu Giây | '- XDM TBA Dốc Mơ 4D - 3x37,5kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
- XDM đường dây trung thế và TBA Dốc Mơ 5D 3x50kVA
- TCS TBA Dốc Mơ 5B từ 3x50 lên 250kVA
- Gắn 03 kẹp quai TBA XDM Suối Cạn 2A 3x50kVA
- XDM đường dây trung thế và TBA Đức Huy 12B 3x50kVA
20 | Cắt Recloser+ 3LTD Mỏ Đá trụ 186/01B tuyến 476 Dầu Giây | TCS TBA Cư xá Soklu 1 từ 3x37,5kVA lên 320kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
XDM 01 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 sau TBA Cư xá Soklu
XDM đường dây trung thế và TBA Mỏ Đá 7A 3x37,5kVA
TCS TBA Mỏ Đá 10 từ 3x50 lên 250kVA
TCS TBA Mỏ Đá 1 từ 3x37,5 lên 250kVA
XDM đường dây trung thế và TBA Mỏ Đá 2A 160kVA
21 | Cắt 06 LTD PĐ Nguyễn Thái Học trụ 93/94 (tuyến 481 Núi Nứa, 479 Bàu Hàm); Cắt 03 LTD Nguyễn Huệ + 03 LTD Quang Trung tại trụ 93/145 (tuyến 481 Núi Nứa, 479 Bàu Hàm) | TCS TBA Nguyễn Huệ 14 từ 3x50kVA lên 320kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
XDM TBA Nguyễn Huệ 12A 3x50kVA
XDM TBA Nguyễn Huệ 6A 3x50kVA
XDM TBA Nguyễn Huệ 1F 250kVA
TCS TBA Nguyễn Huệ 3B từ 3x50kVA lên 250kVA
XDM đường dây trung thế và TBA Nguyễn Huệ 10B 3x37,5kVA
XDM TBA Nguyễn Huệ 10A 3x50kVA và đường dây hạ thế 01 lộ sau TBA Nguyễn Huệ 10A
22 | Mở Recloser Đông Bắc trụ 186(17A) tuyến 470 Gia Kiệm | XDM TBA Đông Kim 2B 250kVA | 04/2026 | Công trình: “Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Thống Nhất năm 2024-2025”
23 | Mở 03 FCO NR Ngã Năm 3 tuyến 472 Bàu Ao | XDM TBA Mỏ Đá 3B 250kVA | 04/2026
24 | Mở 03 FCO PĐ Tây Kim 3 trụ 102/24 tuyến 476 Dầu Giây | XDM TBA Tây Kim 15 250kVA | 04/2026
25 | Mở 03 FCO NR Nguyễn huệ 13 trụ 117/16/02 tuyến 481 Núi Nứa | XDM TBA Nguyễn Huệ 14A 250kVA | 04/2026
26 | Mở 03 FCO PĐ Bàu Hàm 1-23 trụ //19 tuyến 471 Quốc Tế | XDM TBA Bàu Hàm 1-21A 250kVA | 04/2026
3. ĐỘI QLĐ TRỊ AN
1 | 3FCO TBA Bắc Hồng | Thay bảo trì TI | Tháng 1
2 | 3FCO TBA Lê Duy Hưng | Thay bảo trì TI | Tháng 1
3 | 3FCO TBA Trọng Tín 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 1
4 | 3FCO TBA Thanh Liêm 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 1
5 | 3FCO TBA Tân Phát Tài | Thay bảo trì TI | Tháng 1
6 | 3FCO TBA TIC | Thay bảo trì TI | Tháng 1
7 | 3FCO TBA ĐỒNG TRƯỜNG | Thay bảo trì TI | Tháng 1
8 | 3FCO TBA Đào Ngọc Bảo Hân | Thay bảo trì TI | Tháng 1
9 | 3FCO TBA NGUYỄN VĂN LÂM | Thay bảo trì TI | Tháng 1
10 | 3FCO TBA KHO ĐẠN | Thay bảo trì TI | Tháng 1
11 | 3FCO TBA Trường THCS Tân An | Thay bảo trì TI | Tháng 1
12 | 3FCO TBA Hà Liên Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 1
13 | 3FCO TBA Nhang Phương Linh | Thay bảo trì TI | Tháng 1
14 | 3FCO TBA ANH ĐÀO | Thay bảo trì TI | Tháng 1
15 | 3FCO TBA Trọng Khôi 3 | Thay bảo trì TI | Tháng 1
16 | 3FCO TBA Bến Thủy Vĩnh Hải | Thay bảo trì TI | Tháng 1
17 | 3FCO TBA TÂN MỸ HẠNH | Thay bảo trì TI | Tháng 2
18 | 3FCO TBA ĐẠI LỰC | Thay bảo trì TI | Tháng 2
19 | 3FCO TBA TUYÊT LAN | Thay bảo trì TI | Tháng 2
20 | 3FCO TBA Huyện Uỷ | Thay bảo trì TI | Tháng 2
21 | 3FCO TBA 210345930 Khu bảo tồn thiên nhiên | Thay bảo trì TI | Tháng 2
22 | 3FCO TBA NGỌC HÀ | Thay bảo trì TI | Tháng 2
23 | 3FCO TBA NGUYỄN VĂN HÒA | Thay bảo trì TI | Tháng 2
24 | 3FCO TBA VŨ THỊ NHUNG | Thay bảo trì TI | Tháng 2
25 | 3FCO TBA THUẬN NGHIỆP PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 2
26 | 3FCO TBA GỖ GIA PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 3
27 | 3FCO TBA Khu Cư xá nhà máy Bê Tông Hùng Vương | Thay bảo trì TI | Tháng 3
28 | 3FCO TBA NA Thành Công | Thay bảo trì TI | Tháng 3
29 | 3FCO TBA Trung Hiếu | Thay bảo trì TI | Tháng 3
30 | 3FCO TBA TRẦN THỊ HƯƠNG | Thay bảo trì TI | Tháng 3
31 | 3FCO TBA Bưu Điện Vĩnh Cửu | Thay bảo trì TI | Tháng 3
32 | 3FCO TBA Xay xát Tân An | Thay bảo trì TI | Tháng 3
33 | 3FCO TBA Nguyễn Thành Nhân | Thay bảo trì TI | Tháng 3
34 | 3FCO TBA XAY XÁT LÚA | Thay bảo trì TI | Tháng 3
35 | 3FCO TBA Huyện Đội | Thay bảo trì TI | Tháng 3
36 | 3FCO TBA Võ Trường Toản | Thay bảo trì TI | Tháng 3
37 | 3FCO TBA DC PT TRỊ AN | Thay bảo trì TI | Tháng 3
38 | 3FCO TBA THÀNH TÍN | Thay bảo trì TI | Tháng 3
39 | 3FCO TBA Bến Thủy Tính Trí | Thay bảo trì TI | Tháng 3
40 | 3FCO TBA Chu Đức Phóng | Thay bảo trì TI | Tháng 3
41 | 3FCO TBA TRẦN QUỐC KHÁNH | Thay bảo trì TI | Tháng 3
42 | 3FCO TBA Tới Tiến | Thay bảo trì TI | Tháng 3
43 | 3FCO TBA Kỳ Linh | Thay bảo trì TI | Tháng 3
44 | 3FCO TBA TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | Thay bảo trì TI | Tháng 3
45 | Clamp hotline TBA Bơm Đại An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
46 | Clamp hotline TBA Cơ Giới 25-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
47 | Clamp hotline TBA Tổ 2 Ấp 1 Mã Đà | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
48 | Clamp hotline TBA Đồi 3 Ấp 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
49 | Clamp hotline TBA Mã Đà 5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
50 | Clamp hotline TBA Mã Đà 6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
51 | Clamp hotline TBA Mã Đà 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
52 | Clamp hotline TBA Đồi 3-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
53 | Clamp hotline TBA Đường Kiểm 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
54 | Clamp hotline TBA Đường Kiểm 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
55 | Clamp hotline TBA Bơm Thiện Tân 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
56 | Clamp hotline TBA Tổ Trực Thạnh Phú | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
57 | Clamp hotline TBA Công Nghiệp 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
58 | Clamp hotline TBA Công Nghiệp | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
59 | Clamp hotline TBA Xóm Rẫy | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
60 | Clamp hotline TBA Ấp 2 Thạnh Phú | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
61 | Clamp hotline TBA Ấp 5 Thạnh Phú 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
62 | Clamp hotline TBA Kênh Thủy Lợi | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
63 | Clamp hotline TBA Kênh Thủy Lợi 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
64 | Clamp hotline TBA Xóm Dừa | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
65 | Clamp hotline TBA Xóm Dừa 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
66 | Clamp hotline TBA Vĩnh Hiệp 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
67 | Clamp hotline TBA Vĩnh Hiệp 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
68 | Clamp hotline TBA Tân Triều 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
69 | 3FCO TBA Phạm Văn Toàn | Thay bảo trì TI | Tháng 4
70 | 3FCO TBA Chợ Vĩnh Tân | Thay bảo trì TI | Tháng 4
71 | 3FCO TBA TRƯỜNG MN THIỆN TÂN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
72 | 3FCO TBA NƯỚC SẠCH PHÚ LÝ | Thay bảo trì TI | Tháng 4
73 | 3FCO TBA Nguyễn Thanh Bình | Thay bảo trì TI | Tháng 4
74 | 3FCO TBA PKĐK Phú Lý | Thay bảo trì TI | Tháng 4
75 | 3FCO TBA DNTN Thắm Hoàng Anh | Thay bảo trì TI | Tháng 4
76 | 3FCO TBA TRẦN THỊ THANH VÂN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
77 | 3FCO TBA THANH TÙNG 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 4
78 | 3FCO TBA Phạm Hoàng Minh | Thay bảo trì TI | Tháng 4
79 | 3FCO TBA HOÀNG TIẾN BINH | Thay bảo trì TI | Tháng 4
80 | 3FCO TBA VP ĐL Trị An | Thay bảo trì TI | Tháng 4
81 | 3FCO TBA Giáo Xứ Phú Lý | Thay bảo trì TI | Tháng 4
82 | 3FCO TBA Việt Mỹ 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 4
83 | 3FCO TBA THỦY HOÀNG KIM | Thay bảo trì TI | Tháng 4
84 | 3FCO TBA TÂM THÀNH MINH | Thay bảo trì TI | Tháng 4
85 | 3FCO TBA Gỗ 6 Vân | Thay bảo trì TI | Tháng 4
86 | 3FCO TBA TRẦN OAI LÊN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
87 | 3FCO TBA GIÁO XỨ THẠCH AN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
88 | 3FCO TBA Nguyễn Ngọc Chiến | Thay bảo trì TI | Tháng 4
89 | 3FCO TBA Vàm Tây | Thay bảo trì TI | Tháng 4
90 | 3FCO TBA UBX BÌNH LỢI | Thay bảo trì TI | Tháng 4
91 | 3FCO TBA Đinh Văn Nhật | Thay bảo trì TI | Tháng 4
92 | 3FCO TBA 210325580 ÔNG THẾ TUYẾN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
93 | Clamp hotline TBA Bình Hòa 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
94 | Clamp hotline TBA Bình Hòa 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
95 | Clamp hotline TBA Bình Hòa 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
96 | Clamp hotline TBA Bơm Bình Hòa 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
97 | Clamp hotline TBA Bình Hòa 8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
98 | Clamp hotline TBA Long Chiến | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
99 | Clamp hotline TBA Long Chiến 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
100 | Clamp hotline TBA Bình Lục 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
101 | Clamp hotline TBA Bình Lục 6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
102 | Clamp hotline TBA Lợi Hòa | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
103 | Clamp hotline TBA Bình Lợi 10 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
104 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
105 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
106 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 15 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
107 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 16 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
108 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 2 - 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
109 | Clamp hotline TBA Chăn Nuôi Thạnh Phú | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
110 | Clamp hotline TBA Xóm Rach 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
111 | 3FCO TBA Võ Vũ Mạnh | Thay bảo trì TI | Tháng 5
112 | 3FCO TBA UB XÃ MÃ ĐÀ | Thay bảo trì TI | Tháng 5
113 | 3FCO TBA UB Tân An | Thay bảo trì TI | Tháng 5
114 | 3FCO TBA UB XÃ TRỊ AN | Thay bảo trì TI | Tháng 5
115 | 3FCO TBA Tiểu Học T.PHÚ | Thay bảo trì TI | Tháng 5
116 | 3FCO TBA Trung học Thạnh Phú | Thay bảo trì TI | Tháng 5
117 | 3FCO TBA THCS THẠNH PHÚ | Thay bảo trì TI | Tháng 5
118 | 3FCO TBA LÊ THÙY AN | Thay bảo trì TI | Tháng 5
119 | 3FCO TBA Cơ Khí Minh Vy | Thay bảo trì TI | Tháng 5
120 | 3FCO TBA CONGTYTHUYDIENTRIAN | Thay bảo trì TI | Tháng 5
121 | 3FCO TBA Hiệp Đạt 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
122 | 3FCO TBA ĐỨC TÂM 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
123 | 3FCO TBA CƠ SỞ MAY THÀNH CÔNG | Thay bảo trì TI | Tháng 5
124 | 3FCO TBA Gỗ Hoà Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 5
125 | 3FCO TBA Bơm Thiện Tân 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
126 | 3FCO TBA Sahado | Thay bảo trì TI | Tháng 5
127 | 3FCO TBA Hoàn Mỹ A | Thay bảo trì TI | Tháng 5
128 | 3FCO TBA Bơm Thiện Tân 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
129 | 3FCO TBA Hiếu Thảo Thuận | Thay bảo trì TI | Tháng 5
130 | 3FCO TBA HÀ TUYẾT SƠN | Thay bảo trì TI | Tháng 5
131 | 3FCO TBA Cát Đồng Tân 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
132 | 3FCO TBA Tân Thành A | Thay bảo trì TI | Tháng 5
133 | 3FCO TBA Gốm Hoang Quân | Thay bảo trì TI | Tháng 5
134 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
135 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
136 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
137 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
138 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
139 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
140 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
141 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
142 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
143 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
144 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
145 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
146 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
147 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
148 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
149 | Clamp hotline TBA Phú Lý 9 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
150 | Clamp hotline TBA Ngã 3 Nhà Thờ | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
151 | Clamp hotline TBA Vĩnh An 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
152 | Clamp hotline TBA Khu Dân Tộc | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
153 | Clamp hotline TBA Vĩnh An 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
154 | Clamp hotline TBA Bơm Thiện Tân 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
155 | Clamp hotline TBA Miểu Đình | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
156 | Clamp hotline TBA Miểu Đình 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
157 | Clamp hotline TBA Bơm Tân An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
158 | Clamp hotline TBA DC Thiện Tân | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
159 | Clamp hotline TBA Gò Xoài | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
160 | Clamp hotline TBA Tân An 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
161 | Clamp hotline TBA Xóm Gò 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
162 | Clamp hotline TBA Xóm Gò 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
163 | Clamp hotline TBA Vàm Đông | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
164 | Clamp hotline TBA Bơm Thiện Tân 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
165 | Clamp hotline TBA Sở Quýt | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
166 | Clamp hotline TBA Sở Quýt 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
167 | Clamp hotline TBA Xóm Củ | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
168 | Clamp hotline TBA Xóm Củ 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
169 | Clamp hotline TBA Xóm Mới | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
170 | Clamp hotline TBA Xóm Mới 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
171 | Clamp hotline TBA Đập Tràn | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
172 | Clamp hotline TBA DC Thị Đội | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
173 | Clamp hotline TBA Bình Trung | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
174 | Clamp hotline TBA Cơ Khí Thanh Bình | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
175 | Clamp hotline TBA Tổ 1 Suối Rộp | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
176 | Clamp hotline TBA Ấp 6-7 Mã Đà 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
177 | Clamp hotline TBA Ấp 6-7 Mã Đà 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
178 | Clamp hotline TBA Bàu Điền 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
179 | Clamp hotline TBA Bàu Điền 5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
180 | Clamp hotline TBA Phú Lý 8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
181 | Clamp hotline TBA Phú Lý 2-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
182 | Clamp hotline TBA Phú Lý 2-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
183 | Clamp hotline TBA Bàu Phụng 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
184 | Clamp hotline TBA Trảng Tranh 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
185 | Clamp hotline TBA Trảng Tranh 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
186 | Clamp hotline TBA Vĩnh An 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
187 | Clamp hotline TBA Phú Lý 6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
188 | Cô lập TBA 110KV Vĩnh Cửu | Đầu tư xây dựng Khai thác các lộ ra 22kV thuộc MBA T2 trạm 110kV Tân An (Vĩnh Cửu) | Tháng 6
189 | 3FCO TBA Vĩnh Tân 3 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
190 | 3FCO TBA Tổ 16 ấp 6 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
191 | 3FCO TBA Đường Kiểm 2 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
192 | 3FCO TBA Đường Kiểm 3 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
193 | 3FCO TBA Đường Kiểm 4 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
194 | 3FCO TBA Đường Kiểm 5 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
195 | 3FCO TBA Bình Thạch | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
196 | 3FCO TBA Đường Vĩnh Cửu | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
197 | 3FCO TBA Khu Dân tộc | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
198 | 3FCO TBA Phú Lý 4 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
199 | 3FCO TBA KDC Tân An. | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
200 | 3FCO TBA DC Thị Đội | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
201 | 3FCO TBA DC Thị Đội 2 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
202 | 3FCO TBA Bệnh Viện 1 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
203 | 3FCO TBA Bệnh Viện 2 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
204 | 3FCO TBA Kho Mìn. | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
205 | 3FCO nhánh Bình Ý 1 | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
206 | 3FCO nhánh Xóm Dừa | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
207 | 3FCO nhánh Kênh Thủy Lợi | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
208 | 3FCO nhánh Xóm rẫy | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
209 | 3FCO nhánh Xóm Gò | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
210 | 3FCO nhánh Thành Phú Phát | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
211 | 3FCO nhánh Ấp 2-5 | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
212 | 3FCO nhánh Vĩnh Tân 10 | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
213 | 3FCO nhánh Vĩnh Do | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
214 | 3FCO TBA ĐẠI PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 6
215 | 3FCO TBA Nhà Thi Đấu | Thay bảo trì TI | Tháng 6
216 | 3FCO TBA Trí Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 6
217 | 3FCO TBA Thiều Đình Nam | Thay bảo trì TI | Tháng 6
218 | 3FCO TBA Ngọc Mai 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
219 | 3FCO TBA Mỹ Khánh Vy | Thay bảo trì TI | Tháng 6
220 | 3FCO TBA LÊ VĂN BÌNH | Thay bảo trì TI | Tháng 6
221 | 3FCO TBA Trần Trung Ngọc | Thay bảo trì TI | Tháng 6
222 | 3FCO TBA ĐĐ Đồng Khởi | Thay bảo trì TI | Tháng 6
223 | 3FCO TBA LÊ HUY THẮNG | Thay bảo trì TI | Tháng 6
224 | 3FCO TBA Nguyễn Văn Đua | Thay bảo trì TI | Tháng 6
225 | 3FCO TBA TRẠM BƠM NƯỚC PHÚ LÝ | Thay bảo trì TI | Tháng 6
226 | 3FCO TBA HOÀNG ANH PHÚC THỊNH | Thay bảo trì TI | Tháng 6
227 | 3FCO TBA MINH THÀNH A | Thay bảo trì TI | Tháng 6
228 | 3FCO TBA Trường THCS&PTTH Phương Đông | Thay bảo trì TI | Tháng 6
229 | 3FCO TBA DNTN Lưu Ích | Thay bảo trì TI | Tháng 6
230 | 3FCO TBA Vạn Thịnh Phát 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
231 | 3FCO TBA Tân Thuyết 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
232 | 3FCO TBA Xi măng Bửu Long | Thay bảo trì TI | Tháng 6
233 | 3FCO TBA Mỏ Đá Thạnh Phú | Thay bảo trì TI | Tháng 6
234 | 3FCO TBA Chuyên Nghiệp | Thay bảo trì TI | Tháng 6
235 | 3FCO TBA Trọng Tín 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
236 | 3FCO TBA VIỆT HUY | Thay bảo trì TI | Tháng 6
237 | 3FCO TBA Gỗ Lan Phương | Thay bảo trì TI | Tháng 6
238 | 3FCO TBA Thành Phú Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 6
239 | 3FCO TBA 210309810 Hợp Tác Xã Vĩnh Thành | Thay bảo trì TI | Tháng 6
240 | 3FCO TBA Nguyễn Văn Ngọc 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
241 | 3FCO TBA TRƯƠNG THỊ NGỌC QUÝ | Thay bảo trì TI | Tháng 6
242 | 3FCO TBA Thành Phú II | Thay bảo trì TI | Tháng 7
243 | 3FCO TBA THÀNH PHÚ | Thay bảo trì TI | Tháng 7
244 | 3FCO TBA Bơm Bình Hòa 3 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
245 | 3FCO TBA Bảo Kim Ngân | Thay bảo trì TI | Tháng 7
246 | 3FCO TBA TRẦN VĂN LONG | Thay bảo trì TI | Tháng 7
247 | 3FCO TBA Lê Văn Hiếu 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
248 | 3FCO TBA An Cô Bàu Điền | Thay bảo trì TI | Tháng 7
249 | 3FCO TBA Minh Thành 3 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
250 | 3FCO TBA Viễn Khang | Thay bảo trì TI | Tháng 7
251 | 3FCO TBA Tiểu đoàn 27 - Lữ đoàn 28 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
252 | 3FCO TBA Tuấn Lộc 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
253 | 3FCO TBA Minh Thành 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
254 | 3FCO TBA BÁCH VIỆT 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
255 | 3FCO TBA Changshin 6 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
256 | 3FCO TBA 210368631 DOVANHUNG | Thay bảo trì TI | Tháng 7
257 | 3FCO TBA VIENKHANG-1 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
258 | 3FCO TBA Havas 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
259 | 3FCO TBA BẢO HƯNG LONG | Thay bảo trì TI | Tháng 7
260 | 3FCO TBA CHĂN NUÔI HEO ĐN | Thay bảo trì TI | Tháng 7
261 | 3FCO TBA LÊ ĐÌNH THỌ | Thay bảo trì TI | Tháng 7
262 | 3FCO TBA Gỗ Quốc Thắng | Thay bảo trì TI | Tháng 7
263 | 3FCO TBA Thuý Hoa | Thay bảo trì TI | Tháng 7
264 | 3FCO TBA BÙI THỊ SÁU | Thay bảo trì TI | Tháng 7
265 | 3FCO TBA Đào Văn Tị | Thay bảo trì TI | Tháng 7
266 | 3FCO TBA Đông Việt | Thay bảo trì TI | Tháng 7
267 | 3FCO TBA Mộc Nguyên Quang | Thay bảo trì TI | Tháng 7
268 | 3FCO TBA PHÚ MỸ HOÀNG LONG | Thay bảo trì TI | Tháng 7
269 | 3FCO TBA Nghĩa Trang Vĩnh Hằng | Thay bảo trì TI | Tháng 7
270 | 3FCO TBA Cơ Sở Chăn Nuôi Duy Cường | Thay bảo trì TI | Tháng 7
271 | Clamp hotline TBA Cây Xoài 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
272 | Clamp hotline TBA Cây Xoài 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
273 | Clamp hotline TBA Vĩnh Chiêu | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
274 | Clamp hotline TBA Vĩnh Châu 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
275 | Clamp hotline TBA Vĩnh Châu 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
276 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
277 | Clamp hotline TBA Vĩnh Lộc | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
278 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
279 | Clamp hotline TBA Vĩnh Khuê | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
280 | Clamp hotline TBA Vĩnh Khuê 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
281 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
282 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
283 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 17 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
284 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 18 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
285 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 19 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
286 | Clamp hotline TBA Đổ Duy Chinh | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
287 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 6-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
288 | Clamp hotline TBA Bàu Sình 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
289 | Clamp hotline TBA Bàu Sình 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
290 | Clamp hotline TBA Vĩnh Nam 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
291 | Clamp hotline TBA Bàu Ngải 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
292 | Clamp hotline TBA Bàu Ngải 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
293 | Clamp hotline TBA Đỗ Duy Chinh 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
294 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
295 | Clamp hotline TBA Ấp 4 Vĩnh Tân | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
296 | Clamp hotline TBA Ấp 4 Vĩnh Tân 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
297 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
298 | Clamp hotline TBA Tổ 2 Khóm 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
299 | Clamp hotline TBA Tổ 2 Khóm C | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
300 | Clamp hotline TBA Bàu Me | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
301 | Clamp hotline TBA Khu 13-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
302 | Clamp hotline TBA Khu 13-3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
303 | Clamp hotline TBA Thường Trú 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
304 | Clamp hotline TBA Thường Trú 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
305 | Clamp hotline TBA Thường Trú 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
306 | Clamp hotline TBA Thường Trú 5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
307 | Clamp hotline TBA Thường Trú 6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
308 | Clamp hotline TBA Thường Trú 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
309 | Clamp hotline TBA Thường Trú 8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
310 | Clamp hotline TBA Trung Tâm | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
311 | Clamp hotline TBA Ấp 2-10 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
312 | Clamp hotline TBA Khu Phố 1-6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
313 | Clamp hotline TBA Khu Phố 1-7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
314 | Clamp hotline TBA Khu Phố 1-4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
315 | Clamp hotline TBA Măng tre | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
316 | Clamp hotline TBA Tập Đoàn 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
317 | Clamp hotline TBA Hiếu Trung 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
318 | Clamp hotline TBA Hiếu Liêm 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
319 | Clamp hotline TBA Bơm Trị An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
320 | Clamp hotline TBA Vườn Rau Trị An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
321 | Clamp hotline TBA Trị Đông | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
322 | Clamp hotline TBA Hiếu Trung | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
323 | Clamp hotline TBA DC Điện Nước | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
324 | Clamp hotline TBA O Xy | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
325 | Clamp hotline TBA Hiếu Liêm 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
326 | Clamp hotline TBA Thái An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
327 | 3FCO TBA Khang My 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 8
328 | 3FCO TBA Tuấn Lộc | Thay bảo trì TI | Tháng 8
329 | 3FCO TBA PHUKHANGTHINH1 | Thay bảo trì TI | Tháng 8
330 | 3FCO TBA VŨ VĂN THỤY | Thay bảo trì TI | Tháng 8
331 | 3FCO TBA Đá Thiên Bình | Thay bảo trì TI | Tháng 8
332 | 3FCO TBA Tân Hợp | Thay bảo trì TI | Tháng 8
333 | 3FCO TBA Bến Thuỷ Hùng Vương | Thay bảo trì TI | Tháng 8
334 | 3FCO TBA Công Ty Cồ Phần Môi Trường SONADEZI | Thay bảo trì TI | Tháng 8
335 | 3FCO TBA TÂN PHÁT TÀI 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 8
336 | 3FCO TBA Thân Trung Tính | Thay bảo trì TI | Tháng 8
337 | 3FCO TBA GIÀY DA VIỆT Ý | Thay bảo trì TI | Tháng 8
338 | 3FCO TBA Tôm Thiện Tân | Thay bảo trì TI | Tháng 8
339 | 3FCO TBA Tuấn Tuất | Thay bảo trì TI | Tháng 8
340 | 3FCO TBA NGUYỄN THỊ THU THỦY | Thay bảo trì TI | Tháng 8
341 | 3FCO TBA Hoàng Văn Vượng | Thay bảo trì TI | Tháng 8
342 | 3FCO TBA Nguyễn Tấn Dũng | Thay bảo trì TI | Tháng 8
343 | 3FCO TBA HÀ MY | Thay bảo trì TI | Tháng 8
344 | 3FCO TBA ĐỖ THỊ AN | Thay bảo trì TI | Tháng 8
345 | 3FCO TBA Tuấn Hiền 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 8
346 | 3FCO TBA Cánh Đồng Vàng | Thay bảo trì TI | Tháng 8
347 | 3FCO TBA MINH THÀNH | Thay bảo trì TI | Tháng 8
348 | 3FCO TBA Thép Thuận Hòa | Thay bảo trì TI | Tháng 8
349 | 3FCO TBA HÀ DUY TẬN | Thay bảo trì TI | Tháng 8
350 | 3FCO TBA Nguyễn Văn Tiến | Thay bảo trì TI | Tháng 8
351 | 3FCO TBA An Cô 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
352 | 3FCO TBA Nguyễn Trung Sơn | Thay bảo trì TI | Tháng 9
353 | 3FCO TBA Đồng Hiệp | Thay bảo trì TI | Tháng 9
354 | 3FCO TBA Hoàng Trung 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
355 | 3FCO TBA Trần Khăc Chiến | Thay bảo trì TI | Tháng 9
356 | 3FCO TBA Mỏ Đá Thạnh Phú 8 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
357 | 3FCO TBA Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Nguy Hại Vĩnh Tân | Thay bảo trì TI | Tháng 9
358 | 3FCO TBA Dona Quế Bằng | Thay bảo trì TI | Tháng 9
359 | 3FCO TBA Công Nghệ Chang Shin | Thay bảo trì TI | Tháng 9
360 | 3FCO TBA Nam Bình Minh | Thay bảo trì TI | Tháng 9
361 | 3FCO TBA Nam Lê | Thay bảo trì TI | Tháng 9
362 | 3FCO TBA Trường Trường Phát JP | Thay bảo trì TI | Tháng 9
363 | 3FCO TBA Trường Trường Phát JP 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
364 | 3FCO TBA Mỏ Đá Hoá An 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
365 | 3FCO TBA Trí Thịnh | Thay bảo trì TI | Tháng 9
366 | 3FCO TBA CÁT LỢI | Thay bảo trì TI | Tháng 9
367 | Clamp hotline Tụ Bù Vĩnh Tân | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
368 | Clamp hotline Tụ bù Trị An | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
369 | Clamp hotline Tụ bù Thiện Tân | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
370 | Clamp hotline Tụ bù Mã Đà | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
371 | Clamp hotline Tụ bù Tân Hiền | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
372 | Clamp hotline Tụ bù Công Nghệ | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
373 | Clamp hotline Tụ bù Changshin | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
374 | Clamp hotline Tụ bù Đường Kiểm | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
375 | REC nhánh Havas | Kiểm định định kỳ cáp ngầm trung thế Nhánh Havas trụ 113/010/20-21 | Tháng 9
376 | 3LTD Dốc Ông Hoàng 2 | Kiểm định định kỳ Recloser Havas | Tháng 9
377 | MC 473 Ông Hường | Kiểm định định kỳ Recloser Suối Mơ | 2025-09-20 | Kết hợp công tác MBT T1 trạm 110kV Thạnh Phú
378 | MC 473 Ông Hường | Kiểm định định kỳ REC Tân Hiền | 2025-09-20 | Kết hợp công tác MBT T1 trạm 110kV Thạnh Phú
379 | Rec +3LTD Suối Dứa | Kiểm định định kỳ REC Bà Miêu | 2025-09-20 | Kết hợp công tác MBT T1 trạm 110kV Thạnh Phú
380 | Cô lập trạm 110kV Vĩnh An | Kiểm định định kỳ cáp ngầm trung thế Lộ ra các tuyến: 471 Mỏ Đá, 472 Socklu, 473 Vĩnh Tân, 474 Khí Tượng, 475 Cây Gáo, 477 Phú Lý. | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
381 | MC 472 Socklu | Kiểm định định kỳ Recloser Socklu - Ấp 1, LBS Ấp 1 | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
382 | REC Đập Tràn | Kiểm định định kỳ LBS Cầu Cứng | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
383 | LBS Vĩnh Trung | Kiểm định định kỳ LBS Cấp 2 Vĩnh Tân | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
384 | REC Ấp 5 Vĩnh Tân | Kiểm định định kỳ LBS Lê Văn Hiếu 1 | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
385 | REC Ấp 2 | Kiểm định định kỳ LBS LK Socklu - Ấp 2 | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
386 | Mở LBS+3LTD PĐ133 Bình Hòa | Kiểm định định kỳ REC Ciment Bình Hòa | Tháng 10
387 | Mở LBS+3LTD PĐ133 Bình Phước | Kiểm định định kỳ REC Trại Heo | Tháng 10
388 | Mở LBS+3LTD Bến Cá | Kiểm định định kỳ REC Bình Thảo | Tháng 10
389 | 3FCO TBA Khai Khoáng Thăng Long | Thay bảo trì TI | Tháng 10
390 | 3FCO TBA GỖ TRÍ VIỆT | Thay bảo trì TI | Tháng 10
391 | 3FCO TBA Nguyễn An Đông | Thay bảo trì TI | Tháng 10
392 | 3FCO TBA NGUYỄN PHI HÙNG 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
393 | 3FCO TBA DŨNG KHANH 3 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
394 | 3FCO TBA MEGASUN | Thay bảo trì TI | Tháng 10
395 | 3FCO TBA HIẾU LIÊM 5 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
396 | 3FCO TBA Phú Mỹ Thăng | Thay bảo trì TI | Tháng 10
397 | 3FCO TBA NGUYỄN HÙNG | Thay bảo trì TI | Tháng 10
398 | 3FCO TBA HÀ NGỌC NINH | Thay bảo trì TI | Tháng 10
399 | 3FCO TBA PHÚC LỘC THỊNH PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 10
400 | 3FCO TBA CHANGSHING 11 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
401 | 3FCO TBA Lập Tài Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 10
402 | 3FCO TBA ĐẶNG HỒNG LƯƠNG | Thay bảo trì TI | Tháng 10
403 | 3FCO TBA DNTN Liên Tiến | Thay bảo trì TI | Tháng 10
404 | 3FCO TBA VÕ THỊ HỒNG VÂN | Thay bảo trì TI | Tháng 10
405 | 3FCO TBA Giáo dục quốc phòng | Thay bảo trì TI | Tháng 10
406 | 3FCO TBA NGỌC LIÊN PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 10
407 | 3FCO TBA Phú Mỹ Gia | Thay bảo trì TI | Tháng 10
408 | 3FCO TBA Tường Quốc Cường 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
409 | Cô lập trạm 110kv Vĩnh Cửu | Kiểm định định kỳ REC Đồi Pháo Binh, REC Đường Cộ - Cây Xoài, LBS Sở Quýt, LBS LK Sở Quýt - Đàm Huân | 2025-11-01 | Kết hợp công tác trạm 110kv Vĩnh Cửu
410 | Mở LBS + 3LTD LK Tân An - Xa Lộ | Kiểm định định kỳ LBS Rạch Đông | Tháng 11
411 | Mở LBS Vĩnh Tân - Cây Xoài, mở 3LTD Cây Xoài | Kiểm định định kỳ LBS CÂY XOÀI | Tháng 11
412 | Mở Rec +3LTD Xa Lộ | Kiểm định định kỳ LBS khí Đồi A1 | Tháng 11
413 | Mở MC 476 Bình Hòa | Kiểm định định kỳ LBS khí Bình Phước | Tháng 11
414 | Mở LBS + 3LTD UBX Bình Lợi, mở Rec Bình Thảo | Kiểm định định kỳ LBS LK Bình - Lợi Bình Thảo | Tháng 11
415 | 3FCO TBA Lê Việt Dũng | Thay bảo trì TI | Tháng 11
416 | 3FCO TBA Cao Su Màu 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 11
417 | 3FCO TBA TRƯỜNG PHÁT JP | Thay bảo trì TI | Tháng 11
418 | 3FCO TBA An Bình | Thay bảo trì TI | Tháng 11
4, ĐỘI QLĐ LONG KHÁNH
1 | Tuyến 479 Hoàng Diệu | CBM cấp độ 2 | 10
2 | Tuyến 478 Bảo Vinh | CBM cấp độ 2 | 10
3 | Tuyến 478 Bảo Vinh | CBM cấp độ 2 | 10
4 | Tuyến 474 Great Super | CBM cấp độ 2 | 10
5 | Tuyến 474 Great Super-tuyến 472 Minh Huy | CBM cấp độ 2 | 10
6 | Tuyến 481 Lương Gia | CBM cấp độ 2 | 10
7 | Tuyến 479 Nyan kids | CBM cấp độ 2 | 10
8 | Tuyến 477 Khuôn Việt | CBM cấp độ 2 | 10
9 | Tuyến 475 ATAD | CBM cấp độ 2 | 10
10 | Recloser LK Xuân Thạnh - Khuôn Việt | CBM cấp độ 2 | 10
11 | Recloser LK Lê A - An Lộc | CBM cấp độ 2 | 10
12 | Recloser Kiệm Tân | CBM cấp độ 2 | 10
13 | Recloser Ruộng Tre | CBM cấp độ 2 | 09
14 | Recloser LK Bàu Cối - Minh Huy | CBM cấp độ 2 | 09
15 | Recloser LK Núi Tung - Lương Gia | CBM cấp độ 2 | 09
16 | Recloser LK An Lộc- Nyankids | CBM cấp độ 2 | 09
17 | LBS Lý Thường Kiệt | CBM cấp độ 2 | 09
18 | LBS Phân đoạn Cây Da | CBM cấp độ 2 | 09
19 | LBS Minh Huy 3 | CBM cấp độ 2 | 09
20 | LBS Suối Tre 1 | CBM cấp độ 2 | 09
21 | LBS LK Kiệm Tân-Suối Tre | CBM cấp độ 2 | 09
22 | LBS LK An Lộc - ATAD | CBM cấp độ 2 | 09
23 | LBS Great Super | CBM cấp độ 2 | 09
24 | LBS Hồng Thập Tự | CBM cấp độ 2 | 09
25 | LBS Thọ An | CBM cấp độ 2 | 09
26 | LBS Thọ An 2 | CBM cấp độ 2 | 11
27 | LBS Bảo Quang | CBM cấp độ 2 | 11
28 | LBS LK Great Super - Minh Huy | CBM cấp độ 2 | 11
29 | LBS LK Great Super - Lê A | CBM cấp độ 2 | 11
30 | LBS PĐ Minh Huy 3 | CBM cấp độ 2 | 11
31 | LBS Minh Huy 2 | CBM cấp độ 2 | 11
32 | LBS PĐ Minh Huy 1 | CBM cấp độ 2 | 11
33 | LBS LK Kiệm Tân - ATAD | CBM cấp độ 2 | 11
34 | LBS LK ATAD - Khuôn Việt | CBM cấp độ 2 | 11
35 | LBS NYAN KIDS | CBM cấp độ 2 | 11
36 | LBS LK NYAN KIDS - Lương Gia | CBM cấp độ 2 | 11
37 | LBS PĐ Lương Gia | CBM cấp độ 2 | 12
38 | Tụ bù Suối Tre | CBM cấp độ 2 | 12
39 | Tụ bù KCN Long Khánh | CBM cấp độ 2 | 12
40 | Tụ bù KCN Suối Tre 2 | CBM cấp độ 2 | 12
41 | Tụ bù KCN Suối Tre 1 | CBM cấp độ 2 | 12
42 | Tụ bù Bảo Vinh B | CBM cấp độ 2 | 12
43 | Recloser nhánh Đồi Rìu | ĐTXD | tháng 4/2026
44 | LBS Hàng Gòn 2-3 | ĐTXD | tháng 4/2026
45 | LBS + 03 FCO Thọ An | ĐTXD | tháng 4/2026
46 | Cắt Recloser Long Giao, tuyến 477 Long Giao | ĐTXD | tháng 4/2026
47 | MC: 474 Great Super; 472 Minh Huy: 475 ATAD; 477 Khuôn Việt; 479 Nyan Kids; 481 Lương Gia | ĐTXD | tháng 6/2026
48 | MC: 474 Great Super; 472 Minh Huy: 475 ATAD; 477 Khuôn Việt; 479 Nyan Kids; 481 Lương Gia | ĐTXD | tháng 6/2026
49 | Recloser Long Giao, tuyến 477 Long Giao | ĐTXD | tháng 5/2026
50 | LBS +03LTD Hàng Gòn trụ 160 | ĐTXD | tháng 5/2026
51 | TBA Nguyễn Văn Bé 2 | SCTX | 3
52 | - TBA: CMT8 - TBA Ba Liễng 3 | SCTX | 3
53 | - TBA: CMT8-1 - TBA Nguyễn Tri Phương | SCTX | 3
54 | TBA Chợ Long Khánh 2 | SCTX | 4
55 | nhánh Xuân Tân 8A | SCTX | 4
56 | LBS+03LTD Cây Da | SCTX | 4
57 | nhánh Suối Phèn | SCTX | 4
58 | Nhánh Tập Đoàn 13 | SCTX | 5
59 | Phú Mỹ 4 | SCTX | 5
60 | Bàu Sao | SCTX | 5
61 | DS PĐ trục chính tuyến 477 Long Giao | SCTX | 5
62 | nhánh Tập Đoàn 13 | SCTX | 6
63 | nhánh Bảo Vinh B | SCTX | 6
64 | tuyến 481 Lương Gia | SCTX | 7
65 | tuyến 472 Minh Huy | SCTX | 7
66 | tuyến 477 Long Giao | SCTX | 8
67 | tuyến 477 Khuôn Việt | SCTX | 8
68 | tuyến 473 Gia Liêu | SCTX | 8
69 | tuyến 475 Quốc Lộ I | SCTX | 9
70 | tuyến 472 Hùng Vương | SCL | 1
71 | TBA Núi Đỏ | SCL | 1
72 | TBA Núi Đỏ 1 | SCL | 1
73 | TBA Núi Đỏ 2A | SCL | 1
74 | TBA T3 ấp I | SCL | 1
75 | TBA T3A ấp I | SCL | 1
76 | TBA T5 ấp I | SCL | 1
77 | TBA T4 ấp II | SCL | 1
78 | TBA T5 ấp II | SCL | 1
79 | nhánh T6 ấp II | SCL | 1
80 | TBA T7 ấp II | SCL | 1
81 | TBA T8 ấp II | SCL | 1
82 | TBA T4 ấp III | SCL | 1
83 | TBA Bảo Vinh A13 | SCL | 3
84 | TBA Bảo Vinh A13A | SCL | 3
85 | TBA Bảo Vinh B3A | SCL | 3
86 | TBA Bảo Vinh B3B | SCL | 3
87 | TBA Bảo Vinh B4A | SCL | 3
88 | TBA Bảo Vinh B5 | SCL | 3
89 | TBA Bảo Vinh B5A | SCL | 3
90 | TBA Bảo Vinh B6 | SCL | 3
91 | TBA Bảo Vinh B7 | SCL | 3
92 | TBA Bảo Vinh B7A | SCL | 3
93 | TBA Viện Kiểm Sát 1 | SCL | 4
94 | TBA Quốc Lộ I-2 | SCL | 4
95 | TBA Tân Thủy 3 | SCL | 4
96 | BA Tân Thủy 3A | SCL | 4
97 | TBA Tân Thủy 1 | SCL | 4
98 | TBA Bàu Sen 3 | SCL | 4
99 | TBA Tân Thủy 2 | SCL | 4
100 | TBA Bàu Sen 2 | SCL | 4
101 | TBA Bàu Sen 1 | SCL | 4
102 | TBA Bàu Sen 1C | SCL | 5
103 | TBA Bàu Sen 4 | SCL | 5
104 | TBA Trần Văn Ba | SCL | 5
105 | TBA T1 ấp 4 | SCL | 5
106 | TBA T2 ấp 4 | SCL | 5
107 | TBA T3A ấp 4 | SCL | 5
108 | TBA T3 ấp 4 | SCL | 6
109 | MC 478 Bảo Vinh | SCL | 6
110 | MC 479 Hoàng Diệu | SCL | 6
111 | LBS Toà giám mục 2 - Quang Trung tại RMU Toà giám mục 2 | SCL | 6
112 | LBS Quang Trung tại RMU Hùng Vương 4 | SCL | 6
113 | LBS Hoà Bình tại RMU Hoà Bình | SCL | 6
114 | LBS Hùng Vương 1 - Hoà Bình tại RMU Hùng Vương 1 | SCL | 6
115 | LBS Hoà Bình - Trần Phú tại RMU Hoà Bình | SCL | 6
116 | LBS Bùi Thị Xuân tại RMU Bùi Thị Xuân | SCL | 6
5, ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN TRẢNG BOM
I | Đầu tư xây dựng
1 | Cắt điện toàn trạm 110kV Giang Điền (2 lần) | Khai thác lộ ra máy 2 trạm 110/22kV Giang Điền | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Thi công cáp ngầm lộ ra (6 lộ)
| Cắt các MC 471 Thắng Lợi, 473 Thịnh Vượng |  |  | Thi công đường dây trung thế, lắp đặt thiết bị làm mới tuyến 479 - 481, đấu nối và cắt lưới tuyến 471 Thắng Lợi - 473 Thịnh Vượng hiện hữu
| Cắt các MC 478 Huy Hoàng, 480 Phát Triển, 482 Vĩnh Cửu |  |  | Thi công đường dây trung thế, lắp đặt thiết bị làm mới tuyến 475 - 477, đấu nối và cắt lưới tuyến 478 Huy Hoàng - 480 Phát Triển - 482 Vĩnh Cửu hiện hữu
| Cắt Recloser KCN Giang Điền & Recloser Giang Điền |  |  | Thi công đường dây trung thế, lắp đặt thiết bị làm mới tuyến 471 - 473, đấu nối và cắt lưới tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân hiện hữu
2 | Cắt các Recloser Xã Đồi 2, Recloser An Viễn 2 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Trảng Bom kế hoạch năm 2024-2025 | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Thi công Đường dây trung thế Đường nhánh số 3 ấp Tân Đạt & TBA Xã Đồi 61-2B
| Cắt LBS PĐ Xã Lộ 25 |  |  | Thi công Tuyến trung thế đường Dốc Độc ấp Hòa Bình & TBA Đông Hoà 15B
| Cắt 3FCO PĐ nhánh Trung Hoà 2 |  |  | Thi công Tuyến trung thế đường Đồi bà Dòng - Đồi Mây - Đồi Nam ấp An Bình & TBA Trung Hoà 6H-2
| Cắt 3FCO nhánh Trung Hoà 6F-1 |  |  | Thi công Tuyến trung thế đường Bàu Cá - Đồi 61 & TBA Trung Hoà 6F-2
3 | Cắt tuyến 480 Đông Phương - 478 Hươu Nai | Cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực các xã Hố Nai, xã Bắc Sơn, xã Quảng Tiến, xã Đồi 61, xã Tây Hòa, xã Trung Hòa, xã Đông Hòa, xã Hưng Thịnh, Thị Trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom năm 2026 | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Lắp LBS nhánh Bùi Chu 7B-1 Thi công Trạm Cấy Bùi Chu 5E-1 Thi công Trạm cấy Bùi Chu 5B-1 Kéo đường dây hạ thế Bùi Chu 5E-1, Bùi Chu 5B-2, Bùi Chu 5B-1
| Cắt Recloser Tân Thành |  |  | Lắp LBS nhánh Tân Thành 2
| Cắt Recloser Phú Sơn |  |  | Lắp trạm cấy Phú Sơn 4C-1
| Cắt Reclsoer Đông Bình 3 |  |  | Lắp trạm cấy Bắc Hòa H, Phú Sơn 6A-2 Thi công đấu nối nhánh Phú Sơn 8A-2 Nâng cấp đường dây trung thế và TBA Phú Sơn 5A
| Cắt TBA Khu Phố 3-2 |  |  | Thay cáp hạ thế TBA Khu Phố 3-2
| Cắt Recloser PĐ Trạm Cân + Recloser PĐ Quảng Lộc |  |  | Thi công trạm cấy Quảng Lộc 12
| LBS nhánh Nông Trường Cao Su TB |  |  | Thi công trạm cấy KP4B-1, đấu nối TBA Nông Trường Cao Su Đội 2B-1
| Cắt nhánh Cty Ván Otim |  |  | Thi công trạm Cất Tây Hòa 1E
| Cắc LBS Tây Hòa 8 |  |  | Thi công nhánh Tây Hòa 13, Tây Hòa 12, Tây Hòa 10
| Cắt nhánh Hưng Long 3B |  |  | Thi công đấu nối nhánh Hưng Long 3B-1
| Cắt TBA NTCS Đội 2, NTCS Đội 1 |  |  | Thay cáp hạ thế
II | Sửa chữa lớn
1 | Cắt LBS PĐ Bàu Hàm | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Bàu Hàm 1-6 | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Thi công thay cáp trần bằng cáp bọc
2 | Cắt FCO các TBA: Hố Nai 3-4D, Hố Nai 3-5C, Hố Nai 3-5D, Hố Nai 3-6, Hố Nai 3-7B, Bắc Hoà A, Bùi Chu 1, Bùi Chu 1F, Bùi Chu 3, Phú Sơn 6A, Phú Sơn 8, Phú Sơn 8-1, Phú Sơn 2, Trà Cổ 1, Trà Cổ 1A, Trà Cổ 2, Trà Cổ 2B, Bình Minh 2, Tân Hoà 2, Tân Hoà 2A, Giang Điền 3 | Sửa chữa đường dây hạ thế khu vực Trảng Bom | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Thi công thay cáp hạ thế
III | Sửa chữa thường xuyên
1 | Cắt các LBS Bờ Hồ; LBS Quảng Tiến 2; 3 FCO Quảng Tiến 1; 3 FCO nhánh Tây Hòa 4&5; LBS nhánh NTCS Trảng Bom | SCTX chống đứt dây cáp bọc trung thế tại chợ Bờ Hồ, Trường PTTH Thống Nhất A, trường TH Trưng Vương, trường TH Xã Đồi 61, trường mẫu giáo Quảng Tiến, nhánh Quảng Tiến 1, Quảng Tiến 2, nhánh NTCS, nhánh Tây Hòa 6 | Tháng 3/2026 | Tạo khoảng néo, dừng dây cáp bọc, bổ sung sứ kép,..
2 | Cắt các Recloser Thiện Mỹ 2, LBS nhánh K860; LBS PĐ Đồng Lách, 3FCO đầu nhánh Bông Nam Bộ; LBS Cơ Giới 3; Recloser Phú Sơn. | SCTX chống đứt dây cáp bọc trung thế tại chợ đầu nhánh K860, chợ Đông Vinh và các nhánh rẽ băng đường | Tháng 4/2026 | Tạo khoảng néo, dừng dây cáp bọc, bổ sung sứ kép,..
3 | Cắt Recloser Thanh Bình | Di dời TBA Tân lập 10A từ trụ 117/14A sang trụ 117/07A/01 nhánh Thanh Bình tuyến 479 Lộc Hòa | Tháng 5/2026
4 | Cắt 3FCO TBA Giang Điền 18; 3 FCO đầu nhánh Giang Điền 6; Cắt TBA An Viễn 1. | Thay đà sắt gắn FCO bằng đà composit, bổ sung bass composit LA, bọc cách điện các điểm hở: kẹp quai, FCO, LA, MBA trên lưới khu vực Trạm SCĐ Trảng Bom quý 2/2025 | Tháng 6/2026
5 | Cắt 3FCO đầu nhánh Bông Nam Bộ; Recolser Đông Bình 3; LBS Sông Mây, Recloser Tây Lạc 2. | SCTX chống đứt dây cáp bọc tại chợ An Chu, chợ Phú Sơn, chợ chiều Thanh Hóa | Tháng 7/2026 | Tạo khoảng néo, dừng dây cáp bọc, bổ sung sứ kép,..
6 | Cắt 3 FCO đầu nhánh Trung Hòa 6E; 3 FCO đầu nhánh Đông Hòa 13; 3FCO các TBA Trung Hòa 6C; TBA Trung Hòa 8; TBA Tây Hòa 6; TBA Tây Hòa 1; TBA Đông Hòa 19. | Thay đà sắt gắn FCO bằng đà composit, bổ sung bass composit LA, bọc cách điện các điểm hở: kẹp quai, FCO, LA, MBA trên lưới khu vực Trạm SCĐ Trảng Bom quý 3/2026 | Tháng 8/2026
7 | Recloser Giang Điền, Recloser KCN Giang Điền | SCTX chống đứt cáp bọc trung thế tại chợ xã Đồi 61, chợ Sông Trầu, Giáo xứ An Viễn, chợ Giang Điền, đầu nhánh Giang Điền | Tháng 9/2026 | Tạo khoảng néo, dừng dây cáp bọc, bổ sung sứ kép,..
6, ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỊNH QUÁN
1 | Nhánh rẽ Thanh Sơn -TP (từ trụ 017 đến trụ 017/061) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
2 | Nhánh rẽ Phú An (Từ trụ 127 đến trụ 164) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
3 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
4 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
5 | Nhánh rẽ Phương Lâm 1 (Từ trụ 007/009 đến trụ 007/009/018) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
6 | Nhánh rẽ KCN Tân Phú | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
7 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
8 | Nhánh rẽ Làng Mù | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
9 | Nhánh rẽ Phú Lâm 5 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
10 | Nhánh rẽ Phú Điền 8 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
11 | Nhánh rẽ Trà Cổ 14 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
12 | Nhánh rẽ Suối Nho 11 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
13 | Nhánh KCN Định Quán | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
14 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
15 | Nhánh rẽ Trung Hiếu (Từ trụ 109 đến trụ 109/032): | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
16 | Nhánh rẽ Tà Lài (Từ trụ 252 đến trụ 311): | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
17 | Nhánh rẽ Văn Phòng Điện lực: | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
18 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
19 | Nhánh rẽ Phú Hòa (Từ trụ 089 đến trụ 102) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
20 | Nhánh rẽ Phú Điền (Từ trụ 108 đến trụ 138) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
21 | Nhánh rẽ Suối Nho 12 (Từ trụ 004 đến trụ 026) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
22 | Nhánh rẽ Tượng Đài La Ngà | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
23 | Nhánh rẽ Trạm Bơm Ngọc Định | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
24 | Nhánh rẽ Hòa Đồng 3 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
25 | Nhánh rẽ Tam Bung 2 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
26 | Nhánh rẽ Lò Gạch | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
27 | Nhánh rẽ Ngọc Định 4 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
28 | Nhánh rẽ Gia Canh 3 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
29 | Nhánh rẽ ấp 6 Phú Tân. | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Định Quán kế hoạch năm 2024-2025
31 | Nâng cấp lưới điện ấp 2 Phú Tân | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
32 | Tuyến trung thế khu 2, 3, 4 ấp 2 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
33 | Tuyến trung thế tổ 4 ấp Hòa Hiệp | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Định Quán kế hoạch năm 2024-2025
35 | Tuyến trung thế đường be 119 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
36 | Tuyến trung thế đường be 117 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
37 | Tuyến trung thế tổ 2 ấp Hòa Thành | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
38 | Tuyến trung thế đường Cột cờ ấp 94 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Tân Phú kế hoạch năm 2024-2025
40 | Tuyến trung thế và TBA tổ 5 - ấp 6 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
41 | Tuyến trung thế và TBA tổ 4 - ấp 4 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
42 | Tuyến trung thế từ nhà Trương Văn Hào ấp 4 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
43 | Tuyến trung thế từ nhà Phan Văn Năm ấp 2 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
44 | Công tác CBM
45 | Bến Cá 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
46 | CaBin | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
47 | Cao Đài 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
48 | Cầu Ván 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
49 | Chăn nuôi Phú An 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
50 | Chăn nuôi Phú An 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
51 | Đaklua 16 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
52 | Đaklua 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
53 | Đaklua 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
54 | Đaklua 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
55 | Gia Canh 1.3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
56 | Gia Canh 6.1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
57 | Gia Canh 8.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
58 | Hai Lòng 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
59 | Hàng Chanh 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
60 | Hàng Chanh 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
61 | K'Ho 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
62 | La Goa 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
63 | La Goa 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
64 | Lò Gạch 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
65 | Lò Gạch 3C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
66 | Mít Nài 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
67 | Mít Nài 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
68 | Nam Cát Tiên 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
69 | Nam Cát Tiên 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
70 | Nam Cát Tiên 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
71 | Năm Miên 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
72 | Ngọc Định 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
73 | Ngọc Định W1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
74 | Ngọc Định W1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
75 | Ngọc Định W6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
76 | Ngọc Định W9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
77 | NT Gia Canh 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
78 | NT Phú Ngọc 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
79 | NT Phú Ngọc 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
80 | Núi Tượng 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
81 | Phú An 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
82 | Phú An 12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
83 | Phú Bình 4B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
84 | Phú Bình 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
85 | Phú Hòa 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
86 | Phú Hòa 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
87 | Phú Hợp A3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
88 | Phú Hợp A4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
89 | Phú Lập 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
90 | Phú Lộc 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
91 | Phú Lộc 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
92 | Phú Lộc 6B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
93 | Phú Ngọc 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
94 | Phú Ngọc 10B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
95 | Phú Ngọc 12 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
96 | Phú Ngọc 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
97 | Phú Tân 12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
98 | Phú Tân 13A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
99 | Phú Tân 14 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
100 | Phú Tân 15.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
101 | Phú Tân 2.1C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
102 | Phú Tân 2B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
103 | Phú Tân 7.1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
104 | Phú Tân 7.1B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
105 | Phú Thắng 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
106 | Phú Thịnh 12 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
107 | Phú Thịnh 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
108 | Phú Thịnh 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
109 | Phú Thịnh 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
110 | Phú Thịnh 9B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
111 | Phú Thịnh W10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
112 | Phú Thịnh W12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
113 | Phú Trung 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
114 | Phú Túc 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
115 | Phú Túc 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
116 | Phú Túc 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
117 | Phú Vinh 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
118 | Phú Vinh 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
119 | Phú Vinh 8A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
120 | Phú Xuân 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
121 | Phú Yên 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
122 | Suối Đục 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
123 | Suối Đục 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
124 | Suối Đục 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
125 | Suối Duôi 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
126 | Suối Duôi 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
127 | Suối Duôi 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
128 | Suối Duôi 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
129 | Suối Gấm 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
130 | Suối Nho 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
131 | Suối Nho 5.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
132 | Suối Nho 5.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
133 | Suối Nho 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
134 | Suối Rút 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
135 | Suối Rút 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
136 | Suối Rút 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
137 | Suối Soon 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
138 | Suối Soon 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
139 | Sỳ Thầu 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
140 | Tà Lài 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
141 | Tà Lài 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
142 | Tân Phú 2.1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
143 | Tân Phú 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
144 | Thanh Sơn - ĐQ 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
145 | Thanh Sơn - ĐQ 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
146 | Thanh Sơn - ĐQ 3.3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
147 | Thanh Sơn - ĐQ 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
148 | Thanh Sơn - ĐQ 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
149 | Thanh Sơn - ĐQ 7.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
150 | Thanh Sơn - ĐQ 7.4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
151 | Thanh Sơn - ĐQ 7.5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
152 | Thanh Sơn - ĐQ 7.9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
153 | Thanh Sơn TP 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
154 | Trà Cổ 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
155 | Trà Cổ 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
156 | Trà Cổ 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
157 | Trà Cổ 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
158 | Trung Hiếu 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
159 | Vĩnh An 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
160 | Bằng Lăng | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
161 | Bằng Lăng 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
162 | Bàu Lươn 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
163 | Bàu Lươn 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
164 | Bàu Minh | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
165 | Cao Đài 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
166 | Chăn nuôi Phú An 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
167 | Đaklua 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
168 | Đaklua 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
169 | Đaklua 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
170 | Đaklua 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
171 | Định Quán 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
172 | Đội 3 NTCS | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
173 | Gia Canh 1.6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
174 | Gia Canh 2.3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
175 | Gia Canh 5.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
176 | Hai Lòng 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
177 | Hàng Chanh 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
178 | Hàng Chanh 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
179 | Hòa Đồng | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
180 | La Goa 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
181 | La Goa 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
182 | La Goa 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
183 | La Goa 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
184 | La Goa 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
185 | Lò Gạch 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
186 | Mít Nài 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
187 | Nam Cát Tiên 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
188 | Nam Cát Tiên 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
189 | Nam Cát Tiên 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
190 | Ngọc Định 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
191 | Ngọc Định W6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
192 | Ngọc Lâm 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
193 | Ngọc Lâm 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
194 | Ngọc Lâm 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
195 | Ngọc Trung 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
196 | Ngọc Trung 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
197 | NT Gia Canh 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
198 | NT Phú Ngọc 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
199 | NT Phú Ngọc 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
200 | NT Phú Ngọc 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
201 | Núi Tượng 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
202 | Núi Tượng 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
203 | Núi Tượng 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
204 | Núi Tượng 16 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
205 | Phú An 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
206 | Phú An 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
207 | Phú An 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
208 | Phú Điền 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
209 | Phú Hòa 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
210 | Phú Lập 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
211 | Phú Lập 8A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
212 | Phú Lộc 11A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
213 | Phú Lộc 12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
214 | Phú Lộc 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
215 | Phú Lộc 13A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
216 | Phú Lộc 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
217 | Phú Lộc 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
218 | Phú Lộc 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
219 | Phú Ngọc 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
220 | Phú Ngọc 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
221 | Phú Ngọc 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
222 | Phú Tân 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
223 | Phú Tân 2.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
224 | Phú Tân 2.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
225 | Phú Tân 2.3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
226 | Phú Thạch | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
227 | Phú Thắng 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
228 | Phú Thịnh 12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
229 | Phú Thịnh 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
230 | Phú Thịnh 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
231 | Phú Thịnh 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
232 | Phú Thịnh 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
233 | Phú Thịnh 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
234 | Phú Thịnh W1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
235 | Phú Thịnh W12 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
236 | Phú Thịnh W2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
237 | Phú Thịnh W5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
238 | Phú Trung 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
239 | Phú Túc 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
240 | Phú Túc 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
241 | Phú Vinh 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
242 | Phú Vinh 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
243 | Phú Vinh 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
244 | Phú Vinh 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
245 | Phú Xuân 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
246 | Phú Xuân 8A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
247 | Phú Yên 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
248 | Suối Đục 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
249 | Suối Đục 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
250 | Suối Duôi 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
251 | Suối Duôi 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
252 | Suối Gấm 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
253 | Suối Nho 14A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
254 | Suối Nho 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
255 | Suối Nho 4.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
256 | Suối Nho 5.3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
257 | Suối Nho 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
258 | Suối Soon 4.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
259 | Sỳ Thầu 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
260 | Sỳ Thầu 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
261 | Tà Lài 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
262 | Thác Mai 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
263 | Thanh Sơn - ĐQ 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
264 | Thanh Sơn - ĐQ 2.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
265 | Thanh Sơn - ĐQ 3.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
266 | Thanh Sơn - ĐQ 3.4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
267 | Thanh Sơn - ĐQ 3.6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
268 | Thanh Sơn - ĐQ 4.2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
269 | Thanh Sơn - ĐQ 7.1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
270 | Thanh Sơn - ĐQ 7.2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
271 | Thanh Sơn - ĐQ 7.5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
272 | Thanh Sơn - ĐQ 7.6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
273 | Thanh Sơn - ĐQ 7.6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
274 | Thanh Sơn - ĐQ 8.3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
275 | Thanh Sơn - ĐQ 8.4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
276 | Thanh Sơn - ĐQ 8.5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
277 | Thanh Sơn TP 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
278 | Trà Cổ 11A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
279 | Trà Cổ 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
280 | Trà Cổ 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
281 | Trung Hiếu 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
282 | Tư Tòng 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
283 | Xây Lắp 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
284 | Ấp 3 Suối Nho | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
285 | Ba Nghiệm 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
286 | Ba Nghiệm 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
287 | Cao Su 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
288 | Cao Su 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
289 | Cầu Máng 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
290 | Cầu Ván 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
291 | Cầu Ván 1B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
292 | Cầu Ván 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
293 | Cầu Ván 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
294 | Cầu Ván 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
295 | CN Phú Lộc 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
296 | Đaklua 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
297 | Đồng Cha | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
298 | Gia Canh 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
299 | Gia Canh 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
300 | Hành Chính 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
301 | Hiệp Đồng 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
302 | Hiệp Thuận 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
303 | KCX NMĐ La Ngà 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
304 | Khu hành Chính 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
305 | La Goa 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
306 | La Goa 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
307 | La Ngà 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
308 | La Ngà 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
309 | Làng Mù | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
310 | LH La Ngà 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
311 | Mít Nài 4.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
312 | Nam Cát Tiên 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
313 | Ngọc Định 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
314 | Ngọc Định 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
315 | Ngọc Định 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
316 | Ngọc Định W7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
317 | NT Gia Canh 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
318 | NT Gia Canh 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
319 | Núi Tượng 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
320 | Núi Tượng 5B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
321 | Núi Tượng 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
322 | Núi Tượng 6B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
323 | Núi Tượng 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
324 | Núi Tượng 7B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
325 | Phú An 16 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
326 | Phú Bình 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
327 | Phú Bình 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
328 | Phú Bình 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
329 | Phú Cường 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
330 | Phú Cường 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
331 | Phú Cường 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
332 | Phú Cường 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
333 | Phú Điền 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
334 | Phú Điền 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
335 | Phú Điền 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
336 | Phú Hòa 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
337 | Phú Hòa 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
338 | Phú Hòa 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
339 | Phú Hòa 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
340 | Phú Lâm 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
341 | Phú Lâm 2B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
342 | Phú Lâm 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
343 | Phú Lâm 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
344 | Phú Lộc 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
345 | Phú Lộc 18 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
346 | Phú Lộc 20 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
347 | Phú Lộc 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
348 | Phú Lộc 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
349 | Phú Lộc 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
350 | Phú Lợi 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
351 | Phú Lợi 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
352 | Phú Lợi 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
353 | Phú Ngọc 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
354 | Phú Ngọc 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
355 | Phú Sơn 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
356 | Phú Sơn 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
357 | Phú Sơn 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
358 | Phú Tân 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
359 | Phú Tân 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
360 | Phú Tân 13B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
361 | Phú Tân 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
362 | Phú Tân 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
363 | Phú Tân 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
364 | Phú Tân 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
365 | Phú Tân 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
366 | Phú Thanh 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
367 | Phú Thanh 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
368 | Phú Thanh 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
369 | Phú Thanh 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
370 | Phú Túc 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
371 | Phú Túc 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
372 | Phú Túc 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
373 | Phú Vinh 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
374 | Phú Vinh 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
375 | Phú Vinh 2C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
376 | Phú Vinh 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
377 | Phú Vinh 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
378 | Phú Vinh 4B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
379 | Phú Xuân 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
380 | Phú Xuân 1B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
381 | Phú Xuân 1C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
382 | Phú Xuân 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
383 | Phú Xuân 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
384 | Phú Xuân 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
385 | Phú Xuân 3C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
386 | Phương Lâm 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
387 | Phương Lâm 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
388 | Quy Hoạch | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
389 | Suối Duôi 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
390 | Suối Duôi 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
391 | Suối Nho 11.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
392 | Suối Nho 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
393 | Suối Nho 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
394 | Suối Nho 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
395 | Suối Soon 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
396 | Suối Soon 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
397 | Suối Soon 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
398 | Tà Lài 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
399 | Tà Lài 12 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
400 | Tà Lài 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
401 | Tà Lài 14A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
402 | Tà Lài 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
403 | Tà Lài 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
404 | Tân Lập 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
405 | Tân Lập 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
406 | Tân Phú 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
407 | Tân Phú 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
408 | Tân Phú 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
409 | Tân Phú 11B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
410 | Tân Phú 11D | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
411 | Tân Phú 16 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
412 | Tân Phú 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
413 | Tân Phú 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
414 | Tân Phú 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
415 | Tân Phú 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
416 | Tân Phú 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
417 | TB Lũ | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
418 | Thác Mai 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
419 | Thác Mai 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
420 | Thanh Sơn TP 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
421 | Thú Y 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
422 | Trà Cổ 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
423 | Trà Cổ 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
424 | Trung Hiếu 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
425 | UBX Phú Tân | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
426 | UBX Phú Tân 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
427 | Văn Phòng Điện Lực | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
428 | Thanh Sơn - ĐQ 7.7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
429 | Phú An 13A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
430 | Cầu Máng 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
431 | Suối Nho 3E | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
432 | Suối Đục 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
433 | Cầu Ván 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
434 | Cầu Ván 3C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
435 | Quy Hoạch 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
436 | Quy Hoạch 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
437 | Quy Hoạch 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
438 | Phú Lộc 23 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
439 | Phú Lộc 22 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
440 | Phú Cường 2B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
441 | Suối Nho 6B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
442 | Phú Điền 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
443 | Phú Điền 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
444 | Suối Nho 21 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
445 | Núi Tượng 6C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
446 | Núi Tượng 6D | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
447 | Tà Lài 20 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
448 | Phú Lộc 24 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
449 | Phú Lợi 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
450 | Thanh Sơn - ĐQ 3.5B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
451 | Thanh Sơn - ĐQ 3.5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
452 | Phú Ngọc 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
453 | Bến Cá 4C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
454 | Hiệp Đồng 1B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
455 | Phú Tân 24 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
456 | Phú An 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
457 | Phú An 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
458 | Phú An 2B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
459 | Bàu Lươn 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
460 | Lò Gạch 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
7, ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LONG THÀNH
1 | Mở LBS Lộc An 2 trụ 132; 3DS 1 pha Lộc An 1 trụ 131 tuyến 480 Đông Đô | Đầu tư xây dựng | Tháng 2, 3/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
2 | Mở Recloser + 3LTD Phù Sa trụ 34/11/1 tuyến 475 An Lợi | Đầu tư xây dựng | Tháng 2, 3/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
3 | Mở 3FCO nhánh Long Thành 7 trụ 104 tuyến 472 Cầu Xéo | Đầu tư xây dựng | Tháng 3, 4/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
4 | Mở MC 472 Phước Hòa, 474 Long Phước (có thể chuyển tải phân đoạn sau LBS+ DS Phước Thái 5, Phước Thái 6) | Đầu tư xây dựng | Tháng 3, 4/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
5 | Mở LBS Long Phước 11 trụ 82/236/2; 3FCO Long Phước 11 trụ 82/236/1 tuyến 472 Phước Hòa | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
6 | Mở Recloser Suối Đá trụ 201/1; 3DS Suối Đá trụ 201 nhánh Bàu Cạn tuyến 472 Phước Hòa | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
7 | - Mở Recloser+3DS Phùng Hưng, trụ 63-64 tuyến 484 Dân Chủ. - Mở 3DS + Recloser Thiết Giáp, trụ 56-57 tuyến 472 Lôi Hổ. - Mở Recloser+3DS nhánh xay sát Lục Quân, trụ 8B+9 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5, 6/2026 | Khai thác lộ ra 22kV thuộc MBA T3 trạm 110kV An Phước
8 | Mở MC 472 Lôi Hổ, 474 Thiết Giáp, 486 Diệu Thương trạm 110kV An Phước | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5, 6/2026 | Khai thác lộ ra 22kV thuộc MBA T3 trạm 110kV An Phước
9 | Mở MC 472 Lôi Hổ, 474 Thiết Giáp, 476 Tín Nghĩa, 478 Nguyên Cường, 486 Diệu Thương trạm 110kV An Phước | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5, 6/2026 | Khai thác lộ ra 22kV thuộc MBA T3 trạm 110kV An Phước
10 | Mở MC 476 Tín Nghĩa, 478 Nguyên Cường | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5, 6/2026 | Khai thác lộ ra 22kV thuộc MBA T3 trạm 110kV An Phước
11 | Mở LBS NTCS LT2 trụ 50/56, LBS NTCS LT4 trụ 50/58; 6DS 1 pha trụ 50/55 nhánh NTCS LT tuyến 476 Thanh Khiết, 478 Tuấn Hải (có thể chuyển tải phân đoạn sau LBS+3DS NTCS LT1 và REC+ 3DS NTCS LT3) | Đầu tư xây dựng | Tháng 5, 6/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
12 | Mở Recloser Lộc An 1 trụ 52; mở 3DS Lộc An 1 trụ 53 tuyến 480 Đông Đô (Có thể chuyển tải phân đoạn sau LBS+ 3DS Lộc An 2) | Đầu tư xây dựng | Tháng 5, 6/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
13 | Mở các MC 472 Myung, 474 An Định, 475 An Lợi, 476 Teco, 477 Phước Nguyên, 478 Tiên Phong, 457 Lê Phúc, 459 Cà phê Vina | Đầu tư xây dựng | Tháng 7, 8,9/2026 | Nâng cấp đường dây trung thế trên đường số 1, 4, 5, 7, 8 trong KCN Long Thành
14 | Mở LBS Lộc An 2 trụ 132; 3DS 1 pha Lộc An 1 trụ 131 tuyến 480 Đông Đô | Đầu tư xây dựng | Tháng 7, 8/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
15 | Mở Re + DS Tân Cang 1 và Tân Cang 2 trụ 127/1 và 127/10 mạch kép tuyến 480 Long Hưng, 482 Tân Cang. | Đầu tư xây dựng | Tháng 8, 9/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
16 | Mở LBS + DS Ngã 3 Dân Chủ tại trụ 40/6/01 tuyến 474 Thiết Giáp. | Đầu tư xây dựng | Tháng 8, 9/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
17 | Mở Re + DS Lôi Hổ 4, trụ 48 tuyến 486 Diệu Thương và mở Re + DS Cây Xăng Duy Phương, trụ 44 +45 tuyến 484 Dân Chủ. | Đầu tư xây dựng | Tháng 8, 9/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
18 | Mở LBS + FCO Thiên Bình tại trụ 50/1 và 50/2 tuyến 473 Khải Toàn | Đầu tư xây dựng | Tháng 9, 10/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
19 | Mở LBS + DS Đường 9-1 KCN Tam Phước trụ 72 và 72A tuyến 478 Lục Quân | Đầu tư xây dựng | Tháng 9, 10/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
8, ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CẨM MỸ
1 | Recloser+3LTD Núi Nứa (Thuộc Đội Quản lý điện Dầu Giây) | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
2 | Recloser+3LTD Xuân Mỹ 3 | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
3 | LBS khí+3FCO Tân Hạnh | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
4 | 03FCO Đàm Thị Đam | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
5 | Recloser+3LTD Lâm San | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
6 | 01FCO Suối Lức | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
7 | 01FCO Đèn đường Sông Nhạn 3 | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
8 | LBS Khí+3LTD Nhân Nghĩa-Xuân Bảo | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Nâng cấp lưới điện trung thế kết lưới Xuân Bảo - Xuân Tây
9 | LBS Khí+3LTD Nam Hà 1 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Nâng cấp lưới điện trung thế kết lưới Xuân Bảo - Xuân Tây
10 | Recloser+3LTD Tân Bảo | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Nâng cấp lưới điện trung thế kết lưới Xuân Bảo - Xuân Tây
11 | LBS Khí+3LTD Chốt Mỹ | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Nâng cấp lưới điện trung thế kết lưới Xuân Bảo - Xuân Tây
12 | Recloser+3LTD Suối Nhát | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
13 | LBS Khí+3LTD Xuân Tây 2 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
14 | Recloser+3LTD Lâm San | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
15 | 03FCO Xuân Tây 13 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
16 | LBS Khí + 03FCO Lò Than | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
17 | 01FCO Lò Than 5 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
18 | Recloser+3LTD Nhân Nghĩa | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
19 | LBS Khí+3LTD Suối Cả | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
20 | 03FCO Xuân Đường 4,5 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
21 | 03FCO Suối Rân 3,4 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
22 | Recloser+3LTD Xuân Mỹ 3 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
23 | LBS Khí+3LTD Xuân Mỹ 4 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
24 | 03FCO Thoại Hương | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
25 | 01FCO Hoàn Quân | SCL | 03/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế các nhánh: Phân đoạn Cọ Dầu (từ trụ 094 đến trụ 120 – Đo đếm Đồi Bằng Lăng), Thoại Hương, Long Giao 6, Hoàn Quân, Lò Than 10, Tự Túc 3, Xuân Tây 17B, Xuân Tây 19
26 | 01FCO Long Giao 6 | SCL | 03/2026
27 | 01FCO Thừa Đức 12 | SCL | 03/2026
28 | 01FCO Lò Than 10 | SCL | 03/2026
29 | 01FCO Xuân Tây 17B | SCL | 03/2026
30 | 01FCO Xuân Tây 19 | SCL | 03/2026
31 | 03FCO Thoại Hương | SCL | 03/2026
32 | Recloser+3LTD Xuân Đông 132 | SCL | 03/2026
33 | 03FCO PĐ Cọ Dầu | SCL | 03/2026
34 | 01FCO+MCCB TBA Thừa Đức 9 | SCL | 03/2026 | Sửa chữa đường dây hạ thế thuộc các trạm biến áp Thừa Đức 9, 9A, 9B, 10A, Xuân Đông 5, 5A, 6, Xuân Tây 186-4, 186-4A, Tân Hòa 1A, Sông Ray 9, Ấp 8 Sông Ray, Ấp 8 Sông Ray 2, Sông Ray 12A, 12B
35 | 01FCO+MCCB TBA Thừa Đức 9A | SCL | 03/2026
36 | 01FCO+MCCB TBA Thừa Đức 9B | SCL | 03/2026
37 | 01FCO+MCCB TBA Thừa Đức 10 | SCL | 03/2026
38 | 01FCO+MCCB TBA Tân Hòa 1A | SCL | 03/2026
39 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Tây 186-4 | SCL | 03/2026
40 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Tây 186-4A | SCL | 03/2026
41 | 01FCO+MCCB TBA Sông Ray 12A | SCL | 03/2026
42 | 01FCO+MCCB TBA Sông Ray 12B | SCL | 03/2026
43 | 01FCO+MCCB TBA Ấp 8 Sông Ray | SCL | 03/2026
44 | 01FCO+MCCB TBA Ấp 8 Sông Ray 2 | SCL | 03/2026
45 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Đông 5 | SCL | 03/2026
46 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Đông 5A | SCL | 03/2026
47 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Đông 6 | SCL | 03/2026
48 | 03FCO+MCCB TBA Sông Ray 9 | SCL | 03/2026
49 | LBS Khí+3LTD Bàu Lâm | SCTX | 08/2026 | SCTX năm 2026
50 | 03FCO PĐ Bàu Lâm | SCTX | 08/2026
51 | LBS Khí+3FCO Công nghệ Sinh học | SCTX | 08/2026
52 | Recloser+3LTD Ấp 3 Thừa Đức | SCTX | 08/2026
53 | LBS Khí + 03FCO Ấp 8 Thừa Đức | SCTX | 08/2026
54 | 03FCO Ấp 6 Sông Nhạn | SCTX | 11/2026
55 | Recloser+3LTD Sông Nhạn | SCTX | 11/2026
56 | Recloser+3LTD LK Núi Nứa - K6 | SCTX | 11/2026
57 | Recloser+3LTD Xuân Quế | SCTX | 11/2026
58 | LBS Khí+3LTD Ấp 8 Nhân Nghĩa | SCTX | 11/2026
59 | LBS Khí+3LTD Lò Than - Nhân Nghĩa | SCTX | 11/2026
60 | LBS Khí+3LTD Xuân Đường | SCTX | 11/2026
61 | Cắt mạch 3 để bảo trì lưới điện (từ trụ 001C-045) | SCTX | 08/2026
9, ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN XUÂN LỘC
1 | 3FCO Bảo Thị 8 | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026 | Hạng mục: Nâng cấp nhánh rẽ Bảo Thị 8 từ 1 pha lên 3 pha (Công trình Phát triển lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV nối cấp Long Khánh – khu vực huyện Xuân Lộc và nâng cấp đường dây trung thế nhánh rẽ Bảo Thị 8)
2 | 3FCO Bảo Thị 8 | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026
3 | LBS khí Bảo Thị và Recloser ranh giới Nam Hà | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026 | Hạng mục: Phần nâng cấp đường dây trung thế 3AC120mm2 - AC95mm2 lên 3ACXH 24kV 240mm2 + AC240mm2 từ trụ 320/032 đến trụ 320/056 nhánh Bảo Thị (Công trình Phát triển lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV nối cấp Long Khánh – khu vực huyện Xuân Lộc và nâng cấp đường dây trung thế nhánh rẽ Bảo Thị 8)
4 | LBS khí Bảo Thị và Recloser ranh giới Nam Hà | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026
5 | LBS khí Bảo Thị và Recloser ranh giới Nam Hà | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026
6 | LBS khí Bảo Thị và Recloser ranh giới Nam Hà | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026
7 | TBA 110kV nối cấp Long Khánh | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026 | Hạng mục: Đấu nối cáp ngầm tại ngăn lộ 22KV TBA 110kV nối cấp Long Khánh (Công trình Phát triển lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV nối cấp Long Khánh – khu vực huyện Xuân Lộc và nâng cấp đường dây trung thế nhánh rẽ Bảo Thị 8)
8 | 3LTD & REC Xuân Hòa | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM đường dây tuyến 481 Đồi Môn (từ trụ 438 đến cuối tuyến): (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
9 | LBS Tà Lú - Xuân Hòa và 3LTD Tà Lú - Xuân Hòa 2 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026
10 | REC Kiểm Lâm và 3LTD Kiểm Lâm 2; LBS Tà Lú - Xuân Hòa và 3LTD Tà Lú - Xuân Hòa 2; LBS Tà Lú - Xuân Hưng và 3LTD Tà Lú - Xuân Hưng 2 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026
11 | 03FCO và LBS khí ấp 4B | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM nhánh rẽ Bàu Cối tuyến 480 Xuân Bắc kết lưới với tuyến 476 Lê A. (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
12 | 03FCO nhánh rẽ Xuân Hiệp 17; 03FCO nhánh rẽ Tiểu Đoàn 141 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM Đường dây trung thế và NC, di dời TBA Xuân Hiệp 2A; NC, di dời TBA Xuân Hiệp 2B (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
13 | 1FCO TBA Xuân Hiệp 2A | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | NC và XDM ĐDHT sau TBA Xuân Hiệp 2A (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
14 | 1FCO TBA Xuân Hiệp 2B | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | NC và XDM ĐDHT sau TBA Xuân Hiệp 2B (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
15 | 03FCO nhánh rẽ Thái Thiện | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM Đường dây trung -hạ thế và TBA Thái Thiện 3 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
16 | 1FCO Bình Tiến 5, 6 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | Nâng cấp và xây dựng mới đường dây trung - hạ thế và TBA Bình Tiến 6, 6A (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
17 | 1FCO Bình Tiến 5, 6 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026
18 | REC và 3LTD TGDLĐ Xuân Phú | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026
19 | REC và 3LTD TGDLĐ Xuân Phú | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | Nâng cấp và xây dựng mới đường dây trung và TBA GDLĐ Xuân Phú 1B; Di dời TBA GDLĐ Xuân Phú 1 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
20 | 1FCO TBA GDLĐ Xuân Phú 1 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | Nâng cấp đường dây hạ thế sau TBA GDLĐ Xuân Phú 1 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
21 | 03FCO nhánh rẽ Bảo Thị 7 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM Đường dây trung thế và TBA Bảo Thị 7A, di dời TBA Bảo Thị 7 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
22 | MC480 và MC482 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM TBA Tân Tiến D và ĐDHT (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
23 | 3FCO TBA Gia Ray 2C | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | NC và XDM ĐDHT sau TBA Gia Ray 2C (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
24 | 3FCO TBA Gia Ray 4 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | NC ĐDHT sau TBA Gia Ray 4 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
25 | 3FCO TBA Minh Khai 2A và 3FCO TBA Quốc Lộ A -3 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | ĐDHT sau TBA Minh Khai 2A và Quốc Lộ A -3 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
26 | 3FCO TBA Suối Cát | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM ĐDHT sau TBA Suối Cát (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
27 | Cắt các nhánh rẽ rẽ Gia Hòa | SCTX | Tháng 4/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh rẽ Gia Hòa (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
28 | Cắt các nhánh rẽ Mã Vôi 43-2 | SCTX | Tháng 4/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Mã Vôi 43-2 (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
29 | Cắt hạ thế sau các TBA Xuân Hòa 11, Thọ Lộc 3, 3A, 4, 4B, Thọ Trung 2, 2B, 3, 3A, Thọ Tân 3, 3B, Thọ Vực 4, 4A, 5, 5A, 5B | SCTX | Tháng 4/2026 | Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Xuân Hòa 11, Thọ Lộc 3, 3A, 4, 4B, Thọ Trung 2, 2B, 3, 3A, Thọ Tân 3, 3B, Thọ Vực 4, 4A, 5, 5A, 5B (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
30 | LBS khí MÃ Vôi | SCTX | Tháng 5/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh nhánh MÃ Vôi (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
31 | LBS khí Xuân Thành | SCTX | Tháng 5/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Xuân Thành (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
32 | Cắt MC 471 - Suối Cao | Thực hiện CBM | Tháng 8/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Lộ ra 471 - Suối Cao
33 | Cắt MC 472-Minh Khai | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Lộ ra tuyến 472-Minh Khai
34 | Cắt MC 472-Minh Khai | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM cấp ngầm Tuyến 472 Minh Khai từ trụ 058-059
35 | Cắt MC 473 - Xuân Trường | Thực hiện CBM | Tháng 8/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra 473 - Xuân Trường
36 | Cắt MC 474-Dona | Thực hiện CBM | Tháng 2/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra tuyến 474-Dona
37 | Cắt MC 474-Dona | Thực hiện CBM | Tháng 2/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 474 Dona từ trụ 058-059
38 | Cắt MC 475 - Sông Ray | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra 475 - Sông Ray
39 | Cắt MC 475 - Sông Ray | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 475 từ Trụ 095 đến tủ RMU
40 | Cắt LBS NL Sông Ray | Thực hiện CBM | Tháng 4/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 475 từ tủ RMU đến Recloser Sông Ray
41 | Cắt LBS NL Suối Cát | Thực hiện CBM | Tháng 4/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 475 từ tủ RMU đến trụ 101A
42 | Cắt MC 476-Xuân Hòa | Thực hiện CBM | Tháng 10/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra tuyến 476-Xuân Hòa
43 | Cắt MC 477 - Xuân Phú | Thực hiện CBM | Tháng 4/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra 477 - Xuân Phú
44 | Cắt MC 477 - Xuân Phú | Thực hiện CBM | Tháng 4/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 477 từ Trụ 095 đến trụ 101A
45 | Cắt MC 478 Xuân Hưng | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến- 478 Xuân Hưng trụ 019 đến 023
46 | Cắt MC 478 Xuân Hưng | Thực hiện CBM | Tháng 7/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Lộ ra tuyến 478-Xuân Hưng
47 | Cắt MC 480-Xuân Bắc | Thực hiện CBM | Tháng 7/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Lộ ra tuyến 480-Xuân Bắc
48 | Cắt MC 480-Xuân Bắc | Thực hiện CBM | Tháng 10/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến 480 từ Trụ 072 đến tủ RMU
49 | Cắt LBS RMU NL Xuân Thọ | Thực hiện CBM | Tháng 7/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến 480 từ tủ RMU đến trụ 083
50 | Cắt LBS RMU NL Lang Minh | Thực hiện CBM | Tháng 7/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến 482 từ Trụ 072 đến tủ RMU
51 | Cắt LBS RMU NL Lang Minh | Thực hiện CBM | Tháng 6/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến 482 từ tủ RMU đến trụ 083
52 | Cắt MC 472+474 | Đầu tư xây dựng | Tháng 6/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
53 | Cắt MC 475+477 | Đầu tư xây dựng | Tháng 7/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
54 | Cắt MC 480+482: | Đầu tư xây dựng | Tháng 8/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
55 | Cắt MC 471+473; | Đầu tư xây dựng | Tháng 8/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
56 | Cắt MC 476+478 +479+481. | Đầu tư xây dựng | Tháng 8/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
10, ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN NHƠN TRẠCH
I | Công trình: Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch năm 2026
1 | Cắt LBS Ấp 1 Long Thọ (Phạm vi mất điện từ trụ 86 đến trụ 101 tuyến 477 Long Thọ) | Hạng mục: thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Long Thọ 2E, Long Thọ 2F, Long Thọ 2G, Long Thọ 2H, Long Thọ 3C | Tháng 4,5/2026
2 | Cắt LBS Ấp 3 Long Thọ (Phạm vi mất điện từ trụ 101 đến trụ 123A tuyến 473 Đoàn Kết) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Long Thọ 3D, Long Thọ 3E, Long Thọ 3F, Long Thọ 12B, Long Thọ 4C, Long Thọ 4D, Long Thọ 5E, Long Thọ 5F | Tháng 4,5/2026
3 | Recloser Phước An (Phạm vi mất điện từ trụ 123A đến trụ 205 tuyến 473 Đoàn Kết) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Long Thọ 6C, Long Thọ 14, Long Thọ 7A, Long Thọ 7B, Long Thọ 8B, Long Thọ 9B, Long Thọ 9C, Long Thọ 9D, Long Thọ 10A | Tháng 4,5/2026
4 | LBS Cầu Mít 1, LBS Cầu Mít 2 (Phạm vi mất điện từ trụ 82 đến trụ 82/33 tuyến 475 Hiệp Phước, tuyến 477 Long Thọ) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho nhánh rẽ trung thế Long Thọ 1G | Tháng 4,5/2026
5 | 3FCO đầu nhánh Long Thọ 1B (Phạm vi mất điện nhánh Long Thọ 1B tuyến 477 Long Thọ) | Hạng mục: Thi công đấu nối hoàn thiện phần trung thế cấp điện cho trạm Chợ An Thạnh 2, Long Thọ 1F | Tháng 4,5/2026
6 | 3FCO Long Thọ 1C | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 1G và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
7 | 3FCO trạm Long Thọ 1B, 3FCO trạm Chợ An Thạnh | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ Chợ An Thạnh 2, Long Thọ 1F và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
8 | 3FCO trạm Long Thọ 2, 3FCO trạm Long Thọ 2A | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 2E, Long Thọ 2F, Long Thọ 2G và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
9 | 3FCO trạm Long Thọ 2D, 3FCO trạm Long Thọ 3, 3FCO trạm Long Thọ 3A | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 2H, Long Thọ 3C, Long Thọ 3D, Long Thọ 3E, Long Thọ 3F và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
10 | 3FCO trạm Long Thọ 4A, 3FCO trạm Long Thọ 4B, 3FCO trạm Long Thọ 5, 3FCO trạm Long Thọ 5A | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 12B, Long Thọ 4C, Long Thọ 4D, Long Thọ 5, Long Thọ 5F và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
11 | 3FCO trạm Long Thọ 5B, 3FCO trạm Long Thọ 7, 3FCO trạm Long Thọ 8 | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 6C, Long Thọ 7A, Long Thọ 7B, Long Thọ 8B và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
12 | 3FCO trạm Long Thọ 9A, 3FCO trạm Long Thọ 9, 3FCO trạm Long Thọ 10 | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 9B, Long Thọ 9C, Long Thọ 9D, Long Thọ 10A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
II | Công trình: Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch năm 2026
1 | Máy cắt 472 Cầu Xéo, 479 Phước Thiền (Phạm vi mất điện từ đầu tuyến đến trụ 35 tuyến 472 Cầu Xéo, 479 Phước Thiền) | Hạng mục: thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho nhánh rẽ Phước Thiền 1B | Tháng 4,5/2026
2 | Máy cắt 471 Kim Phong, 473 Phú Hội (Phạm vi mất điện từ đầu tuyến đến trụ 52 tuyến 471 Kim Phong, 473 Phú Hội) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Phước thiền 4A, Phước Thiền 5A, Phước thiền 5F, Phước Thiền 7A, Phước Thiền 6D | Tháng 4,5/2026
3 | Recloser Phú Hội, Recloser Kim Phong (Phạm vi mất điện từ trụ 52 đến trụ 65A tuyến 471 Kim Phong, 473 Phú Hội) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Phước thiền 15A, Phước thiền 15B, Phước thiền 8C, Phước thiền 12C, Phước thiền 10A, Bến Cam 2A | Tháng 4,5/2026
4 | LBS Bến Cam Recloser Kim Phong-Bến Cam (Phạm vi mất điện từ trụ 65A đến trụ 90 tuyến 471 Kim Phong, 473 Phú Hội) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho nhánh rẽ trung thế Phước Thiền 7C, Phước Thiền 11C | Tháng 4,5/2026
5 | 3FCO Phước thiền 1 | Thi công hoàn thiện TBA Phước thiền 13A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
6 | Recloser nhánh Bến Sắn 2 | Thi công hoàn thiện TBA Phước thiền 4A, Phước Thiền 5A, Phước thiền 5F, Phước Thiền 7A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
7 | 3FCO nhánh Phước Thiền 15 | Thi công hoàn thiện TBA Phước Thiền 15A, Phước Thiền 15B và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
8 | 3FCO nhánh Bến Cam 1 | Thi công hoàn thiện TBA Bến Cam 1, Bến Cam 1A, Bến Cam 2A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
9 | 3FCO trạm Phước Thiền 8, 3FCO trạm Bến Sắn 5, 3FCO trạm Phước Thiền 12, 3FCO trạm Phước Thiền 10A | Thi công hoàn thiện TBA Phước Thiền 8C, Phước Thiền 12C, Phước Thiền 10A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
10 | 3FCO trạm Phước Thiền 6C, Phước Thiền 7A | Thi công hoàn thiện TBA Phước Thiền 6D, Phước thiền 7C và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
III | Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây trung thế 22kV Nhánh Bến Cam, đoạn từ 65 tuyến 478 Long Tân đến trụ 60/85 tuyến 473 Phú Hội từ 1 mạch lên 2 mạch
| Cắt REC Kim Phong trụ 28 tuyến 471 Kim Phong, REC Phú Hội trụ 52 tuyến 473 Phú Hội | Thi công nâng cấp đường dây trung thế 22kV Nhánh Bến Cam, đoạn từ 65 tuyến 478 Long Tân đến trụ 60/85 tuyến 473 Phú Hội từ 1 mạch lên 2 mạch | Tháng 4,5/2026
| Cắt REC Long Tân trụ 45 tuyến 478 Long Tân, REC Lắp Máy trụ 45 tuyến 480 Lắp Máy |  | Tháng 4,5/2026
| Cắt REC Kim Phong trụ 28 tuyến 471 Kim Phong, REC Phú Hội trụ 52 tuyến 473 Phú Hội | Thi công nâng cấp đường dây trung thế 22kV Nhánh Bến Cam, đoạn từ 65 tuyến 478 Long Tân đến trụ 60/85 tuyến 473 Phú Hội từ 1 mạch lên 2 mạch | Tháng 4,5/2026
| Cắt REC Long Tân trụ 45 tuyến 478 Long Tân, REC Lắp Máy trụ 45 tuyến 480 Lắp Máy |  | Tháng 4,5/2026
IV | Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế Nhánh Bà Trường, nhánh KDC Long Thọ - Phước An, nhánh Phước Khánh 13, nhánh Phước Khánh 16, nhánh Phước Khánh 17, nhánh Phú Hữu 13, nhánh Phước Lương 2
1 | Mở LBS Nhánh Bà Trường trụ 24/191/02 tuyến 478 Chính Nghĩa (Mất điện nhánh Bà Trường) | Thi công thay dây 3AC50 -> 3ACXH 50mm2 từ trụ 24/191/11 - 24/191/23 | Tháng 5,6/2026
2 | Cắt Recloser nhánh Tượng đài Rừng sác trụ 27/07 tuyến 482 Phước An (Mất điện nhánh Tượng đài Rừng Sác). | Thi công thay dây 3AC50 -> 3ACXH 50mm2 từ trụ 27/43 - 27/43/14 | Tháng 5,6/2026
3 | Cắt Recloser Đê Phước Khánh 2 trụ 307 tuyến 473 Phú Thạnh (mất điện từ phân đoạn trụ 307 đến cuối tuyến). | Thi công thay dây AC50 -> ACXH 50mm2 nhánh Phước Khánh 10, Phước Khánh 13, Phước Khánh 16, Phước Khánh 17 | Tháng 5,6/2026
4 | Cắt LBS Phước Khánh trụ 120 tuyến 471 Phước Khánh (Mất điện từ LBS Phước Khánh trụ 120 đến cuối tuyến). | Thi công thay dây AC50 -> ACXH 50mm2 nhánh Phước Khánh 13 | Tháng 5,6/2026
5 | Cắt LBS Phú Hữu trụ 79 tuyến 478 Cát Lái (Mất điện từ LBS Phú Hữu trụ 79 đến cuối tuyến) | Thi công thay dây AC50 -> ACXH 50mm2 nhánh Phú Hữu 13, nhánh Phước Lương 2 | Tháng 5,6/2026
V | Công trình SCTX
1 | Cắt MC 476 Sân Golf, MC 477 Long Hiệu | SCTX Di dời DS lắp chung trụ trên tuyến 476 Sân Golf - 477 Long Hiệu. | Tháng 8/2026 | Kết hợp cắt trạm 110kV Phú Thạnh
2 | Cắt MC 471 Kim Phong | SCTX Lắp dây chống sét vào đà sắt trên các tuyến: 471 Kim Phong - 473 Phú Hội | Tháng 4,5/2026 | Kết hợp cắt điện công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây trung thế 22kV Nhánh Bến Cam, đoạn từ 65 tuyến 478 Long Tân đến trụ 60/85 tuyến 473 Phú Hội từ 1 mạch lên 2 mạch
| Cắt MC 473 Phú Hội |  | Tháng 4,5/2026
3 | Cắt MC 471 Đức Thành | - SCTX Lắp dây chống sét vào đà sắt trên các tuyến:471 Đức Thành - 473 Phú Thạnh. - SCTX Bảo trì tuyến 471 Đức Thành - 473 Phú Thạnh và thay LTD bằng DS 1 pha | Tháng 8/2026 | Kết hợp cắt trạm 110kV Phú Thạnh
| Cắt MC 473 Phú Thạnh |  | Tháng 8/2026
4 | Cắt MC 472 Đông Sài Gòn | SCTX Lắp dây chống sét vào đà sắt trên các tuyến: 472 Đông Sài Gòn - 474 Thiên Nga; | Tháng 8/2026
| Cắt MC 474 Thiên Nga |  | Tháng 8/2026
5 | Cắt MC 478 Cát Lái, MC 479 Phước Thiền | SCTX Bảo trì tuyến 478 Cái Lái - 479 Đại Phước và thay DS ba pha bằng DS 1 pha | Tháng 8/2026 | Kết hợp cắt trạm 110kV Phú Thạnh
6 | Cắt LBS Ông Kèo trụ 121, LBS Phước Khánh trụ 120 | SCTX Bảo trì tuyến 471 Phước Khánh - 474 Ông Kèo phân đoạn từ trụ 121 đến cuối tuyến và thay LTD bằng DS 1 pha | Tháng 8/2026
11, ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN TRẤN BIÊN
I | Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026:
1 | Cắt điện các tuyến 22kV 484 Thamyco, 475 Bình Đa, 473 Khu công nghiệp | Xây dựng mới đường dây cáp ngầm 22kV cấp điện cho Trung tâm Thương mại Aeon tại Phường Hiệp Hòa | Tháng 6/2026
2 | Cắt điện các TBA: Tam Hiệp 20, Tam Hiệp 21, Tam Hiệp 20A, Phúc Hải 3A, Tân Phong 7-5, Quân Đoàn 4-4, Quân Đoàn 4-5, Quân Đoàn 4-9, Đồng Khởi 7A, Đồng Khởi 7, KDC P.Tân Phong, Tân Phong 7-4 | Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA đường Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Phan Trung và cấp nguồn cho Trạm cắt Tân Phong | Tháng 6/2026
3 | - Cắt điện các TBA: CX Lao Động 2, Tam Hiệp 6B, Hóa An 6C, Hóa An 6B, Tam Hòa 4B, Tam Hiệp 2, Bửu Long 5, Bửu Long 7, Bửu Long 8, Bửu Long 9, Bửu Long 33, Bửu Long 34, Bửu Long 32, TQT 4E, Tân Thành 5, Tân Thành 5A, TQT 4D, Tam Hòa 2, An Hảo 1, An Hảo 2, An Bình 2-4, Hóa An 2, Hóa An 2A, An Bình 2-2, Tân Vạn 3A, Tân Vạn 3B, Tân Vạn 4A, Tân Vạn 5, Tân Vạn 5A, Tân Hạnh 1-1, Tân Hạnh 1-2, Phi Trường 1A, Phi Trường 3, Phi Trường 3A, Bửu Long 24, Bửu Long 25, Bưu Điện Tỉnh 2, TQT 7A, CC Quốc Lộ 1K, Hiệp Hòa 2A, Hiệp Hòa 2, Phúc Hải 2A, Quân Đoàn 4-7, Quân Đoàn 4-7A, Tiểu Đoàn D10, CX Tỉnh Đội 2. - Cắt điện Nhánh Đình Tân Lại. | Cải tạo, nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải lưới điện các phường thuộc TP.Biên Hòa năm 2026 | Tháng 7/2026
II | Công trình Đầu tư xây dựng năm 2025 chuyển sang năm 2026:
1 | - Cắt điện các TBA: Bửu Long 12, Bửu Long 10A, Thành Thái 3, Bửu Long 13, Bửu Long 20, Bình Thiền 6, CC P.Quang Vinh, Tân Thành 3, Tân Thành 4, Tân Thành 8, Tân Thành 10, Tân Thành 11A, Bến Đò Trạm 2A, Bình Thiền 2, Bình Thiền 7, Miếu Bạch Khôi, Long Ẩn Cổ Tự 1, Long Ẩn Cổ Tự 2, Tân Thành 2, Tân Thành 1, Bến Đò Trạm 2, Tân Thành 11. - Cắt điện tủ RMU Bửu Long 5. - Cắt điện Nhánh Phi Trường Tây. | Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường Quang Vinh, Bửu Long TP. Biên Hòa năm 2025 | Tháng 8/2026
2 | - Cắt điện các TBA: Tam Hòa 4B, Tam Hòa 4A, Tam Hòa 4, Đồng Khởi 2, Tam Hòa 3B, Tam Hòa 3C, Thái Hiệp 1, Thái Hiệp 3, Tam Hiệp 1, Bắc Hương 3, TQT 4A, TQT 5A, Vicasa, An Bình 3-2A, An Bình 3-7B, TQT 4F, TQT9, TQT 5, TQT 6, TQT 7, Bùi Vĩnh 3, Tam Hiệp 4, K24-4. - Cắt điện Nhánh An Bình 3, 7; Nhánh Trần Quốc Toản, Nhánh CC An Bình và Nhánh K24. | Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường Tam Hoà, Bình Đa, An Bình, Tam Hiệp, TP.Biên Hòa năm 2025 | Tháng 8/2026
3 | - Cắt điện các TBA: Quốc Lộ 8, Bùi Tiếng 3, Bửu Long 25, Quốc Lộ 1, Quốc Lộ 2, Quốc Lộ 3, VTS 4, VTS 5, VTS 6, Tân Mai 6, Tân Mai 7, Thống Nhất 1, Thống Nhất 2, CX Giấy Tân Mai, CX Giấy Tân Mai 2, VTS 1F, Tam Hiệp 16, Tam Hiệp 13, Tam Hiệp 14, VTS 2, Bùi Tiếng 7, Tam Hiệp 20A, Tam Hiêp 20B, Tam Hiệp 7, Tam Hiệp 8, Tam Hiệp 9 | Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường Trung Dũng, Quyết Thắng, Thống Nhất, Tân Mai, TP. Biên Hòa năm 2025 | Tháng 8/2026
4 | - Cắt điện các TBA: Tân Bản 2C, Tân Bản 1B, Tân Bản 1A, Tân Bản 2A, Tân Bản 4, Tân Bản 5, Hóa An 6, Hóa An 14, Hóa An 6A, Hóa An 6B, Ông Tiếp 1C, Ông Tiếp 1B, Ông Che 1, Tổ 14B Hóa An, Tân Hạnh 2-4. Tân Hạnh 1-3, Tân Vạn 9A, Tân Vạn 8A, Tân Hạnh 4-1, Bửu Long 1, Bửu Long 2, Bửu Long 3, Hiệp Hòa 1A, Hiệp Hòa 2, Hiệp Hòa 3, Hiệp Hòa 5A, Bình Quan, Long Quới, Bơm Hiệp Hòa 2, Tân Vạn 4A, Bửu Hòa 3, Bửu Hòa 4. - Cắt điện: Nhánh Đá Tân Bản. - Cắt điện: Tuyến 477 Bửu Hòa, tuyến 479 Thủy Cục 3, tuyến 475 Tân Hạnh. | Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường Hiệp Hòa, Bửu Hòa, Hóa An, Tân Vạn, Tân Hạnh TP. Biên Hòa năm 2025 | Tháng 8/2026
III | Công trình Sửa chữa lớn năm 2026:
1 | Cắt LBS Quốc Lộ 11 tại RMU Central Pack | Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế cáp ngầm tuyến 471 Tân Tiến (Đoạn từ khách sạn Central Park đến trạm cắt Tân Phong) | Tháng 4/2026
2 |  | Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Hiệp Hòa 5A (từ trụ 13/5 đến trụ 13/5/7) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Bình Tự (từ trụ 52 đến trụ 52/19) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Long Ẩn Cổ Tự – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh Bến Đò Trạm 3 (từ trụ 71/2 đến trụ 71/2/4) – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh CC Phường Quang Vinh (từ trụ 3/8 đến trụ 3/8/2) – tuyến 473 Phúc Hải, nhánh Đa Minh (từ trụ 01 đến trụ 11) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Minh Tân (từ trụ 01 đến trụ 08) – tuyến 478 lạc Cường, nhánh Tân Mai 4 (từ trụ 01 đến trụ 05) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Long Quang Tự (từ trụ 01 đến trụ 13) – tuyến 478 Lạc Cường.
2-1 | Cắt Nhánh Hiệp Hòa 2 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Hiệp Hòa 5A (từ trụ 13/5 đến trụ 13/5/7) – tuyến 475 Biên Hùng | Tháng 3/2026
2-2 | Cắt FCO NNhánh Bình Tự | SCL nhánh Bình Tự (từ trụ 52 đến trụ 52/19) – tuyến 475 Biên Hùng | Tháng 3/2026
2-3 | Cắt FCO Nhánh Long Ẩn Cổ Tự | SCL nhánh Long Ẩn Cổ Tự – tuyến 476 Hàm Nghi | Tháng 3/2026
2-4 | Cắt FCO Nhánh Bến Đò Trạm | SCL nhánh Bến Đò Trạm 3 (từ trụ 71/2 đến trụ 71/2/4) – tuyến 476 Hàm Nghi | Tháng 3/2026
2-5 | Cắt FCO Nhánh Chung Cư Phường Quang Vinh | SCL nhánh CC Phường Quang Vinh (từ trụ 3/8 đến trụ 3/8/2) – tuyến 473 Phúc Hải | Tháng 3/2026
2-6 | Cắt LBS Nhánh Đa Minh tại Trạm Tam Hiệp 7 | SCL nhánh Đa Minh (từ trụ 01 đến trụ 11) – tuyến 478 Lạc Cường | Tháng 3/2026
2-7 | Cắt LBS Tam Hiệp 8 tại RMU Tam Hiệp 8 | SCL nhánh Minh Tân (từ trụ 01 đến trụ 08) – tuyến 478 lạc Cường | Tháng 3/2026
2-8 | Cắt LBS Tân Mai tại RMU Vincom 2 | SCL nhánh Tân Mai 4 (từ trụ 01 đến trụ 05) – tuyến 478 Lạc Cường, | Tháng 3/2026
2-9 | Cắt LBS Long Quang Tự tại RMU Tam Hiệp 9 | SCL nhánh Long Quang Tự (từ trụ 01 đến trụ 13) – tuyến 478 Lạc Cường | Tháng 3/2026
3 | Cắt Tuyến 482 - Đồng Nai; tuyến 480 Khu Công Nghiệp; tuyến 477 Đồng Nai 2 | Công trình: Sửa chữa tuyến 480-KCN (Đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến trụ 04), tuyến 482-Đồng Nai 1 (đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến RMU Thamyco), tuyến 477-Đồng Nai 2 (đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến RMU Aji 2) thuộc dự án/dự toán mua sắm Công trình: Sửa chữa tuyến 480-KCN (Đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến trụ 04), tuyến 482-Đồng Nai 1(đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến RMU Thamyco), tuyến 477-Đồng Nai 2 (đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến RMU Aji 2). | Tháng 4/2026
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI QLĐ LONG BINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LONG BÌNH
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCL TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
I |  | Công trình Nâng cấp, phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực TP. Biên Hòa bổ sung năm 2025 ( ĐTXD)
1 | Cắt FCO TBA Hố Nai 10-1 | Hạng mục 1: XDM TBA Hố Nai 10-1A (chống quá tải cho TBA Hố Nai 10-1): | tháng 3
2 | Cắt FCO TBA Long Bình 6-1 và Long Bình 6 | Hạng mục 2: XDM TBA Long Bình 6A (chống quá tải cho TBA Long Bình 6-1 và Long Bình 6): | tháng 3
3 | Cắt FCO TBA Long Bình 4B và Long Bình 4-2 | Hạng mục 3: XDM TBA Long Bình 4-2A (chống quá tải cho TBA Long Bình 4B và Long Bình 4-2): | tháng 3
4 | Cắt FCO TBA Long Bình 8 -8 và Long Bình 8A-2 | Hạng mục 4: XDM TBA Long Bình 8-8A (chống quá tải cho TBA Long Bình 8 -8 và Long Bình 8A-2): | tháng 3
5 | Cắt FCO TBA Long Bình 8A và Long Bình 8-7 | XDM TBA Long Bình 8A-1 (chống quá tải cho TBA Long Bình 8A và Long Bình 8-7): | tháng 4
6 | Cắt FCO TBA Long Bình 2-5 và Long Bình 8: | Hạng mục 6: XDM TBA Long Bình 2-5A chống quá tải cho TBA Long Bình 2-5 và Long Bình 8: | tháng 4
7 | Cắt FCO TBA Long Bình Tân 10 | Hạng mục 7: Xây dựng mới TBA Long Bình Tân 10-2 (CQT Long Bình Tân 10): | tháng 4
8 | Cắt FCO TBA Long Bình 2-5 và Long Bình 8: | Hạng mục 8: Xây dựng mới TBA Long Bình Tân 5A (CQT Long Bình Tân 5 và LBT 4A): | tháng 5
9 | Cắt FCO TBA Long Bình 12 | Hạng mục 9: Xây dựng mới TBA Long Bình 12-1 (CQT cho TBA Long Bình 12): | tháng 5
10 | Cắt FCO TBA Long Bình Tân 18 và QĐ4B | Hạng mục 10: XDM TBA Long Bình Tân 18A (CQT Long Bình Tân 18 và QĐ4B): | tháng 5
11 | Cắt FCO TBA Long Bình 14A và Long Bình 4-1 | Hạng mục 11: XDM TBA Long Bình 14A-1 (CQT Long Bình 14A và Long Bình 4-1): | tháng 6
12 | Cắt FCO TBA Long Bình 8A-1 | Hạng mục 12: XDM TBA Long Bình 8A-2 (CQT Long Bình 8A-1): | tháng 6
13 | Cắt FCO TBA Trảng Dài 5-5B và Trảng Dài 5-6: | Hạng mục 13: XDM TBA Trảng Dài 5A-4 chống quá tải cho TBA Trảng Dài 5-5B và Trảng Dài 5-6: | tháng 6
14 | Cắt FCO TBA TTrảng Dài 5-5 và Trảng Dài 5-5A: | Hạng mục 14: XDM TBA Trảng Dài 5A-5 chống quá tải cho TBA Trảng Dài 5-5 và Trảng Dài 5-5A: | tháng 6
II |  | Công trình :Cải tạo và phát triển lưới điện trung thế Thành phố Biên Hòa năm 2026 thuộc Điện Lực Biên Hòa 2 ( ĐTXD)
1 | TC 41&TC 42 trạm 110KV Tân Hòa | 1.5.1 Hạng mục 01: Cải tạo đường dây trung thế tuyến cáp ngầm lộ ra tuyến 473 Yên Thế - 475 Hòa Bình: | Tháng 3
2 | TC 41&TC 42 trạm 110KV Tân Hòa | 1.5.2 Hạng mục 02: Cải tạo đường dây trung thế tuyến cáp ngầm lộ ra tuyến 472 Bắc Sơn - 474 Thái Hòa: | Tháng 3
3 | TC 41&TC 42 trạm 110KV Tân Hòa | 1.5.3 Hạng mục 03: Cải tạo đường dây trung thế tuyến cáp ngầm lộ ra tuyến 482 Vườn Táo: | Tháng 3
4 | TC 41&TC 42 trạm 110KV Tân Hòa | 1.5.4 Hạng mục 04: Xây dựng mới, cải tạo đường dây trung thế tuyến cáp ngầm lộ ra tuyến 478 Lộ Đức - 480 Đông Hải, kết lưới tuyến 479 Xa Lộ - 482 Vườn Táo: | Tháng 3
5 | Tuyến 474 Tân Hiệp | 1.5.5 Hạng mục 05: Cải tạo, nâng cấp từ cáp 3ACXV95+ AC50 lên 3ACXH240+AC185 đoạn từ trụ 47 đến trụ 95 tuyến 474 Tân Hiệp: | Tháng 3
6 | FCO Nhánh Long Bình Tân | 1.5.6 Hạng mục 06: Xây dựng mới đường dây trung thế tạo liên kết giữa nhánh Long Bình Tân và nhánh An Hòa 9 (ĐLLT): | Tháng 3
III |  | Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25 và đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155) ( SCL)
1 | RMU Tam hiệp 22.23.24.25 | Hang mục: Đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25: | Tháng 4
2 | LBS Vikyno 1 tuyến 484 Thamyco | Đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155): | Tháng 4
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI QLĐ DAU GIAY
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN DẦU GIÂY
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
1 | Cắt 3FCO NR Bắc Sơn 1 trụ 129/01 tuyến 476 Dầu Giây | XDM đường dây trung hạ thế và TBA Bắc Sơn 1B | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
2 | Mở 03 clamp hotline, Cắt 3FCO trạm Quang Trung 1 trụ 142A tuyến 477 Quang Trung | Thay MBA TCS từ 3x50kVS lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
3 | Mở 03 clamp hotline + 03FCO trạm Võ Dõng 1B trụ 121 tuyến 477 Quang Trung | Thay MBA TCS từ 3x50kVS lên 3x75kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
4 | Cắt 3FCO NR Võ Dõng 1C trụ 116 tuyến 477 Quang Trung | TCS TBA Võ Dõng 1C từ 3x50kVA lên 250kVA và XDM 1 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
5 | Cắt Recloser + 3LTD LDCF Võ Dõng trụ 119/02 tuyến 477 Quang Trung | Thi công XDM TBA LDCF Võ Dõng 1C 3x50kVA; TBA Võ Dõng 3-3B 3x50kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
6 | Mở 03 clamp hotline trụ 105A tuyến 477 Quang Trung | XDM TBA Nhà Máy 2-320kVA Chuyển 03FCO NR Nhà Máy 1 từ trụ /01 sang trụ /02 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
7 | Cắt 3FCO NR Phúc Nhạc 1D trụ 90/02 tuyến 477 Quang Trung | TCS TBA Phúc Nhạc 1D từ 3x50kVA lên 250kVA và XDM 1 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
8 | Cắt LBS+ 3FCO Tân Yên trụ 87/01 tuyến 476 Dầu Giây | Thay trụ, NCS TBA Tân Yên 2A từ 3x50kVA lên 320kVA và XDM 2 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
9 | Cắt 3FCO NR Thu Hồng trụ 64/03 tuyến 477 Quang Trung | XDM TBA Thu Hồng 1-160kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
10 | Cắt 3FCO NR Mùng 4 tết trụ 42A/01A tuyến 477 Quang Trung | TCS TBA Bạch Lâm 3 từ 3x50kVA lên 250kVA và XDM 1 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 TCS TBA Bạch Lâm 3A từ 3x37,5kVA lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
11 | Cắt 3FCO+ tháo 03 clamp hotline trạm Dốc Mơ 1 trụ 30 tuyến 477 Quang Trung | Thay MBA TCS từ 250kVA lên 400kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
12 | Cắt 3FCO NR Vườn Xoài 5 trụ 16/27/01 tuyến 477 Quang Trung (đang nhận điện tuyến 470 Gia Kiệm) | XDM đường dây trung thế và TBA Vườn Xoài 5A 3x50kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
13 | Cắt 3FCO NR Cty Ninh Phát trụ 41/07/01 tuyến 477 Quang Trung (đang nhận điện tuyến 470 Gia Kiệm) | Trồng trụ, TCS TBA Dốc Mơ 1B từ 3x37,5 lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
14 | Cắt LBS+ 3FCO ấp Gia Yên trụ 158 tuyến 470 Gia Kiệm | XDM đường dây trung thế và TBA Cầu Hoàng 4A 3x37,5kVA XDM TBA Cầu Hoàng 6A 3x50kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
15 | Cắt Recloser+ 3LTD Đông Bắc trụ 186 tuyến 470 Gia Kiệm | XDM TBA Đông Kim 5A 3x37,5kVA TCS TBA Đông Kim 1B từ 3x37,5 lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
16 | Cắt 3FCO NR Lạc Sơn 11 trụ 145/49/34 tuyến 476 Dầu Giây (đang nhận điện tuyến 477 Khuôn Việt) | TCS TBA Lạc Sơn 11 từ 3x50 lên 250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
17 | Cắt LBS+ 3FCO Hưng Nghĩa 2 trụ 182/03 tuyến 479 Bàu Hàm | NC đường dây trung thế từ 1P lên 3P NR Hưng Nghĩa 11 XDM đường dây trung hạ thế và TBA Hưng Nghĩa 17-250kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
18 | Cắt 3FCO Võ Dõng trụ 111/01 tuyến 476 Dầu Giây | TCS TBA Võ Dõng 8 từ 250kVA lên 400kVA và XDM 2 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
TCS TBA Võ Dõng 7A từ 3x50kVA lên 250kVA và XDM 2 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2
TCS TBA Võ Dõng 3 từ 3x75 lên 400kVA
19 | Cắt 3LTD trụ 33/01A + Recloser Đức Huy trụ 33/02 tuyến 476 Dầu Giây | '- XDM TBA Dốc Mơ 4D - 3x37,5kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
- XDM đường dây trung thế và TBA Dốc Mơ 5D 3x50kVA
- TCS TBA Dốc Mơ 5B từ 3x50 lên 250kVA
- Gắn 03 kẹp quai TBA XDM Suối Cạn 2A 3x50kVA
- XDM đường dây trung thế và TBA Đức Huy 12B 3x50kVA
20 | Cắt Recloser+ 3LTD Mỏ Đá trụ 186/01B tuyến 476 Dầu Giây | TCS TBA Cư xá Soklu 1 từ 3x37,5kVA lên 320kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
XDM 01 lộ hạ thế cáp ABC4x120mm2 sau TBA Cư xá Soklu
XDM đường dây trung thế và TBA Mỏ Đá 7A 3x37,5kVA
TCS TBA Mỏ Đá 10 từ 3x50 lên 250kVA
TCS TBA Mỏ Đá 1 từ 3x37,5 lên 250kVA
XDM đường dây trung thế và TBA Mỏ Đá 2A 160kVA
21 | Cắt 06 LTD PĐ Nguyễn Thái Học trụ 93/94 (tuyến 481 Núi Nứa, 479 Bàu Hàm); Cắt 03 LTD Nguyễn Huệ + 03 LTD Quang Trung tại trụ 93/145 (tuyến 481 Núi Nứa, 479 Bàu Hàm) | TCS TBA Nguyễn Huệ 14 từ 3x50kVA lên 320kVA | 04/2026 | Công trình ĐTXD: Chống quá tải, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực Kiệm Tân năm 2026
XDM TBA Nguyễn Huệ 12A 3x50kVA
XDM TBA Nguyễn Huệ 6A 3x50kVA
XDM TBA Nguyễn Huệ 1F 250kVA
TCS TBA Nguyễn Huệ 3B từ 3x50kVA lên 250kVA
XDM đường dây trung thế và TBA Nguyễn Huệ 10B 3x37,5kVA
XDM TBA Nguyễn Huệ 10A 3x50kVA và đường dây hạ thế 01 lộ sau TBA Nguyễn Huệ 10A
22 | Mở Recloser Đông Bắc trụ 186(17A) tuyến 470 Gia Kiệm | XDM TBA Đông Kim 2B 250kVA | 04/2026 | Công trình: “Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Thống Nhất năm 2024-2025”
23 | Mở 03 FCO NR Ngã Năm 3 tuyến 472 Bàu Ao | XDM TBA Mỏ Đá 3B 250kVA | 04/2026
24 | Mở 03 FCO PĐ Tây Kim 3 trụ 102/24 tuyến 476 Dầu Giây | XDM TBA Tây Kim 15 250kVA | 04/2026
25 | Mở 03 FCO NR Nguyễn huệ 13 trụ 117/16/02 tuyến 481 Núi Nứa | XDM TBA Nguyễn Huệ 14A 250kVA | 04/2026
26 | Mở 03 FCO PĐ Bàu Hàm 1-23 trụ //19 tuyến 471 Quốc Tế | XDM TBA Bàu Hàm 1-21A 250kVA | 04/2026
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI QLĐ TRI AN
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN TRỊ AN
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCL, SCTX TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
STT | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
1 | 3FCO TBA Bắc Hồng | Thay bảo trì TI | Tháng 1
2 | 3FCO TBA Lê Duy Hưng | Thay bảo trì TI | Tháng 1
3 | 3FCO TBA Trọng Tín 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 1
4 | 3FCO TBA Thanh Liêm 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 1
5 | 3FCO TBA Tân Phát Tài | Thay bảo trì TI | Tháng 1
6 | 3FCO TBA TIC | Thay bảo trì TI | Tháng 1
7 | 3FCO TBA ĐỒNG TRƯỜNG | Thay bảo trì TI | Tháng 1
8 | 3FCO TBA Đào Ngọc Bảo Hân | Thay bảo trì TI | Tháng 1
9 | 3FCO TBA NGUYỄN VĂN LÂM | Thay bảo trì TI | Tháng 1
10 | 3FCO TBA KHO ĐẠN | Thay bảo trì TI | Tháng 1
11 | 3FCO TBA Trường THCS Tân An | Thay bảo trì TI | Tháng 1
12 | 3FCO TBA Hà Liên Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 1
13 | 3FCO TBA Nhang Phương Linh | Thay bảo trì TI | Tháng 1
14 | 3FCO TBA ANH ĐÀO | Thay bảo trì TI | Tháng 1
15 | 3FCO TBA Trọng Khôi 3 | Thay bảo trì TI | Tháng 1
16 | 3FCO TBA Bến Thủy Vĩnh Hải | Thay bảo trì TI | Tháng 1
17 | 3FCO TBA TÂN MỸ HẠNH | Thay bảo trì TI | Tháng 2
18 | 3FCO TBA ĐẠI LỰC | Thay bảo trì TI | Tháng 2
19 | 3FCO TBA TUYÊT LAN | Thay bảo trì TI | Tháng 2
20 | 3FCO TBA Huyện Uỷ | Thay bảo trì TI | Tháng 2
21 | 3FCO TBA 210345930 Khu bảo tồn thiên nhiên | Thay bảo trì TI | Tháng 2
22 | 3FCO TBA NGỌC HÀ | Thay bảo trì TI | Tháng 2
23 | 3FCO TBA NGUYỄN VĂN HÒA | Thay bảo trì TI | Tháng 2
24 | 3FCO TBA VŨ THỊ NHUNG | Thay bảo trì TI | Tháng 2
25 | 3FCO TBA THUẬN NGHIỆP PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 2
26 | 3FCO TBA GỖ GIA PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 3
27 | 3FCO TBA Khu Cư xá nhà máy Bê Tông Hùng Vương | Thay bảo trì TI | Tháng 3
28 | 3FCO TBA NA Thành Công | Thay bảo trì TI | Tháng 3
29 | 3FCO TBA Trung Hiếu | Thay bảo trì TI | Tháng 3
30 | 3FCO TBA TRẦN THỊ HƯƠNG | Thay bảo trì TI | Tháng 3
31 | 3FCO TBA Bưu Điện Vĩnh Cửu | Thay bảo trì TI | Tháng 3
32 | 3FCO TBA Xay xát Tân An | Thay bảo trì TI | Tháng 3
33 | 3FCO TBA Nguyễn Thành Nhân | Thay bảo trì TI | Tháng 3
34 | 3FCO TBA XAY XÁT LÚA | Thay bảo trì TI | Tháng 3
35 | 3FCO TBA Huyện Đội | Thay bảo trì TI | Tháng 3
36 | 3FCO TBA Võ Trường Toản | Thay bảo trì TI | Tháng 3
37 | 3FCO TBA DC PT TRỊ AN | Thay bảo trì TI | Tháng 3
38 | 3FCO TBA THÀNH TÍN | Thay bảo trì TI | Tháng 3
39 | 3FCO TBA Bến Thủy Tính Trí | Thay bảo trì TI | Tháng 3
40 | 3FCO TBA Chu Đức Phóng | Thay bảo trì TI | Tháng 3
41 | 3FCO TBA TRẦN QUỐC KHÁNH | Thay bảo trì TI | Tháng 3
42 | 3FCO TBA Tới Tiến | Thay bảo trì TI | Tháng 3
43 | 3FCO TBA Kỳ Linh | Thay bảo trì TI | Tháng 3
44 | 3FCO TBA TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | Thay bảo trì TI | Tháng 3
45 | Clamp hotline TBA Bơm Đại An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
46 | Clamp hotline TBA Cơ Giới 25-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
47 | Clamp hotline TBA Tổ 2 Ấp 1 Mã Đà | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
48 | Clamp hotline TBA Đồi 3 Ấp 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
49 | Clamp hotline TBA Mã Đà 5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
50 | Clamp hotline TBA Mã Đà 6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
51 | Clamp hotline TBA Mã Đà 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
52 | Clamp hotline TBA Đồi 3-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
53 | Clamp hotline TBA Đường Kiểm 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
54 | Clamp hotline TBA Đường Kiểm 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
55 | Clamp hotline TBA Bơm Thiện Tân 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
56 | Clamp hotline TBA Tổ Trực Thạnh Phú | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
57 | Clamp hotline TBA Công Nghiệp 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
58 | Clamp hotline TBA Công Nghiệp | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
59 | Clamp hotline TBA Xóm Rẫy | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
60 | Clamp hotline TBA Ấp 2 Thạnh Phú | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
61 | Clamp hotline TBA Ấp 5 Thạnh Phú 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
62 | Clamp hotline TBA Kênh Thủy Lợi | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
63 | Clamp hotline TBA Kênh Thủy Lợi 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
64 | Clamp hotline TBA Xóm Dừa | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
65 | Clamp hotline TBA Xóm Dừa 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
66 | Clamp hotline TBA Vĩnh Hiệp 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
67 | Clamp hotline TBA Vĩnh Hiệp 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
68 | Clamp hotline TBA Tân Triều 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 3
69 | 3FCO TBA Phạm Văn Toàn | Thay bảo trì TI | Tháng 4
70 | 3FCO TBA Chợ Vĩnh Tân | Thay bảo trì TI | Tháng 4
71 | 3FCO TBA TRƯỜNG MN THIỆN TÂN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
72 | 3FCO TBA NƯỚC SẠCH PHÚ LÝ | Thay bảo trì TI | Tháng 4
73 | 3FCO TBA Nguyễn Thanh Bình | Thay bảo trì TI | Tháng 4
74 | 3FCO TBA PKĐK Phú Lý | Thay bảo trì TI | Tháng 4
75 | 3FCO TBA DNTN Thắm Hoàng Anh | Thay bảo trì TI | Tháng 4
76 | 3FCO TBA TRẦN THỊ THANH VÂN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
77 | 3FCO TBA THANH TÙNG 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 4
78 | 3FCO TBA Phạm Hoàng Minh | Thay bảo trì TI | Tháng 4
79 | 3FCO TBA HOÀNG TIẾN BINH | Thay bảo trì TI | Tháng 4
80 | 3FCO TBA VP ĐL Trị An | Thay bảo trì TI | Tháng 4
81 | 3FCO TBA Giáo Xứ Phú Lý | Thay bảo trì TI | Tháng 4
82 | 3FCO TBA Việt Mỹ 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 4
83 | 3FCO TBA THỦY HOÀNG KIM | Thay bảo trì TI | Tháng 4
84 | 3FCO TBA TÂM THÀNH MINH | Thay bảo trì TI | Tháng 4
85 | 3FCO TBA Gỗ 6 Vân | Thay bảo trì TI | Tháng 4
86 | 3FCO TBA TRẦN OAI LÊN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
87 | 3FCO TBA GIÁO XỨ THẠCH AN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
88 | 3FCO TBA Nguyễn Ngọc Chiến | Thay bảo trì TI | Tháng 4
89 | 3FCO TBA Vàm Tây | Thay bảo trì TI | Tháng 4
90 | 3FCO TBA UBX BÌNH LỢI | Thay bảo trì TI | Tháng 4
91 | 3FCO TBA Đinh Văn Nhật | Thay bảo trì TI | Tháng 4
92 | 3FCO TBA 210325580 ÔNG THẾ TUYẾN | Thay bảo trì TI | Tháng 4
93 | Clamp hotline TBA Bình Hòa 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
94 | Clamp hotline TBA Bình Hòa 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
95 | Clamp hotline TBA Bình Hòa 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
96 | Clamp hotline TBA Bơm Bình Hòa 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
97 | Clamp hotline TBA Bình Hòa 8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
98 | Clamp hotline TBA Long Chiến | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
99 | Clamp hotline TBA Long Chiến 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
100 | Clamp hotline TBA Bình Lục 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
101 | Clamp hotline TBA Bình Lục 6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
102 | Clamp hotline TBA Lợi Hòa | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
103 | Clamp hotline TBA Bình Lợi 10 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
104 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
105 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
106 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 15 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
107 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 16 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
108 | Clamp hotline TBA Thạnh Phú 2 - 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
109 | Clamp hotline TBA Chăn Nuôi Thạnh Phú | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
110 | Clamp hotline TBA Xóm Rach 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 4
111 | 3FCO TBA Võ Vũ Mạnh | Thay bảo trì TI | Tháng 5
112 | 3FCO TBA UB XÃ MÃ ĐÀ | Thay bảo trì TI | Tháng 5
113 | 3FCO TBA UB Tân An | Thay bảo trì TI | Tháng 5
114 | 3FCO TBA UB XÃ TRỊ AN | Thay bảo trì TI | Tháng 5
115 | 3FCO TBA Tiểu Học T.PHÚ | Thay bảo trì TI | Tháng 5
116 | 3FCO TBA Trung học Thạnh Phú | Thay bảo trì TI | Tháng 5
117 | 3FCO TBA THCS THẠNH PHÚ | Thay bảo trì TI | Tháng 5
118 | 3FCO TBA LÊ THÙY AN | Thay bảo trì TI | Tháng 5
119 | 3FCO TBA Cơ Khí Minh Vy | Thay bảo trì TI | Tháng 5
120 | 3FCO TBA CONGTYTHUYDIENTRIAN | Thay bảo trì TI | Tháng 5
121 | 3FCO TBA Hiệp Đạt 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
122 | 3FCO TBA ĐỨC TÂM 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
123 | 3FCO TBA CƠ SỞ MAY THÀNH CÔNG | Thay bảo trì TI | Tháng 5
124 | 3FCO TBA Gỗ Hoà Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 5
125 | 3FCO TBA Bơm Thiện Tân 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
126 | 3FCO TBA Sahado | Thay bảo trì TI | Tháng 5
127 | 3FCO TBA Hoàn Mỹ A | Thay bảo trì TI | Tháng 5
128 | 3FCO TBA Bơm Thiện Tân 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
129 | 3FCO TBA Hiếu Thảo Thuận | Thay bảo trì TI | Tháng 5
130 | 3FCO TBA HÀ TUYẾT SƠN | Thay bảo trì TI | Tháng 5
131 | 3FCO TBA Cát Đồng Tân 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 5
132 | 3FCO TBA Tân Thành A | Thay bảo trì TI | Tháng 5
133 | 3FCO TBA Gốm Hoang Quân | Thay bảo trì TI | Tháng 5
134 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
135 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
136 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
137 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
138 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
139 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
140 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
141 | Clamp hotline TBA Mã Đà 3-8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
142 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
143 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
144 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
145 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
146 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
147 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
148 | Clamp hotline TBA Mã Đà 4-7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
149 | Clamp hotline TBA Phú Lý 9 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
150 | Clamp hotline TBA Ngã 3 Nhà Thờ | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
151 | Clamp hotline TBA Vĩnh An 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
152 | Clamp hotline TBA Khu Dân Tộc | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
153 | Clamp hotline TBA Vĩnh An 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
154 | Clamp hotline TBA Bơm Thiện Tân 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
155 | Clamp hotline TBA Miểu Đình | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
156 | Clamp hotline TBA Miểu Đình 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
157 | Clamp hotline TBA Bơm Tân An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
158 | Clamp hotline TBA DC Thiện Tân | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
159 | Clamp hotline TBA Gò Xoài | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
160 | Clamp hotline TBA Tân An 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
161 | Clamp hotline TBA Xóm Gò 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
162 | Clamp hotline TBA Xóm Gò 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
163 | Clamp hotline TBA Vàm Đông | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
164 | Clamp hotline TBA Bơm Thiện Tân 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
165 | Clamp hotline TBA Sở Quýt | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
166 | Clamp hotline TBA Sở Quýt 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
167 | Clamp hotline TBA Xóm Củ | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
168 | Clamp hotline TBA Xóm Củ 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
169 | Clamp hotline TBA Xóm Mới | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
170 | Clamp hotline TBA Xóm Mới 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 5
171 | Clamp hotline TBA Đập Tràn | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
172 | Clamp hotline TBA DC Thị Đội | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
173 | Clamp hotline TBA Bình Trung | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
174 | Clamp hotline TBA Cơ Khí Thanh Bình | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
175 | Clamp hotline TBA Tổ 1 Suối Rộp | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
176 | Clamp hotline TBA Ấp 6-7 Mã Đà 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
177 | Clamp hotline TBA Ấp 6-7 Mã Đà 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
178 | Clamp hotline TBA Bàu Điền 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
179 | Clamp hotline TBA Bàu Điền 5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
180 | Clamp hotline TBA Phú Lý 8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
181 | Clamp hotline TBA Phú Lý 2-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
182 | Clamp hotline TBA Phú Lý 2-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
183 | Clamp hotline TBA Bàu Phụng 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
184 | Clamp hotline TBA Trảng Tranh 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
185 | Clamp hotline TBA Trảng Tranh 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
186 | Clamp hotline TBA Vĩnh An 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
187 | Clamp hotline TBA Phú Lý 6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 6
188 | Cô lập TBA 110KV Vĩnh Cửu | Đầu tư xây dựng Khai thác các lộ ra 22kV thuộc MBA T2 trạm 110kV Tân An (Vĩnh Cửu) | Tháng 6
189 | 3FCO TBA Vĩnh Tân 3 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
190 | 3FCO TBA Tổ 16 ấp 6 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
191 | 3FCO TBA Đường Kiểm 2 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
192 | 3FCO TBA Đường Kiểm 3 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
193 | 3FCO TBA Đường Kiểm 4 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
194 | 3FCO TBA Đường Kiểm 5 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
195 | 3FCO TBA Bình Thạch | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
196 | 3FCO TBA Đường Vĩnh Cửu | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
197 | 3FCO TBA Khu Dân tộc | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
198 | 3FCO TBA Phú Lý 4 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
199 | 3FCO TBA KDC Tân An. | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế bị hư hỏng | Tháng 6
200 | 3FCO TBA DC Thị Đội | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
201 | 3FCO TBA DC Thị Đội 2 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
202 | 3FCO TBA Bệnh Viện 1 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
203 | 3FCO TBA Bệnh Viện 2 | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
204 | 3FCO TBA Kho Mìn. | Sửa chữa lớn đường dây hạ thế | Tháng 6
205 | 3FCO nhánh Bình Ý 1 | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
206 | 3FCO nhánh Xóm Dừa | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
207 | 3FCO nhánh Kênh Thủy Lợi | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
208 | 3FCO nhánh Xóm rẫy | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
209 | 3FCO nhánh Xóm Gò | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
210 | 3FCO nhánh Thành Phú Phát | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
211 | 3FCO nhánh Ấp 2-5 | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
212 | 3FCO nhánh Vĩnh Tân 10 | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
213 | 3FCO nhánh Vĩnh Do | Sửa chữa lớn đường dây trung thế | Tháng 6
214 | 3FCO TBA ĐẠI PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 6
215 | 3FCO TBA Nhà Thi Đấu | Thay bảo trì TI | Tháng 6
216 | 3FCO TBA Trí Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 6
217 | 3FCO TBA Thiều Đình Nam | Thay bảo trì TI | Tháng 6
218 | 3FCO TBA Ngọc Mai 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
219 | 3FCO TBA Mỹ Khánh Vy | Thay bảo trì TI | Tháng 6
220 | 3FCO TBA LÊ VĂN BÌNH | Thay bảo trì TI | Tháng 6
221 | 3FCO TBA Trần Trung Ngọc | Thay bảo trì TI | Tháng 6
222 | 3FCO TBA ĐĐ Đồng Khởi | Thay bảo trì TI | Tháng 6
223 | 3FCO TBA LÊ HUY THẮNG | Thay bảo trì TI | Tháng 6
224 | 3FCO TBA Nguyễn Văn Đua | Thay bảo trì TI | Tháng 6
225 | 3FCO TBA TRẠM BƠM NƯỚC PHÚ LÝ | Thay bảo trì TI | Tháng 6
226 | 3FCO TBA HOÀNG ANH PHÚC THỊNH | Thay bảo trì TI | Tháng 6
227 | 3FCO TBA MINH THÀNH A | Thay bảo trì TI | Tháng 6
228 | 3FCO TBA Trường THCS&PTTH Phương Đông | Thay bảo trì TI | Tháng 6
229 | 3FCO TBA DNTN Lưu Ích | Thay bảo trì TI | Tháng 6
230 | 3FCO TBA Vạn Thịnh Phát 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
231 | 3FCO TBA Tân Thuyết 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
232 | 3FCO TBA Xi măng Bửu Long | Thay bảo trì TI | Tháng 6
233 | 3FCO TBA Mỏ Đá Thạnh Phú | Thay bảo trì TI | Tháng 6
234 | 3FCO TBA Chuyên Nghiệp | Thay bảo trì TI | Tháng 6
235 | 3FCO TBA Trọng Tín 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
236 | 3FCO TBA VIỆT HUY | Thay bảo trì TI | Tháng 6
237 | 3FCO TBA Gỗ Lan Phương | Thay bảo trì TI | Tháng 6
238 | 3FCO TBA Thành Phú Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 6
239 | 3FCO TBA 210309810 Hợp Tác Xã Vĩnh Thành | Thay bảo trì TI | Tháng 6
240 | 3FCO TBA Nguyễn Văn Ngọc 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 6
241 | 3FCO TBA TRƯƠNG THỊ NGỌC QUÝ | Thay bảo trì TI | Tháng 6
242 | 3FCO TBA Thành Phú II | Thay bảo trì TI | Tháng 7
243 | 3FCO TBA THÀNH PHÚ | Thay bảo trì TI | Tháng 7
244 | 3FCO TBA Bơm Bình Hòa 3 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
245 | 3FCO TBA Bảo Kim Ngân | Thay bảo trì TI | Tháng 7
246 | 3FCO TBA TRẦN VĂN LONG | Thay bảo trì TI | Tháng 7
247 | 3FCO TBA Lê Văn Hiếu 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
248 | 3FCO TBA An Cô Bàu Điền | Thay bảo trì TI | Tháng 7
249 | 3FCO TBA Minh Thành 3 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
250 | 3FCO TBA Viễn Khang | Thay bảo trì TI | Tháng 7
251 | 3FCO TBA Tiểu đoàn 27 - Lữ đoàn 28 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
252 | 3FCO TBA Tuấn Lộc 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
253 | 3FCO TBA Minh Thành 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
254 | 3FCO TBA BÁCH VIỆT 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
255 | 3FCO TBA Changshin 6 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
256 | 3FCO TBA 210368631 DOVANHUNG | Thay bảo trì TI | Tháng 7
257 | 3FCO TBA VIENKHANG-1 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
258 | 3FCO TBA Havas 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 7
259 | 3FCO TBA BẢO HƯNG LONG | Thay bảo trì TI | Tháng 7
260 | 3FCO TBA CHĂN NUÔI HEO ĐN | Thay bảo trì TI | Tháng 7
261 | 3FCO TBA LÊ ĐÌNH THỌ | Thay bảo trì TI | Tháng 7
262 | 3FCO TBA Gỗ Quốc Thắng | Thay bảo trì TI | Tháng 7
263 | 3FCO TBA Thuý Hoa | Thay bảo trì TI | Tháng 7
264 | 3FCO TBA BÙI THỊ SÁU | Thay bảo trì TI | Tháng 7
265 | 3FCO TBA Đào Văn Tị | Thay bảo trì TI | Tháng 7
266 | 3FCO TBA Đông Việt | Thay bảo trì TI | Tháng 7
267 | 3FCO TBA Mộc Nguyên Quang | Thay bảo trì TI | Tháng 7
268 | 3FCO TBA PHÚ MỸ HOÀNG LONG | Thay bảo trì TI | Tháng 7
269 | 3FCO TBA Nghĩa Trang Vĩnh Hằng | Thay bảo trì TI | Tháng 7
270 | 3FCO TBA Cơ Sở Chăn Nuôi Duy Cường | Thay bảo trì TI | Tháng 7
271 | Clamp hotline TBA Cây Xoài 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
272 | Clamp hotline TBA Cây Xoài 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
273 | Clamp hotline TBA Vĩnh Chiêu | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
274 | Clamp hotline TBA Vĩnh Châu 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
275 | Clamp hotline TBA Vĩnh Châu 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
276 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
277 | Clamp hotline TBA Vĩnh Lộc | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
278 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
279 | Clamp hotline TBA Vĩnh Khuê | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
280 | Clamp hotline TBA Vĩnh Khuê 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
281 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
282 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
283 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 17 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
284 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 18 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
285 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 19 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
286 | Clamp hotline TBA Đổ Duy Chinh | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
287 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 6-1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
288 | Clamp hotline TBA Bàu Sình 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
289 | Clamp hotline TBA Bàu Sình 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
290 | Clamp hotline TBA Vĩnh Nam 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
291 | Clamp hotline TBA Bàu Ngải 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
292 | Clamp hotline TBA Bàu Ngải 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
293 | Clamp hotline TBA Đỗ Duy Chinh 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
294 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
295 | Clamp hotline TBA Ấp 4 Vĩnh Tân | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
296 | Clamp hotline TBA Ấp 4 Vĩnh Tân 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
297 | Clamp hotline TBA Vĩnh Tân 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
298 | Clamp hotline TBA Tổ 2 Khóm 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
299 | Clamp hotline TBA Tổ 2 Khóm C | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
300 | Clamp hotline TBA Bàu Me | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
301 | Clamp hotline TBA Khu 13-2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
302 | Clamp hotline TBA Khu 13-3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
303 | Clamp hotline TBA Thường Trú 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
304 | Clamp hotline TBA Thường Trú 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
305 | Clamp hotline TBA Thường Trú 3 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
306 | Clamp hotline TBA Thường Trú 5 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
307 | Clamp hotline TBA Thường Trú 6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
308 | Clamp hotline TBA Thường Trú 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
309 | Clamp hotline TBA Thường Trú 8 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
310 | Clamp hotline TBA Trung Tâm | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
311 | Clamp hotline TBA Ấp 2-10 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
312 | Clamp hotline TBA Khu Phố 1-6 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
313 | Clamp hotline TBA Khu Phố 1-7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
314 | Clamp hotline TBA Khu Phố 1-4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
315 | Clamp hotline TBA Măng tre | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
316 | Clamp hotline TBA Tập Đoàn 1 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
317 | Clamp hotline TBA Hiếu Trung 2 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
318 | Clamp hotline TBA Hiếu Liêm 4 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
319 | Clamp hotline TBA Bơm Trị An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
320 | Clamp hotline TBA Vườn Rau Trị An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
321 | Clamp hotline TBA Trị Đông | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
322 | Clamp hotline TBA Hiếu Trung | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
323 | Clamp hotline TBA DC Điện Nước | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
324 | Clamp hotline TBA O Xy | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
325 | Clamp hotline TBA Hiếu Liêm 7 | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
326 | Clamp hotline TBA Thái An | Kiểm định định kỳ TBA CC | Tháng 7
327 | 3FCO TBA Khang My 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 8
328 | 3FCO TBA Tuấn Lộc | Thay bảo trì TI | Tháng 8
329 | 3FCO TBA PHUKHANGTHINH1 | Thay bảo trì TI | Tháng 8
330 | 3FCO TBA VŨ VĂN THỤY | Thay bảo trì TI | Tháng 8
331 | 3FCO TBA Đá Thiên Bình | Thay bảo trì TI | Tháng 8
332 | 3FCO TBA Tân Hợp | Thay bảo trì TI | Tháng 8
333 | 3FCO TBA Bến Thuỷ Hùng Vương | Thay bảo trì TI | Tháng 8
334 | 3FCO TBA Công Ty Cồ Phần Môi Trường SONADEZI | Thay bảo trì TI | Tháng 8
335 | 3FCO TBA TÂN PHÁT TÀI 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 8
336 | 3FCO TBA Thân Trung Tính | Thay bảo trì TI | Tháng 8
337 | 3FCO TBA GIÀY DA VIỆT Ý | Thay bảo trì TI | Tháng 8
338 | 3FCO TBA Tôm Thiện Tân | Thay bảo trì TI | Tháng 8
339 | 3FCO TBA Tuấn Tuất | Thay bảo trì TI | Tháng 8
340 | 3FCO TBA NGUYỄN THỊ THU THỦY | Thay bảo trì TI | Tháng 8
341 | 3FCO TBA Hoàng Văn Vượng | Thay bảo trì TI | Tháng 8
342 | 3FCO TBA Nguyễn Tấn Dũng | Thay bảo trì TI | Tháng 8
343 | 3FCO TBA HÀ MY | Thay bảo trì TI | Tháng 8
344 | 3FCO TBA ĐỖ THỊ AN | Thay bảo trì TI | Tháng 8
345 | 3FCO TBA Tuấn Hiền 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 8
346 | 3FCO TBA Cánh Đồng Vàng | Thay bảo trì TI | Tháng 8
347 | 3FCO TBA MINH THÀNH | Thay bảo trì TI | Tháng 8
348 | 3FCO TBA Thép Thuận Hòa | Thay bảo trì TI | Tháng 8
349 | 3FCO TBA HÀ DUY TẬN | Thay bảo trì TI | Tháng 8
350 | 3FCO TBA Nguyễn Văn Tiến | Thay bảo trì TI | Tháng 8
351 | 3FCO TBA An Cô 2 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
352 | 3FCO TBA Nguyễn Trung Sơn | Thay bảo trì TI | Tháng 9
353 | 3FCO TBA Đồng Hiệp | Thay bảo trì TI | Tháng 9
354 | 3FCO TBA Hoàng Trung 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
355 | 3FCO TBA Trần Khăc Chiến | Thay bảo trì TI | Tháng 9
356 | 3FCO TBA Mỏ Đá Thạnh Phú 8 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
357 | 3FCO TBA Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Nguy Hại Vĩnh Tân | Thay bảo trì TI | Tháng 9
358 | 3FCO TBA Dona Quế Bằng | Thay bảo trì TI | Tháng 9
359 | 3FCO TBA Công Nghệ Chang Shin | Thay bảo trì TI | Tháng 9
360 | 3FCO TBA Nam Bình Minh | Thay bảo trì TI | Tháng 9
361 | 3FCO TBA Nam Lê | Thay bảo trì TI | Tháng 9
362 | 3FCO TBA Trường Trường Phát JP | Thay bảo trì TI | Tháng 9
363 | 3FCO TBA Trường Trường Phát JP 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
364 | 3FCO TBA Mỏ Đá Hoá An 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 9
365 | 3FCO TBA Trí Thịnh | Thay bảo trì TI | Tháng 9
366 | 3FCO TBA CÁT LỢI | Thay bảo trì TI | Tháng 9
367 | Clamp hotline Tụ Bù Vĩnh Tân | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
368 | Clamp hotline Tụ bù Trị An | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
369 | Clamp hotline Tụ bù Thiện Tân | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
370 | Clamp hotline Tụ bù Mã Đà | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
371 | Clamp hotline Tụ bù Tân Hiền | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
372 | Clamp hotline Tụ bù Công Nghệ | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
373 | Clamp hotline Tụ bù Changshin | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
374 | Clamp hotline Tụ bù Đường Kiểm | Kiểm định định kỳ tụ bù | Tháng 9
375 | REC nhánh Havas | Kiểm định định kỳ cáp ngầm trung thế Nhánh Havas trụ 113/010/20-21 | Tháng 9
376 | 3LTD Dốc Ông Hoàng 2 | Kiểm định định kỳ Recloser Havas | Tháng 9
377 | MC 473 Ông Hường | Kiểm định định kỳ Recloser Suối Mơ | 2025-09-20 | Kết hợp công tác MBT T1 trạm 110kV Thạnh Phú
378 | MC 473 Ông Hường | Kiểm định định kỳ REC Tân Hiền | 2025-09-20 | Kết hợp công tác MBT T1 trạm 110kV Thạnh Phú
379 | Rec +3LTD Suối Dứa | Kiểm định định kỳ REC Bà Miêu | 2025-09-20 | Kết hợp công tác MBT T1 trạm 110kV Thạnh Phú
380 | Cô lập trạm 110kV Vĩnh An | Kiểm định định kỳ cáp ngầm trung thế Lộ ra các tuyến: 471 Mỏ Đá, 472 Socklu, 473 Vĩnh Tân, 474 Khí Tượng, 475 Cây Gáo, 477 Phú Lý. | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
381 | MC 472 Socklu | Kiểm định định kỳ Recloser Socklu - Ấp 1, LBS Ấp 1 | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
382 | REC Đập Tràn | Kiểm định định kỳ LBS Cầu Cứng | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
383 | LBS Vĩnh Trung | Kiểm định định kỳ LBS Cấp 2 Vĩnh Tân | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
384 | REC Ấp 5 Vĩnh Tân | Kiểm định định kỳ LBS Lê Văn Hiếu 1 | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
385 | REC Ấp 2 | Kiểm định định kỳ LBS LK Socklu - Ấp 2 | 2026-10-18 | Kết hợp công tác trạm 110kV Vĩnh An
386 | Mở LBS+3LTD PĐ133 Bình Hòa | Kiểm định định kỳ REC Ciment Bình Hòa | Tháng 10
387 | Mở LBS+3LTD PĐ133 Bình Phước | Kiểm định định kỳ REC Trại Heo | Tháng 10
388 | Mở LBS+3LTD Bến Cá | Kiểm định định kỳ REC Bình Thảo | Tháng 10
389 | 3FCO TBA Khai Khoáng Thăng Long | Thay bảo trì TI | Tháng 10
390 | 3FCO TBA GỖ TRÍ VIỆT | Thay bảo trì TI | Tháng 10
391 | 3FCO TBA Nguyễn An Đông | Thay bảo trì TI | Tháng 10
392 | 3FCO TBA NGUYỄN PHI HÙNG 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
393 | 3FCO TBA DŨNG KHANH 3 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
394 | 3FCO TBA MEGASUN | Thay bảo trì TI | Tháng 10
395 | 3FCO TBA HIẾU LIÊM 5 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
396 | 3FCO TBA Phú Mỹ Thăng | Thay bảo trì TI | Tháng 10
397 | 3FCO TBA NGUYỄN HÙNG | Thay bảo trì TI | Tháng 10
398 | 3FCO TBA HÀ NGỌC NINH | Thay bảo trì TI | Tháng 10
399 | 3FCO TBA PHÚC LỘC THỊNH PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 10
400 | 3FCO TBA CHANGSHING 11 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
401 | 3FCO TBA Lập Tài Phát | Thay bảo trì TI | Tháng 10
402 | 3FCO TBA ĐẶNG HỒNG LƯƠNG | Thay bảo trì TI | Tháng 10
403 | 3FCO TBA DNTN Liên Tiến | Thay bảo trì TI | Tháng 10
404 | 3FCO TBA VÕ THỊ HỒNG VÂN | Thay bảo trì TI | Tháng 10
405 | 3FCO TBA Giáo dục quốc phòng | Thay bảo trì TI | Tháng 10
406 | 3FCO TBA NGỌC LIÊN PHÁT | Thay bảo trì TI | Tháng 10
407 | 3FCO TBA Phú Mỹ Gia | Thay bảo trì TI | Tháng 10
408 | 3FCO TBA Tường Quốc Cường 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 10
409 | Cô lập trạm 110kv Vĩnh Cửu | Kiểm định định kỳ REC Đồi Pháo Binh, REC Đường Cộ - Cây Xoài, LBS Sở Quýt, LBS LK Sở Quýt - Đàm Huân | 2025-11-01 | Kết hợp công tác trạm 110kv Vĩnh Cửu
410 | Mở LBS + 3LTD LK Tân An - Xa Lộ | Kiểm định định kỳ LBS Rạch Đông | Tháng 11
411 | Mở LBS Vĩnh Tân - Cây Xoài, mở 3LTD Cây Xoài | Kiểm định định kỳ LBS CÂY XOÀI | Tháng 11
412 | Mở Rec +3LTD Xa Lộ | Kiểm định định kỳ LBS khí Đồi A1 | Tháng 11
413 | Mở MC 476 Bình Hòa | Kiểm định định kỳ LBS khí Bình Phước | Tháng 11
414 | Mở LBS + 3LTD UBX Bình Lợi, mở Rec Bình Thảo | Kiểm định định kỳ LBS LK Bình - Lợi Bình Thảo | Tháng 11
415 | 3FCO TBA Lê Việt Dũng | Thay bảo trì TI | Tháng 11
416 | 3FCO TBA Cao Su Màu 1 | Thay bảo trì TI | Tháng 11
417 | 3FCO TBA TRƯỜNG PHÁT JP | Thay bảo trì TI | Tháng 11
418 | 3FCO TBA An Bình | Thay bảo trì TI | Tháng 11
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI QLĐ LONG KHANH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LONG KHÁNH
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCTX TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
1 | Tuyến 479 Hoàng Diệu | CBM cấp độ 2 | 10
2 | Tuyến 478 Bảo Vinh | CBM cấp độ 2 | 10
3 | Tuyến 478 Bảo Vinh | CBM cấp độ 2 | 10
4 | Tuyến 474 Great Super | CBM cấp độ 2 | 10
5 | Tuyến 474 Great Super-tuyến 472 Minh Huy | CBM cấp độ 2 | 10
6 | Tuyến 481 Lương Gia | CBM cấp độ 2 | 10
7 | Tuyến 479 Nyan kids | CBM cấp độ 2 | 10
8 | Tuyến 477 Khuôn Việt | CBM cấp độ 2 | 10
9 | Tuyến 475 ATAD | CBM cấp độ 2 | 10
10 | Recloser LK Xuân Thạnh - Khuôn Việt | CBM cấp độ 2 | 10
11 | Recloser LK Lê A - An Lộc | CBM cấp độ 2 | 10
12 | Recloser Kiệm Tân | CBM cấp độ 2 | 10
13 | Recloser Ruộng Tre | CBM cấp độ 2 | 09
14 | Recloser LK Bàu Cối - Minh Huy | CBM cấp độ 2 | 09
15 | Recloser LK Núi Tung - Lương Gia | CBM cấp độ 2 | 09
16 | Recloser LK An Lộc- Nyankids | CBM cấp độ 2 | 09
17 | LBS Lý Thường Kiệt | CBM cấp độ 2 | 09
18 | LBS Phân đoạn Cây Da | CBM cấp độ 2 | 09
19 | LBS Minh Huy 3 | CBM cấp độ 2 | 09
20 | LBS Suối Tre 1 | CBM cấp độ 2 | 09
21 | LBS LK Kiệm Tân-Suối Tre | CBM cấp độ 2 | 09
22 | LBS LK An Lộc - ATAD | CBM cấp độ 2 | 09
23 | LBS Great Super | CBM cấp độ 2 | 09
24 | LBS Hồng Thập Tự | CBM cấp độ 2 | 09
25 | LBS Thọ An | CBM cấp độ 2 | 09
26 | LBS Thọ An 2 | CBM cấp độ 2 | 11
27 | LBS Bảo Quang | CBM cấp độ 2 | 11
28 | LBS LK Great Super - Minh Huy | CBM cấp độ 2 | 11
29 | LBS LK Great Super - Lê A | CBM cấp độ 2 | 11
30 | LBS PĐ Minh Huy 3 | CBM cấp độ 2 | 11
31 | LBS Minh Huy 2 | CBM cấp độ 2 | 11
32 | LBS PĐ Minh Huy 1 | CBM cấp độ 2 | 11
33 | LBS LK Kiệm Tân - ATAD | CBM cấp độ 2 | 11
34 | LBS LK ATAD - Khuôn Việt | CBM cấp độ 2 | 11
35 | LBS NYAN KIDS | CBM cấp độ 2 | 11
36 | LBS LK NYAN KIDS - Lương Gia | CBM cấp độ 2 | 11
37 | LBS PĐ Lương Gia | CBM cấp độ 2 | 12
38 | Tụ bù Suối Tre | CBM cấp độ 2 | 12
39 | Tụ bù KCN Long Khánh | CBM cấp độ 2 | 12
40 | Tụ bù KCN Suối Tre 2 | CBM cấp độ 2 | 12
41 | Tụ bù KCN Suối Tre 1 | CBM cấp độ 2 | 12
42 | Tụ bù Bảo Vinh B | CBM cấp độ 2 | 12
43 | Recloser nhánh Đồi Rìu | ĐTXD | tháng 4/2026
44 | LBS Hàng Gòn 2-3 | ĐTXD | tháng 4/2026
45 | LBS + 03 FCO Thọ An | ĐTXD | tháng 4/2026
46 | Cắt Recloser Long Giao, tuyến 477 Long Giao | ĐTXD | tháng 4/2026
47 | MC: 474 Great Super; 472 Minh Huy: 475 ATAD; 477 Khuôn Việt; 479 Nyan Kids; 481 Lương Gia | ĐTXD | tháng 6/2026
48 | MC: 474 Great Super; 472 Minh Huy: 475 ATAD; 477 Khuôn Việt; 479 Nyan Kids; 481 Lương Gia | ĐTXD | tháng 6/2026
49 | Recloser Long Giao, tuyến 477 Long Giao | ĐTXD | tháng 5/2026
50 | LBS +03LTD Hàng Gòn trụ 160 | ĐTXD | tháng 5/2026
51 | TBA Nguyễn Văn Bé 2 | SCTX | 3
52 | - TBA: CMT8 - TBA Ba Liễng 3 | SCTX | 3
53 | - TBA: CMT8-1 - TBA Nguyễn Tri Phương | SCTX | 3
54 | TBA Chợ Long Khánh 2 | SCTX | 4
55 | nhánh Xuân Tân 8A | SCTX | 4
56 | LBS+03LTD Cây Da | SCTX | 4
57 | nhánh Suối Phèn | SCTX | 4
58 | Nhánh Tập Đoàn 13 | SCTX | 5
59 | Phú Mỹ 4 | SCTX | 5
60 | Bàu Sao | SCTX | 5
61 | DS PĐ trục chính tuyến 477 Long Giao | SCTX | 5
62 | nhánh Tập Đoàn 13 | SCTX | 6
63 | nhánh Bảo Vinh B | SCTX | 6
64 | tuyến 481 Lương Gia | SCTX | 7
65 | tuyến 472 Minh Huy | SCTX | 7
66 | tuyến 477 Long Giao | SCTX | 8
67 | tuyến 477 Khuôn Việt | SCTX | 8
68 | tuyến 473 Gia Liêu | SCTX | 8
69 | tuyến 475 Quốc Lộ I | SCTX | 9
70 | tuyến 472 Hùng Vương | SCL | 1
71 | TBA Núi Đỏ | SCL | 1
72 | TBA Núi Đỏ 1 | SCL | 1
73 | TBA Núi Đỏ 2A | SCL | 1
74 | TBA T3 ấp I | SCL | 1
75 | TBA T3A ấp I | SCL | 1
76 | TBA T5 ấp I | SCL | 1
77 | TBA T4 ấp II | SCL | 1
78 | TBA T5 ấp II | SCL | 1
79 | nhánh T6 ấp II | SCL | 1
80 | TBA T7 ấp II | SCL | 1
81 | TBA T8 ấp II | SCL | 1
82 | TBA T4 ấp III | SCL | 1
83 | TBA Bảo Vinh A13 | SCL | 3
84 | TBA Bảo Vinh A13A | SCL | 3
85 | TBA Bảo Vinh B3A | SCL | 3
86 | TBA Bảo Vinh B3B | SCL | 3
87 | TBA Bảo Vinh B4A | SCL | 3
88 | TBA Bảo Vinh B5 | SCL | 3
89 | TBA Bảo Vinh B5A | SCL | 3
90 | TBA Bảo Vinh B6 | SCL | 3
91 | TBA Bảo Vinh B7 | SCL | 3
92 | TBA Bảo Vinh B7A | SCL | 3
93 | TBA Viện Kiểm Sát 1 | SCL | 4
94 | TBA Quốc Lộ I-2 | SCL | 4
95 | TBA Tân Thủy 3 | SCL | 4
96 | BA Tân Thủy 3A | SCL | 4
97 | TBA Tân Thủy 1 | SCL | 4
98 | TBA Bàu Sen 3 | SCL | 4
99 | TBA Tân Thủy 2 | SCL | 4
100 | TBA Bàu Sen 2 | SCL | 4
101 | TBA Bàu Sen 1 | SCL | 4
102 | TBA Bàu Sen 1C | SCL | 5
103 | TBA Bàu Sen 4 | SCL | 5
104 | TBA Trần Văn Ba | SCL | 5
105 | TBA T1 ấp 4 | SCL | 5
106 | TBA T2 ấp 4 | SCL | 5
107 | TBA T3A ấp 4 | SCL | 5
108 | TBA T3 ấp 4 | SCL | 6
109 | MC 478 Bảo Vinh | SCL | 6
110 | MC 479 Hoàng Diệu | SCL | 6
111 | LBS Toà giám mục 2 - Quang Trung tại RMU Toà giám mục 2 | SCL | 6
112 | LBS Quang Trung tại RMU Hùng Vương 4 | SCL | 6
113 | LBS Hoà Bình tại RMU Hoà Bình | SCL | 6
114 | LBS Hùng Vương 1 - Hoà Bình tại RMU Hùng Vương 1 | SCL | 6
115 | LBS Hoà Bình - Trần Phú tại RMU Hoà Bình | SCL | 6
116 | LBS Bùi Thị Xuân tại RMU Bùi Thị Xuân | SCL | 6
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI QLĐ TRANG BOM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN TRẢNG BOM
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCTX TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
I | Đầu tư xây dựng
1 | Cắt điện toàn trạm 110kV Giang Điền (2 lần) | Khai thác lộ ra máy 2 trạm 110/22kV Giang Điền | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Thi công cáp ngầm lộ ra (6 lộ)
| Cắt các MC 471 Thắng Lợi, 473 Thịnh Vượng |  |  | Thi công đường dây trung thế, lắp đặt thiết bị làm mới tuyến 479 - 481, đấu nối và cắt lưới tuyến 471 Thắng Lợi - 473 Thịnh Vượng hiện hữu
| Cắt các MC 478 Huy Hoàng, 480 Phát Triển, 482 Vĩnh Cửu |  |  | Thi công đường dây trung thế, lắp đặt thiết bị làm mới tuyến 475 - 477, đấu nối và cắt lưới tuyến 478 Huy Hoàng - 480 Phát Triển - 482 Vĩnh Cửu hiện hữu
| Cắt Recloser KCN Giang Điền & Recloser Giang Điền |  |  | Thi công đường dây trung thế, lắp đặt thiết bị làm mới tuyến 471 - 473, đấu nối và cắt lưới tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân hiện hữu
2 | Cắt các Recloser Xã Đồi 2, Recloser An Viễn 2 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Trảng Bom kế hoạch năm 2024-2025 | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Thi công Đường dây trung thế Đường nhánh số 3 ấp Tân Đạt & TBA Xã Đồi 61-2B
| Cắt LBS PĐ Xã Lộ 25 |  |  | Thi công Tuyến trung thế đường Dốc Độc ấp Hòa Bình & TBA Đông Hoà 15B
| Cắt 3FCO PĐ nhánh Trung Hoà 2 |  |  | Thi công Tuyến trung thế đường Đồi bà Dòng - Đồi Mây - Đồi Nam ấp An Bình & TBA Trung Hoà 6H-2
| Cắt 3FCO nhánh Trung Hoà 6F-1 |  |  | Thi công Tuyến trung thế đường Bàu Cá - Đồi 61 & TBA Trung Hoà 6F-2
3 | Cắt tuyến 480 Đông Phương - 478 Hươu Nai | Cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực các xã Hố Nai, xã Bắc Sơn, xã Quảng Tiến, xã Đồi 61, xã Tây Hòa, xã Trung Hòa, xã Đông Hòa, xã Hưng Thịnh, Thị Trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom năm 2026 | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Lắp LBS nhánh Bùi Chu 7B-1 Thi công Trạm Cấy Bùi Chu 5E-1 Thi công Trạm cấy Bùi Chu 5B-1 Kéo đường dây hạ thế Bùi Chu 5E-1, Bùi Chu 5B-2, Bùi Chu 5B-1
| Cắt Recloser Tân Thành |  |  | Lắp LBS nhánh Tân Thành 2
| Cắt Recloser Phú Sơn |  |  | Lắp trạm cấy Phú Sơn 4C-1
| Cắt Reclsoer Đông Bình 3 |  |  | Lắp trạm cấy Bắc Hòa H, Phú Sơn 6A-2 Thi công đấu nối nhánh Phú Sơn 8A-2 Nâng cấp đường dây trung thế và TBA Phú Sơn 5A
| Cắt TBA Khu Phố 3-2 |  |  | Thay cáp hạ thế TBA Khu Phố 3-2
| Cắt Recloser PĐ Trạm Cân + Recloser PĐ Quảng Lộc |  |  | Thi công trạm cấy Quảng Lộc 12
| LBS nhánh Nông Trường Cao Su TB |  |  | Thi công trạm cấy KP4B-1, đấu nối TBA Nông Trường Cao Su Đội 2B-1
| Cắt nhánh Cty Ván Otim |  |  | Thi công trạm Cất Tây Hòa 1E
| Cắc LBS Tây Hòa 8 |  |  | Thi công nhánh Tây Hòa 13, Tây Hòa 12, Tây Hòa 10
| Cắt nhánh Hưng Long 3B |  |  | Thi công đấu nối nhánh Hưng Long 3B-1
| Cắt TBA NTCS Đội 2, NTCS Đội 1 |  |  | Thay cáp hạ thế
II | Sửa chữa lớn
1 | Cắt LBS PĐ Bàu Hàm | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Bàu Hàm 1-6 | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Thi công thay cáp trần bằng cáp bọc
2 | Cắt FCO các TBA: Hố Nai 3-4D, Hố Nai 3-5C, Hố Nai 3-5D, Hố Nai 3-6, Hố Nai 3-7B, Bắc Hoà A, Bùi Chu 1, Bùi Chu 1F, Bùi Chu 3, Phú Sơn 6A, Phú Sơn 8, Phú Sơn 8-1, Phú Sơn 2, Trà Cổ 1, Trà Cổ 1A, Trà Cổ 2, Trà Cổ 2B, Bình Minh 2, Tân Hoà 2, Tân Hoà 2A, Giang Điền 3 | Sửa chữa đường dây hạ thế khu vực Trảng Bom | Theo phân cấp của Công ty và các Đội quản lý điện thì từ năm 2026 các Đội QLĐ không triển khai công tác ĐTXD và SCL , công tác trên do Công ty triển khai nên Đội QLĐ Trảng Bom không nắm được tiến độ các công trình | Thi công thay cáp hạ thế
III | Sửa chữa thường xuyên
1 | Cắt các LBS Bờ Hồ; LBS Quảng Tiến 2; 3 FCO Quảng Tiến 1; 3 FCO nhánh Tây Hòa 4&5; LBS nhánh NTCS Trảng Bom | SCTX chống đứt dây cáp bọc trung thế tại chợ Bờ Hồ, Trường PTTH Thống Nhất A, trường TH Trưng Vương, trường TH Xã Đồi 61, trường mẫu giáo Quảng Tiến, nhánh Quảng Tiến 1, Quảng Tiến 2, nhánh NTCS, nhánh Tây Hòa 6 | Tháng 3/2026 | Tạo khoảng néo, dừng dây cáp bọc, bổ sung sứ kép,..
2 | Cắt các Recloser Thiện Mỹ 2, LBS nhánh K860; LBS PĐ Đồng Lách, 3FCO đầu nhánh Bông Nam Bộ; LBS Cơ Giới 3; Recloser Phú Sơn. | SCTX chống đứt dây cáp bọc trung thế tại chợ đầu nhánh K860, chợ Đông Vinh và các nhánh rẽ băng đường | Tháng 4/2026 | Tạo khoảng néo, dừng dây cáp bọc, bổ sung sứ kép,..
3 | Cắt Recloser Thanh Bình | Di dời TBA Tân lập 10A từ trụ 117/14A sang trụ 117/07A/01 nhánh Thanh Bình tuyến 479 Lộc Hòa | Tháng 5/2026
4 | Cắt 3FCO TBA Giang Điền 18; 3 FCO đầu nhánh Giang Điền 6; Cắt TBA An Viễn 1. | Thay đà sắt gắn FCO bằng đà composit, bổ sung bass composit LA, bọc cách điện các điểm hở: kẹp quai, FCO, LA, MBA trên lưới khu vực Trạm SCĐ Trảng Bom quý 2/2025 | Tháng 6/2026
5 | Cắt 3FCO đầu nhánh Bông Nam Bộ; Recolser Đông Bình 3; LBS Sông Mây, Recloser Tây Lạc 2. | SCTX chống đứt dây cáp bọc tại chợ An Chu, chợ Phú Sơn, chợ chiều Thanh Hóa | Tháng 7/2026 | Tạo khoảng néo, dừng dây cáp bọc, bổ sung sứ kép,..
6 | Cắt 3 FCO đầu nhánh Trung Hòa 6E; 3 FCO đầu nhánh Đông Hòa 13; 3FCO các TBA Trung Hòa 6C; TBA Trung Hòa 8; TBA Tây Hòa 6; TBA Tây Hòa 1; TBA Đông Hòa 19. | Thay đà sắt gắn FCO bằng đà composit, bổ sung bass composit LA, bọc cách điện các điểm hở: kẹp quai, FCO, LA, MBA trên lưới khu vực Trạm SCĐ Trảng Bom quý 3/2026 | Tháng 8/2026
7 | Recloser Giang Điền, Recloser KCN Giang Điền | SCTX chống đứt cáp bọc trung thế tại chợ xã Đồi 61, chợ Sông Trầu, Giáo xứ An Viễn, chợ Giang Điền, đầu nhánh Giang Điền | Tháng 9/2026 | Tạo khoảng néo, dừng dây cáp bọc, bổ sung sứ kép,..
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI DINH QUAN
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỊNH QUÁN
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCTX TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
1 | Nhánh rẽ Thanh Sơn -TP (từ trụ 017 đến trụ 017/061) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
2 | Nhánh rẽ Phú An (Từ trụ 127 đến trụ 164) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
3 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
4 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
5 | Nhánh rẽ Phương Lâm 1 (Từ trụ 007/009 đến trụ 007/009/018) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
6 | Nhánh rẽ KCN Tân Phú | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
7 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
8 | Nhánh rẽ Làng Mù | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
9 | Nhánh rẽ Phú Lâm 5 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
10 | Nhánh rẽ Phú Điền 8 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
11 | Nhánh rẽ Trà Cổ 14 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
12 | Nhánh rẽ Suối Nho 11 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
13 | Nhánh KCN Định Quán | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
14 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
15 | Nhánh rẽ Trung Hiếu (Từ trụ 109 đến trụ 109/032): | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
16 | Nhánh rẽ Tà Lài (Từ trụ 252 đến trụ 311): | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
17 | Nhánh rẽ Văn Phòng Điện lực: | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
18 |  | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
19 | Nhánh rẽ Phú Hòa (Từ trụ 089 đến trụ 102) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
20 | Nhánh rẽ Phú Điền (Từ trụ 108 đến trụ 138) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
21 | Nhánh rẽ Suối Nho 12 (Từ trụ 004 đến trụ 026) | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
22 | Nhánh rẽ Tượng Đài La Ngà | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
23 | Nhánh rẽ Trạm Bơm Ngọc Định | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
24 | Nhánh rẽ Hòa Đồng 3 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
25 | Nhánh rẽ Tam Bung 2 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
26 | Nhánh rẽ Lò Gạch | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
27 | Nhánh rẽ Ngọc Định 4 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
28 | Nhánh rẽ Gia Canh 3 | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
29 | Nhánh rẽ ấp 6 Phú Tân. | SCL | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Định Quán kế hoạch năm 2024-2025
31 | Nâng cấp lưới điện ấp 2 Phú Tân | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
32 | Tuyến trung thế khu 2, 3, 4 ấp 2 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
33 | Tuyến trung thế tổ 4 ấp Hòa Hiệp | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Định Quán kế hoạch năm 2024-2025
35 | Tuyến trung thế đường be 119 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
36 | Tuyến trung thế đường be 117 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
37 | Tuyến trung thế tổ 2 ấp Hòa Thành | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
38 | Tuyến trung thế đường Cột cờ ấp 94 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Tân Phú kế hoạch năm 2024-2025
40 | Tuyến trung thế và TBA tổ 5 - ấp 6 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
41 | Tuyến trung thế và TBA tổ 4 - ấp 4 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
42 | Tuyến trung thế từ nhà Trương Văn Hào ấp 4 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
43 | Tuyến trung thế từ nhà Phan Văn Năm ấp 2 | ĐTXD | Cắt điện 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
44 | Công tác CBM
45 | Bến Cá 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
46 | CaBin | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
47 | Cao Đài 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
48 | Cầu Ván 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
49 | Chăn nuôi Phú An 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
50 | Chăn nuôi Phú An 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
51 | Đaklua 16 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
52 | Đaklua 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
53 | Đaklua 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
54 | Đaklua 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
55 | Gia Canh 1.3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
56 | Gia Canh 6.1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
57 | Gia Canh 8.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
58 | Hai Lòng 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
59 | Hàng Chanh 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
60 | Hàng Chanh 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
61 | K'Ho 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
62 | La Goa 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
63 | La Goa 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
64 | Lò Gạch 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
65 | Lò Gạch 3C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
66 | Mít Nài 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
67 | Mít Nài 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
68 | Nam Cát Tiên 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
69 | Nam Cát Tiên 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
70 | Nam Cát Tiên 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
71 | Năm Miên 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
72 | Ngọc Định 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
73 | Ngọc Định W1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
74 | Ngọc Định W1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
75 | Ngọc Định W6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
76 | Ngọc Định W9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
77 | NT Gia Canh 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
78 | NT Phú Ngọc 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
79 | NT Phú Ngọc 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
80 | Núi Tượng 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
81 | Phú An 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
82 | Phú An 12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
83 | Phú Bình 4B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
84 | Phú Bình 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
85 | Phú Hòa 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
86 | Phú Hòa 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
87 | Phú Hợp A3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
88 | Phú Hợp A4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
89 | Phú Lập 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
90 | Phú Lộc 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
91 | Phú Lộc 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
92 | Phú Lộc 6B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
93 | Phú Ngọc 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
94 | Phú Ngọc 10B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
95 | Phú Ngọc 12 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
96 | Phú Ngọc 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
97 | Phú Tân 12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
98 | Phú Tân 13A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
99 | Phú Tân 14 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
100 | Phú Tân 15.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
101 | Phú Tân 2.1C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
102 | Phú Tân 2B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
103 | Phú Tân 7.1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
104 | Phú Tân 7.1B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
105 | Phú Thắng 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
106 | Phú Thịnh 12 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
107 | Phú Thịnh 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
108 | Phú Thịnh 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
109 | Phú Thịnh 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
110 | Phú Thịnh 9B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
111 | Phú Thịnh W10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
112 | Phú Thịnh W12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
113 | Phú Trung 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
114 | Phú Túc 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
115 | Phú Túc 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
116 | Phú Túc 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
117 | Phú Vinh 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
118 | Phú Vinh 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
119 | Phú Vinh 8A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
120 | Phú Xuân 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
121 | Phú Yên 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
122 | Suối Đục 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
123 | Suối Đục 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
124 | Suối Đục 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
125 | Suối Duôi 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
126 | Suối Duôi 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
127 | Suối Duôi 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
128 | Suối Duôi 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
129 | Suối Gấm 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
130 | Suối Nho 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
131 | Suối Nho 5.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
132 | Suối Nho 5.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
133 | Suối Nho 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
134 | Suối Rút 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
135 | Suối Rút 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
136 | Suối Rút 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
137 | Suối Soon 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
138 | Suối Soon 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
139 | Sỳ Thầu 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
140 | Tà Lài 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
141 | Tà Lài 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
142 | Tân Phú 2.1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
143 | Tân Phú 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
144 | Thanh Sơn - ĐQ 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
145 | Thanh Sơn - ĐQ 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
146 | Thanh Sơn - ĐQ 3.3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
147 | Thanh Sơn - ĐQ 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
148 | Thanh Sơn - ĐQ 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
149 | Thanh Sơn - ĐQ 7.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
150 | Thanh Sơn - ĐQ 7.4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
151 | Thanh Sơn - ĐQ 7.5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
152 | Thanh Sơn - ĐQ 7.9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
153 | Thanh Sơn TP 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
154 | Trà Cổ 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
155 | Trà Cổ 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
156 | Trà Cổ 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
157 | Trà Cổ 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
158 | Trung Hiếu 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
159 | Vĩnh An 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
160 | Bằng Lăng | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
161 | Bằng Lăng 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
162 | Bàu Lươn 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
163 | Bàu Lươn 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
164 | Bàu Minh | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
165 | Cao Đài 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
166 | Chăn nuôi Phú An 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
167 | Đaklua 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
168 | Đaklua 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
169 | Đaklua 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
170 | Đaklua 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
171 | Định Quán 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
172 | Đội 3 NTCS | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
173 | Gia Canh 1.6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
174 | Gia Canh 2.3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
175 | Gia Canh 5.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
176 | Hai Lòng 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
177 | Hàng Chanh 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
178 | Hàng Chanh 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
179 | Hòa Đồng | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
180 | La Goa 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
181 | La Goa 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
182 | La Goa 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
183 | La Goa 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
184 | La Goa 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
185 | Lò Gạch 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
186 | Mít Nài 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
187 | Nam Cát Tiên 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
188 | Nam Cát Tiên 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
189 | Nam Cát Tiên 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
190 | Ngọc Định 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
191 | Ngọc Định W6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
192 | Ngọc Lâm 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
193 | Ngọc Lâm 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
194 | Ngọc Lâm 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
195 | Ngọc Trung 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
196 | Ngọc Trung 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
197 | NT Gia Canh 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
198 | NT Phú Ngọc 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
199 | NT Phú Ngọc 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
200 | NT Phú Ngọc 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
201 | Núi Tượng 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
202 | Núi Tượng 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
203 | Núi Tượng 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
204 | Núi Tượng 16 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
205 | Phú An 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
206 | Phú An 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
207 | Phú An 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
208 | Phú Điền 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
209 | Phú Hòa 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
210 | Phú Lập 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
211 | Phú Lập 8A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
212 | Phú Lộc 11A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
213 | Phú Lộc 12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
214 | Phú Lộc 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
215 | Phú Lộc 13A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
216 | Phú Lộc 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
217 | Phú Lộc 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
218 | Phú Lộc 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
219 | Phú Ngọc 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
220 | Phú Ngọc 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
221 | Phú Ngọc 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
222 | Phú Tân 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
223 | Phú Tân 2.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
224 | Phú Tân 2.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
225 | Phú Tân 2.3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
226 | Phú Thạch | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
227 | Phú Thắng 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
228 | Phú Thịnh 12A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
229 | Phú Thịnh 15 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
230 | Phú Thịnh 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
231 | Phú Thịnh 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
232 | Phú Thịnh 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
233 | Phú Thịnh 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
234 | Phú Thịnh W1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
235 | Phú Thịnh W12 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
236 | Phú Thịnh W2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
237 | Phú Thịnh W5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
238 | Phú Trung 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
239 | Phú Túc 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
240 | Phú Túc 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
241 | Phú Vinh 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
242 | Phú Vinh 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
243 | Phú Vinh 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
244 | Phú Vinh 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
245 | Phú Xuân 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
246 | Phú Xuân 8A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
247 | Phú Yên 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
248 | Suối Đục 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
249 | Suối Đục 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
250 | Suối Duôi 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
251 | Suối Duôi 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
252 | Suối Gấm 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
253 | Suối Nho 14A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
254 | Suối Nho 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
255 | Suối Nho 4.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
256 | Suối Nho 5.3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
257 | Suối Nho 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
258 | Suối Soon 4.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
259 | Sỳ Thầu 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
260 | Sỳ Thầu 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
261 | Tà Lài 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
262 | Thác Mai 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
263 | Thanh Sơn - ĐQ 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
264 | Thanh Sơn - ĐQ 2.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
265 | Thanh Sơn - ĐQ 3.2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
266 | Thanh Sơn - ĐQ 3.4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
267 | Thanh Sơn - ĐQ 3.6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
268 | Thanh Sơn - ĐQ 4.2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
269 | Thanh Sơn - ĐQ 7.1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
270 | Thanh Sơn - ĐQ 7.2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
271 | Thanh Sơn - ĐQ 7.5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
272 | Thanh Sơn - ĐQ 7.6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
273 | Thanh Sơn - ĐQ 7.6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
274 | Thanh Sơn - ĐQ 8.3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
275 | Thanh Sơn - ĐQ 8.4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
276 | Thanh Sơn - ĐQ 8.5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
277 | Thanh Sơn TP 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
278 | Trà Cổ 11A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
279 | Trà Cổ 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
280 | Trà Cổ 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
281 | Trung Hiếu 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
282 | Tư Tòng 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
283 | Xây Lắp 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
284 | Ấp 3 Suối Nho | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
285 | Ba Nghiệm 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
286 | Ba Nghiệm 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
287 | Cao Su 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
288 | Cao Su 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
289 | Cầu Máng 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
290 | Cầu Ván 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
291 | Cầu Ván 1B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
292 | Cầu Ván 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
293 | Cầu Ván 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
294 | Cầu Ván 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
295 | CN Phú Lộc 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
296 | Đaklua 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
297 | Đồng Cha | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
298 | Gia Canh 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
299 | Gia Canh 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
300 | Hành Chính 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
301 | Hiệp Đồng 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
302 | Hiệp Thuận 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
303 | KCX NMĐ La Ngà 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
304 | Khu hành Chính 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
305 | La Goa 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
306 | La Goa 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
307 | La Ngà 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
308 | La Ngà 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
309 | Làng Mù | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
310 | LH La Ngà 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
311 | Mít Nài 4.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
312 | Nam Cát Tiên 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
313 | Ngọc Định 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
314 | Ngọc Định 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
315 | Ngọc Định 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
316 | Ngọc Định W7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
317 | NT Gia Canh 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
318 | NT Gia Canh 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
319 | Núi Tượng 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
320 | Núi Tượng 5B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
321 | Núi Tượng 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
322 | Núi Tượng 6B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
323 | Núi Tượng 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
324 | Núi Tượng 7B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
325 | Phú An 16 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
326 | Phú Bình 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
327 | Phú Bình 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
328 | Phú Bình 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
329 | Phú Cường 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
330 | Phú Cường 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
331 | Phú Cường 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
332 | Phú Cường 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
333 | Phú Điền 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
334 | Phú Điền 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
335 | Phú Điền 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
336 | Phú Hòa 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
337 | Phú Hòa 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
338 | Phú Hòa 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
339 | Phú Hòa 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
340 | Phú Lâm 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
341 | Phú Lâm 2B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
342 | Phú Lâm 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
343 | Phú Lâm 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
344 | Phú Lộc 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
345 | Phú Lộc 18 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
346 | Phú Lộc 20 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
347 | Phú Lộc 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
348 | Phú Lộc 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
349 | Phú Lộc 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
350 | Phú Lợi 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
351 | Phú Lợi 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
352 | Phú Lợi 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
353 | Phú Ngọc 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
354 | Phú Ngọc 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
355 | Phú Sơn 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
356 | Phú Sơn 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
357 | Phú Sơn 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
358 | Phú Tân 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
359 | Phú Tân 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
360 | Phú Tân 13B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
361 | Phú Tân 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
362 | Phú Tân 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
363 | Phú Tân 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
364 | Phú Tân 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
365 | Phú Tân 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
366 | Phú Thanh 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
367 | Phú Thanh 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
368 | Phú Thanh 6 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
369 | Phú Thanh 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
370 | Phú Túc 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
371 | Phú Túc 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
372 | Phú Túc 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
373 | Phú Vinh 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
374 | Phú Vinh 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
375 | Phú Vinh 2C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
376 | Phú Vinh 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
377 | Phú Vinh 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
378 | Phú Vinh 4B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
379 | Phú Xuân 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
380 | Phú Xuân 1B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
381 | Phú Xuân 1C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
382 | Phú Xuân 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
383 | Phú Xuân 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
384 | Phú Xuân 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
385 | Phú Xuân 3C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
386 | Phương Lâm 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
387 | Phương Lâm 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
388 | Quy Hoạch | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
389 | Suối Duôi 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 8
390 | Suối Duôi 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
391 | Suối Nho 11.1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
392 | Suối Nho 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
393 | Suối Nho 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 7
394 | Suối Nho 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
395 | Suối Soon 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
396 | Suối Soon 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
397 | Suối Soon 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
398 | Tà Lài 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
399 | Tà Lài 12 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
400 | Tà Lài 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
401 | Tà Lài 14A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
402 | Tà Lài 8 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
403 | Tà Lài 9 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
404 | Tân Lập 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
405 | Tân Lập 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
406 | Tân Phú 10 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 1
407 | Tân Phú 10A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
408 | Tân Phú 11 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
409 | Tân Phú 11B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
410 | Tân Phú 11D | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
411 | Tân Phú 16 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 2
412 | Tân Phú 17 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
413 | Tân Phú 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
414 | Tân Phú 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
415 | Tân Phú 7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
416 | Tân Phú 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
417 | TB Lũ | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
418 | Thác Mai 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
419 | Thác Mai 4A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
420 | Thanh Sơn TP 2A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
421 | Thú Y 1 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
422 | Trà Cổ 13 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
423 | Trà Cổ 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
424 | Trung Hiếu 2 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
425 | UBX Phú Tân | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
426 | UBX Phú Tân 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 3
427 | Văn Phòng Điện Lực | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
428 | Thanh Sơn - ĐQ 7.7 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
429 | Phú An 13A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
430 | Cầu Máng 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
431 | Suối Nho 3E | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
432 | Suối Đục 7A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 4
433 | Cầu Ván 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
434 | Cầu Ván 3C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
435 | Quy Hoạch 3 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
436 | Quy Hoạch 4 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
437 | Quy Hoạch 5 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
438 | Phú Lộc 23 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
439 | Phú Lộc 22 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
440 | Phú Cường 2B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
441 | Suối Nho 6B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
442 | Phú Điền 3A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
443 | Phú Điền 3B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
444 | Suối Nho 21 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 5
445 | Núi Tượng 6C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
446 | Núi Tượng 6D | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
447 | Tà Lài 20 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
448 | Phú Lộc 24 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
449 | Phú Lợi 6A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
450 | Thanh Sơn - ĐQ 3.5B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
451 | Thanh Sơn - ĐQ 3.5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
452 | Phú Ngọc 9A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
453 | Bến Cá 4C | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
454 | Hiệp Đồng 1B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
455 | Phú Tân 24 | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
456 | Phú An 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
457 | Phú An 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
458 | Phú An 2B | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
459 | Bàu Lươn 1A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
460 | Lò Gạch 5A | Kiểm tra, Thí nghiệm TBA | Tháng 6
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI LONG THANH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LONG THÀNH
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCTX TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
1 | Mở LBS Lộc An 2 trụ 132; 3DS 1 pha Lộc An 1 trụ 131 tuyến 480 Đông Đô | Đầu tư xây dựng | Tháng 2, 3/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
2 | Mở Recloser + 3LTD Phù Sa trụ 34/11/1 tuyến 475 An Lợi | Đầu tư xây dựng | Tháng 2, 3/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
3 | Mở 3FCO nhánh Long Thành 7 trụ 104 tuyến 472 Cầu Xéo | Đầu tư xây dựng | Tháng 3, 4/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
4 | Mở MC 472 Phước Hòa, 474 Long Phước (có thể chuyển tải phân đoạn sau LBS+ DS Phước Thái 5, Phước Thái 6) | Đầu tư xây dựng | Tháng 3, 4/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
5 | Mở LBS Long Phước 11 trụ 82/236/2; 3FCO Long Phước 11 trụ 82/236/1 tuyến 472 Phước Hòa | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
6 | Mở Recloser Suối Đá trụ 201/1; 3DS Suối Đá trụ 201 nhánh Bàu Cạn tuyến 472 Phước Hòa | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
7 | - Mở Recloser+3DS Phùng Hưng, trụ 63-64 tuyến 484 Dân Chủ. - Mở 3DS + Recloser Thiết Giáp, trụ 56-57 tuyến 472 Lôi Hổ. - Mở Recloser+3DS nhánh xay sát Lục Quân, trụ 8B+9 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5, 6/2026 | Khai thác lộ ra 22kV thuộc MBA T3 trạm 110kV An Phước
8 | Mở MC 472 Lôi Hổ, 474 Thiết Giáp, 486 Diệu Thương trạm 110kV An Phước | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5, 6/2026 | Khai thác lộ ra 22kV thuộc MBA T3 trạm 110kV An Phước
9 | Mở MC 472 Lôi Hổ, 474 Thiết Giáp, 476 Tín Nghĩa, 478 Nguyên Cường, 486 Diệu Thương trạm 110kV An Phước | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5, 6/2026 | Khai thác lộ ra 22kV thuộc MBA T3 trạm 110kV An Phước
10 | Mở MC 476 Tín Nghĩa, 478 Nguyên Cường | Đầu tư xây dựng | Tháng 4, 5, 6/2026 | Khai thác lộ ra 22kV thuộc MBA T3 trạm 110kV An Phước
11 | Mở LBS NTCS LT2 trụ 50/56, LBS NTCS LT4 trụ 50/58; 6DS 1 pha trụ 50/55 nhánh NTCS LT tuyến 476 Thanh Khiết, 478 Tuấn Hải (có thể chuyển tải phân đoạn sau LBS+3DS NTCS LT1 và REC+ 3DS NTCS LT3) | Đầu tư xây dựng | Tháng 5, 6/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
12 | Mở Recloser Lộc An 1 trụ 52; mở 3DS Lộc An 1 trụ 53 tuyến 480 Đông Đô (Có thể chuyển tải phân đoạn sau LBS+ 3DS Lộc An 2) | Đầu tư xây dựng | Tháng 5, 6/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
13 | Mở các MC 472 Myung, 474 An Định, 475 An Lợi, 476 Teco, 477 Phước Nguyên, 478 Tiên Phong, 457 Lê Phúc, 459 Cà phê Vina | Đầu tư xây dựng | Tháng 7, 8,9/2026 | Nâng cấp đường dây trung thế trên đường số 1, 4, 5, 7, 8 trong KCN Long Thành
14 | Mở LBS Lộc An 2 trụ 132; 3DS 1 pha Lộc An 1 trụ 131 tuyến 480 Đông Đô | Đầu tư xây dựng | Tháng 7, 8/2026 | Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Long Thành năm 2026
15 | Mở Re + DS Tân Cang 1 và Tân Cang 2 trụ 127/1 và 127/10 mạch kép tuyến 480 Long Hưng, 482 Tân Cang. | Đầu tư xây dựng | Tháng 8, 9/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
16 | Mở LBS + DS Ngã 3 Dân Chủ tại trụ 40/6/01 tuyến 474 Thiết Giáp. | Đầu tư xây dựng | Tháng 8, 9/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
17 | Mở Re + DS Lôi Hổ 4, trụ 48 tuyến 486 Diệu Thương và mở Re + DS Cây Xăng Duy Phương, trụ 44 +45 tuyến 484 Dân Chủ. | Đầu tư xây dựng | Tháng 8, 9/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
18 | Mở LBS + FCO Thiên Bình tại trụ 50/1 và 50/2 tuyến 473 Khải Toàn | Đầu tư xây dựng | Tháng 9, 10/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
19 | Mở LBS + DS Đường 9-1 KCN Tam Phước trụ 72 và 72A tuyến 478 Lục Quân | Đầu tư xây dựng | Tháng 9, 10/2026 | Cải tạo, nâng cấp để chống quá tải lưới điện khu vực các phường Tam Phước, Phước Tân, An Hòa thuộc Tp. Biên Hòa năm 2026
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI QUAN LY DIEN CAM MY
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CẨM MỸ
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH ĐÓNG ĐIỆN ĐTXD, SCL, SCTX TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
1 | Recloser+3LTD Núi Nứa (Thuộc Đội Quản lý điện Dầu Giây) | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
2 | Recloser+3LTD Xuân Mỹ 3 | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
3 | LBS khí+3FCO Tân Hạnh | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
4 | 03FCO Đàm Thị Đam | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
5 | Recloser+3LTD Lâm San | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
6 | 01FCO Suối Lức | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
7 | 01FCO Đèn đường Sông Nhạn 3 | Đầu tư xây dựng | 06/2026 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ kế hoạch năm 2024-2025
8 | LBS Khí+3LTD Nhân Nghĩa-Xuân Bảo | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Nâng cấp lưới điện trung thế kết lưới Xuân Bảo - Xuân Tây
9 | LBS Khí+3LTD Nam Hà 1 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Nâng cấp lưới điện trung thế kết lưới Xuân Bảo - Xuân Tây
10 | Recloser+3LTD Tân Bảo | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Nâng cấp lưới điện trung thế kết lưới Xuân Bảo - Xuân Tây
11 | LBS Khí+3LTD Chốt Mỹ | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Nâng cấp lưới điện trung thế kết lưới Xuân Bảo - Xuân Tây
12 | Recloser+3LTD Suối Nhát | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
13 | LBS Khí+3LTD Xuân Tây 2 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
14 | Recloser+3LTD Lâm San | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
15 | 03FCO Xuân Tây 13 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
16 | LBS Khí + 03FCO Lò Than | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
17 | 01FCO Lò Than 5 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
18 | Recloser+3LTD Nhân Nghĩa | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
19 | LBS Khí+3LTD Suối Cả | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
20 | 03FCO Xuân Đường 4,5 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
21 | 03FCO Suối Rân 3,4 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
22 | Recloser+3LTD Xuân Mỹ 3 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
23 | LBS Khí+3LTD Xuân Mỹ 4 | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
24 | 03FCO Thoại Hương | Đầu tư xây dựng | 07/2026 | Cải tạo, nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cẩm Mỹ năm 2025
25 | 01FCO Hoàn Quân | SCL | 03/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế các nhánh: Phân đoạn Cọ Dầu (từ trụ 094 đến trụ 120 – Đo đếm Đồi Bằng Lăng), Thoại Hương, Long Giao 6, Hoàn Quân, Lò Than 10, Tự Túc 3, Xuân Tây 17B, Xuân Tây 19
26 | 01FCO Long Giao 6 | SCL | 03/2026
27 | 01FCO Thừa Đức 12 | SCL | 03/2026
28 | 01FCO Lò Than 10 | SCL | 03/2026
29 | 01FCO Xuân Tây 17B | SCL | 03/2026
30 | 01FCO Xuân Tây 19 | SCL | 03/2026
31 | 03FCO Thoại Hương | SCL | 03/2026
32 | Recloser+3LTD Xuân Đông 132 | SCL | 03/2026
33 | 03FCO PĐ Cọ Dầu | SCL | 03/2026
34 | 01FCO+MCCB TBA Thừa Đức 9 | SCL | 03/2026 | Sửa chữa đường dây hạ thế thuộc các trạm biến áp Thừa Đức 9, 9A, 9B, 10A, Xuân Đông 5, 5A, 6, Xuân Tây 186-4, 186-4A, Tân Hòa 1A, Sông Ray 9, Ấp 8 Sông Ray, Ấp 8 Sông Ray 2, Sông Ray 12A, 12B
35 | 01FCO+MCCB TBA Thừa Đức 9A | SCL | 03/2026
36 | 01FCO+MCCB TBA Thừa Đức 9B | SCL | 03/2026
37 | 01FCO+MCCB TBA Thừa Đức 10 | SCL | 03/2026
38 | 01FCO+MCCB TBA Tân Hòa 1A | SCL | 03/2026
39 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Tây 186-4 | SCL | 03/2026
40 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Tây 186-4A | SCL | 03/2026
41 | 01FCO+MCCB TBA Sông Ray 12A | SCL | 03/2026
42 | 01FCO+MCCB TBA Sông Ray 12B | SCL | 03/2026
43 | 01FCO+MCCB TBA Ấp 8 Sông Ray | SCL | 03/2026
44 | 01FCO+MCCB TBA Ấp 8 Sông Ray 2 | SCL | 03/2026
45 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Đông 5 | SCL | 03/2026
46 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Đông 5A | SCL | 03/2026
47 | 01FCO+MCCB TBA Xuân Đông 6 | SCL | 03/2026
48 | 03FCO+MCCB TBA Sông Ray 9 | SCL | 03/2026
49 | LBS Khí+3LTD Bàu Lâm | SCTX | 08/2026 | SCTX năm 2026
50 | 03FCO PĐ Bàu Lâm | SCTX | 08/2026
51 | LBS Khí+3FCO Công nghệ Sinh học | SCTX | 08/2026
52 | Recloser+3LTD Ấp 3 Thừa Đức | SCTX | 08/2026
53 | LBS Khí + 03FCO Ấp 8 Thừa Đức | SCTX | 08/2026
54 | 03FCO Ấp 6 Sông Nhạn | SCTX | 11/2026
55 | Recloser+3LTD Sông Nhạn | SCTX | 11/2026
56 | Recloser+3LTD LK Núi Nứa - K6 | SCTX | 11/2026
57 | Recloser+3LTD Xuân Quế | SCTX | 11/2026
58 | LBS Khí+3LTD Ấp 8 Nhân Nghĩa | SCTX | 11/2026
59 | LBS Khí+3LTD Lò Than - Nhân Nghĩa | SCTX | 11/2026
60 | LBS Khí+3LTD Xuân Đường | SCTX | 11/2026
61 | Cắt mạch 3 để bảo trì lưới điện (từ trụ 001C-045) | SCTX | 08/2026
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI XUAN LOC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN XUÂN LỘC
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCTX TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
1 | 3FCO Bảo Thị 8 | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026 | Hạng mục: Nâng cấp nhánh rẽ Bảo Thị 8 từ 1 pha lên 3 pha (Công trình Phát triển lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV nối cấp Long Khánh – khu vực huyện Xuân Lộc và nâng cấp đường dây trung thế nhánh rẽ Bảo Thị 8)
2 | 3FCO Bảo Thị 8 | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026
3 | LBS khí Bảo Thị và Recloser ranh giới Nam Hà | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026 | Hạng mục: Phần nâng cấp đường dây trung thế 3AC120mm2 - AC95mm2 lên 3ACXH 24kV 240mm2 + AC240mm2 từ trụ 320/032 đến trụ 320/056 nhánh Bảo Thị (Công trình Phát triển lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV nối cấp Long Khánh – khu vực huyện Xuân Lộc và nâng cấp đường dây trung thế nhánh rẽ Bảo Thị 8)
4 | LBS khí Bảo Thị và Recloser ranh giới Nam Hà | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026
5 | LBS khí Bảo Thị và Recloser ranh giới Nam Hà | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026
6 | LBS khí Bảo Thị và Recloser ranh giới Nam Hà | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026
7 | TBA 110kV nối cấp Long Khánh | Đầu tư xây dựng | Tháng 3/2026 | Hạng mục: Đấu nối cáp ngầm tại ngăn lộ 22KV TBA 110kV nối cấp Long Khánh (Công trình Phát triển lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV nối cấp Long Khánh – khu vực huyện Xuân Lộc và nâng cấp đường dây trung thế nhánh rẽ Bảo Thị 8)
8 | 3LTD & REC Xuân Hòa | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM đường dây tuyến 481 Đồi Môn (từ trụ 438 đến cuối tuyến): (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
9 | LBS Tà Lú - Xuân Hòa và 3LTD Tà Lú - Xuân Hòa 2 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026
10 | REC Kiểm Lâm và 3LTD Kiểm Lâm 2; LBS Tà Lú - Xuân Hòa và 3LTD Tà Lú - Xuân Hòa 2; LBS Tà Lú - Xuân Hưng và 3LTD Tà Lú - Xuân Hưng 2 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026
11 | 03FCO và LBS khí ấp 4B | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM nhánh rẽ Bàu Cối tuyến 480 Xuân Bắc kết lưới với tuyến 476 Lê A. (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
12 | 03FCO nhánh rẽ Xuân Hiệp 17; 03FCO nhánh rẽ Tiểu Đoàn 141 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM Đường dây trung thế và NC, di dời TBA Xuân Hiệp 2A; NC, di dời TBA Xuân Hiệp 2B (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
13 | 1FCO TBA Xuân Hiệp 2A | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | NC và XDM ĐDHT sau TBA Xuân Hiệp 2A (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
14 | 1FCO TBA Xuân Hiệp 2B | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | NC và XDM ĐDHT sau TBA Xuân Hiệp 2B (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
15 | 03FCO nhánh rẽ Thái Thiện | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM Đường dây trung -hạ thế và TBA Thái Thiện 3 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
16 | 1FCO Bình Tiến 5, 6 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | Nâng cấp và xây dựng mới đường dây trung - hạ thế và TBA Bình Tiến 6, 6A (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
17 | 1FCO Bình Tiến 5, 6 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026
18 | REC và 3LTD TGDLĐ Xuân Phú | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026
19 | REC và 3LTD TGDLĐ Xuân Phú | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | Nâng cấp và xây dựng mới đường dây trung và TBA GDLĐ Xuân Phú 1B; Di dời TBA GDLĐ Xuân Phú 1 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
20 | 1FCO TBA GDLĐ Xuân Phú 1 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | Nâng cấp đường dây hạ thế sau TBA GDLĐ Xuân Phú 1 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
21 | 03FCO nhánh rẽ Bảo Thị 7 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM Đường dây trung thế và TBA Bảo Thị 7A, di dời TBA Bảo Thị 7 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
22 | MC480 và MC482 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM TBA Tân Tiến D và ĐDHT (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
23 | 3FCO TBA Gia Ray 2C | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | NC và XDM ĐDHT sau TBA Gia Ray 2C (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
24 | 3FCO TBA Gia Ray 4 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | NC ĐDHT sau TBA Gia Ray 4 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
25 | 3FCO TBA Minh Khai 2A và 3FCO TBA Quốc Lộ A -3 | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | ĐDHT sau TBA Minh Khai 2A và Quốc Lộ A -3 (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
26 | 3FCO TBA Suối Cát | Đầu tư xây dựng | Tháng 4/2026 | XDM ĐDHT sau TBA Suối Cát (Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2026)
27 | Cắt các nhánh rẽ rẽ Gia Hòa | SCTX | Tháng 4/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh rẽ Gia Hòa (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
28 | Cắt các nhánh rẽ Mã Vôi 43-2 | SCTX | Tháng 4/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Mã Vôi 43-2 (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
29 | Cắt hạ thế sau các TBA Xuân Hòa 11, Thọ Lộc 3, 3A, 4, 4B, Thọ Trung 2, 2B, 3, 3A, Thọ Tân 3, 3B, Thọ Vực 4, 4A, 5, 5A, 5B | SCTX | Tháng 4/2026 | Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Xuân Hòa 11, Thọ Lộc 3, 3A, 4, 4B, Thọ Trung 2, 2B, 3, 3A, Thọ Tân 3, 3B, Thọ Vực 4, 4A, 5, 5A, 5B (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
30 | LBS khí MÃ Vôi | SCTX | Tháng 5/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh nhánh MÃ Vôi (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
31 | LBS khí Xuân Thành | SCTX | Tháng 5/2026 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Xuân Thành (công trình sửa chữa đường dây trung hạ thế)
32 | Cắt MC 471 - Suối Cao | Thực hiện CBM | Tháng 8/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Lộ ra 471 - Suối Cao
33 | Cắt MC 472-Minh Khai | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Lộ ra tuyến 472-Minh Khai
34 | Cắt MC 472-Minh Khai | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM cấp ngầm Tuyến 472 Minh Khai từ trụ 058-059
35 | Cắt MC 473 - Xuân Trường | Thực hiện CBM | Tháng 8/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra 473 - Xuân Trường
36 | Cắt MC 474-Dona | Thực hiện CBM | Tháng 2/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra tuyến 474-Dona
37 | Cắt MC 474-Dona | Thực hiện CBM | Tháng 2/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 474 Dona từ trụ 058-059
38 | Cắt MC 475 - Sông Ray | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra 475 - Sông Ray
39 | Cắt MC 475 - Sông Ray | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 475 từ Trụ 095 đến tủ RMU
40 | Cắt LBS NL Sông Ray | Thực hiện CBM | Tháng 4/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 475 từ tủ RMU đến Recloser Sông Ray
41 | Cắt LBS NL Suối Cát | Thực hiện CBM | Tháng 4/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 475 từ tủ RMU đến trụ 101A
42 | Cắt MC 476-Xuân Hòa | Thực hiện CBM | Tháng 10/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra tuyến 476-Xuân Hòa
43 | Cắt MC 477 - Xuân Phú | Thực hiện CBM | Tháng 4/2026 | Thực hiện CBM Lộ ra 477 - Xuân Phú
44 | Cắt MC 477 - Xuân Phú | Thực hiện CBM | Tháng 4/2026 | Thực hiện CBM Tuyến 477 từ Trụ 095 đến trụ 101A
45 | Cắt MC 478 Xuân Hưng | Thực hiện CBM | Tháng 3/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến- 478 Xuân Hưng trụ 019 đến 023
46 | Cắt MC 478 Xuân Hưng | Thực hiện CBM | Tháng 7/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Lộ ra tuyến 478-Xuân Hưng
47 | Cắt MC 480-Xuân Bắc | Thực hiện CBM | Tháng 7/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Lộ ra tuyến 480-Xuân Bắc
48 | Cắt MC 480-Xuân Bắc | Thực hiện CBM | Tháng 10/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến 480 từ Trụ 072 đến tủ RMU
49 | Cắt LBS RMU NL Xuân Thọ | Thực hiện CBM | Tháng 7/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến 480 từ tủ RMU đến trụ 083
50 | Cắt LBS RMU NL Lang Minh | Thực hiện CBM | Tháng 7/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến 482 từ Trụ 072 đến tủ RMU
51 | Cắt LBS RMU NL Lang Minh | Thực hiện CBM | Tháng 6/2026 | Thực hiện CBM cáp ngầm Tuyến 482 từ tủ RMU đến trụ 083
52 | Cắt MC 472+474 | Đầu tư xây dựng | Tháng 6/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
53 | Cắt MC 475+477 | Đầu tư xây dựng | Tháng 7/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
54 | Cắt MC 480+482: | Đầu tư xây dựng | Tháng 8/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
55 | Cắt MC 471+473; | Đầu tư xây dựng | Tháng 8/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
56 | Cắt MC 476+478 +479+481. | Đầu tư xây dựng | Tháng 8/2026 | Chuyển tải, Đấu nối công trình : “Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương – Trần Phú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI NHON TRACH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN NHƠN TRẠCH
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCTX TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
I | Công trình: Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch năm 2026
1 | Cắt LBS Ấp 1 Long Thọ (Phạm vi mất điện từ trụ 86 đến trụ 101 tuyến 477 Long Thọ) | Hạng mục: thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Long Thọ 2E, Long Thọ 2F, Long Thọ 2G, Long Thọ 2H, Long Thọ 3C | Tháng 4,5/2026
2 | Cắt LBS Ấp 3 Long Thọ (Phạm vi mất điện từ trụ 101 đến trụ 123A tuyến 473 Đoàn Kết) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Long Thọ 3D, Long Thọ 3E, Long Thọ 3F, Long Thọ 12B, Long Thọ 4C, Long Thọ 4D, Long Thọ 5E, Long Thọ 5F | Tháng 4,5/2026
3 | Recloser Phước An (Phạm vi mất điện từ trụ 123A đến trụ 205 tuyến 473 Đoàn Kết) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Long Thọ 6C, Long Thọ 14, Long Thọ 7A, Long Thọ 7B, Long Thọ 8B, Long Thọ 9B, Long Thọ 9C, Long Thọ 9D, Long Thọ 10A | Tháng 4,5/2026
4 | LBS Cầu Mít 1, LBS Cầu Mít 2 (Phạm vi mất điện từ trụ 82 đến trụ 82/33 tuyến 475 Hiệp Phước, tuyến 477 Long Thọ) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho nhánh rẽ trung thế Long Thọ 1G | Tháng 4,5/2026
5 | 3FCO đầu nhánh Long Thọ 1B (Phạm vi mất điện nhánh Long Thọ 1B tuyến 477 Long Thọ) | Hạng mục: Thi công đấu nối hoàn thiện phần trung thế cấp điện cho trạm Chợ An Thạnh 2, Long Thọ 1F | Tháng 4,5/2026
6 | 3FCO Long Thọ 1C | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 1G và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
7 | 3FCO trạm Long Thọ 1B, 3FCO trạm Chợ An Thạnh | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ Chợ An Thạnh 2, Long Thọ 1F và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
8 | 3FCO trạm Long Thọ 2, 3FCO trạm Long Thọ 2A | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 2E, Long Thọ 2F, Long Thọ 2G và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
9 | 3FCO trạm Long Thọ 2D, 3FCO trạm Long Thọ 3, 3FCO trạm Long Thọ 3A | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 2H, Long Thọ 3C, Long Thọ 3D, Long Thọ 3E, Long Thọ 3F và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
10 | 3FCO trạm Long Thọ 4A, 3FCO trạm Long Thọ 4B, 3FCO trạm Long Thọ 5, 3FCO trạm Long Thọ 5A | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 12B, Long Thọ 4C, Long Thọ 4D, Long Thọ 5, Long Thọ 5F và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
11 | 3FCO trạm Long Thọ 5B, 3FCO trạm Long Thọ 7, 3FCO trạm Long Thọ 8 | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 6C, Long Thọ 7A, Long Thọ 7B, Long Thọ 8B và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
12 | 3FCO trạm Long Thọ 9A, 3FCO trạm Long Thọ 9, 3FCO trạm Long Thọ 10 | Thi công hoàn thiện TBA Long Thọ 9B, Long Thọ 9C, Long Thọ 9D, Long Thọ 10A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
II | Công trình: Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch năm 2026
1 | Máy cắt 472 Cầu Xéo, 479 Phước Thiền (Phạm vi mất điện từ đầu tuyến đến trụ 35 tuyến 472 Cầu Xéo, 479 Phước Thiền) | Hạng mục: thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho nhánh rẽ Phước Thiền 1B | Tháng 4,5/2026
2 | Máy cắt 471 Kim Phong, 473 Phú Hội (Phạm vi mất điện từ đầu tuyến đến trụ 52 tuyến 471 Kim Phong, 473 Phú Hội) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Phước thiền 4A, Phước Thiền 5A, Phước thiền 5F, Phước Thiền 7A, Phước Thiền 6D | Tháng 4,5/2026
3 | Recloser Phú Hội, Recloser Kim Phong (Phạm vi mất điện từ trụ 52 đến trụ 65A tuyến 471 Kim Phong, 473 Phú Hội) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho các nhánh rẽ trung thế: Phước thiền 15A, Phước thiền 15B, Phước thiền 8C, Phước thiền 12C, Phước thiền 10A, Bến Cam 2A | Tháng 4,5/2026
4 | LBS Bến Cam Recloser Kim Phong-Bến Cam (Phạm vi mất điện từ trụ 65A đến trụ 90 tuyến 471 Kim Phong, 473 Phú Hội) | Hạng mục: Thi công hoàn thiện trụ đấu nối tại trục chính trung thế cấp điện cho nhánh rẽ trung thế Phước Thiền 7C, Phước Thiền 11C | Tháng 4,5/2026
5 | 3FCO Phước thiền 1 | Thi công hoàn thiện TBA Phước thiền 13A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
6 | Recloser nhánh Bến Sắn 2 | Thi công hoàn thiện TBA Phước thiền 4A, Phước Thiền 5A, Phước thiền 5F, Phước Thiền 7A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
7 | 3FCO nhánh Phước Thiền 15 | Thi công hoàn thiện TBA Phước Thiền 15A, Phước Thiền 15B và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
8 | 3FCO nhánh Bến Cam 1 | Thi công hoàn thiện TBA Bến Cam 1, Bến Cam 1A, Bến Cam 2A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
9 | 3FCO trạm Phước Thiền 8, 3FCO trạm Bến Sắn 5, 3FCO trạm Phước Thiền 12, 3FCO trạm Phước Thiền 10A | Thi công hoàn thiện TBA Phước Thiền 8C, Phước Thiền 12C, Phước Thiền 10A và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
10 | 3FCO trạm Phước Thiền 6C, Phước Thiền 7A | Thi công hoàn thiện TBA Phước Thiền 6D, Phước thiền 7C và lưới hạ thế | Tháng 4,5/2026
III | Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây trung thế 22kV Nhánh Bến Cam, đoạn từ 65 tuyến 478 Long Tân đến trụ 60/85 tuyến 473 Phú Hội từ 1 mạch lên 2 mạch
| Cắt REC Kim Phong trụ 28 tuyến 471 Kim Phong, REC Phú Hội trụ 52 tuyến 473 Phú Hội | Thi công nâng cấp đường dây trung thế 22kV Nhánh Bến Cam, đoạn từ 65 tuyến 478 Long Tân đến trụ 60/85 tuyến 473 Phú Hội từ 1 mạch lên 2 mạch | Tháng 4,5/2026
| Cắt REC Long Tân trụ 45 tuyến 478 Long Tân, REC Lắp Máy trụ 45 tuyến 480 Lắp Máy |  | Tháng 4,5/2026
| Cắt REC Kim Phong trụ 28 tuyến 471 Kim Phong, REC Phú Hội trụ 52 tuyến 473 Phú Hội | Thi công nâng cấp đường dây trung thế 22kV Nhánh Bến Cam, đoạn từ 65 tuyến 478 Long Tân đến trụ 60/85 tuyến 473 Phú Hội từ 1 mạch lên 2 mạch | Tháng 4,5/2026
| Cắt REC Long Tân trụ 45 tuyến 478 Long Tân, REC Lắp Máy trụ 45 tuyến 480 Lắp Máy |  | Tháng 4,5/2026
IV | Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế Nhánh Bà Trường, nhánh KDC Long Thọ - Phước An, nhánh Phước Khánh 13, nhánh Phước Khánh 16, nhánh Phước Khánh 17, nhánh Phú Hữu 13, nhánh Phước Lương 2
1 | Mở LBS Nhánh Bà Trường trụ 24/191/02 tuyến 478 Chính Nghĩa (Mất điện nhánh Bà Trường) | Thi công thay dây 3AC50 -> 3ACXH 50mm2 từ trụ 24/191/11 - 24/191/23 | Tháng 5,6/2026
2 | Cắt Recloser nhánh Tượng đài Rừng sác trụ 27/07 tuyến 482 Phước An (Mất điện nhánh Tượng đài Rừng Sác). | Thi công thay dây 3AC50 -> 3ACXH 50mm2 từ trụ 27/43 - 27/43/14 | Tháng 5,6/2026
3 | Cắt Recloser Đê Phước Khánh 2 trụ 307 tuyến 473 Phú Thạnh (mất điện từ phân đoạn trụ 307 đến cuối tuyến). | Thi công thay dây AC50 -> ACXH 50mm2 nhánh Phước Khánh 10, Phước Khánh 13, Phước Khánh 16, Phước Khánh 17 | Tháng 5,6/2026
4 | Cắt LBS Phước Khánh trụ 120 tuyến 471 Phước Khánh (Mất điện từ LBS Phước Khánh trụ 120 đến cuối tuyến). | Thi công thay dây AC50 -> ACXH 50mm2 nhánh Phước Khánh 13 | Tháng 5,6/2026
5 | Cắt LBS Phú Hữu trụ 79 tuyến 478 Cát Lái (Mất điện từ LBS Phú Hữu trụ 79 đến cuối tuyến) | Thi công thay dây AC50 -> ACXH 50mm2 nhánh Phú Hữu 13, nhánh Phước Lương 2 | Tháng 5,6/2026
V | Công trình SCTX
1 | Cắt MC 476 Sân Golf, MC 477 Long Hiệu | SCTX Di dời DS lắp chung trụ trên tuyến 476 Sân Golf - 477 Long Hiệu. | Tháng 8/2026 | Kết hợp cắt trạm 110kV Phú Thạnh
2 | Cắt MC 471 Kim Phong | SCTX Lắp dây chống sét vào đà sắt trên các tuyến: 471 Kim Phong - 473 Phú Hội | Tháng 4,5/2026 | Kết hợp cắt điện công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây trung thế 22kV Nhánh Bến Cam, đoạn từ 65 tuyến 478 Long Tân đến trụ 60/85 tuyến 473 Phú Hội từ 1 mạch lên 2 mạch
| Cắt MC 473 Phú Hội |  | Tháng 4,5/2026
3 | Cắt MC 471 Đức Thành | - SCTX Lắp dây chống sét vào đà sắt trên các tuyến:471 Đức Thành - 473 Phú Thạnh. - SCTX Bảo trì tuyến 471 Đức Thành - 473 Phú Thạnh và thay LTD bằng DS 1 pha | Tháng 8/2026 | Kết hợp cắt trạm 110kV Phú Thạnh
| Cắt MC 473 Phú Thạnh |  | Tháng 8/2026
4 | Cắt MC 472 Đông Sài Gòn | SCTX Lắp dây chống sét vào đà sắt trên các tuyến: 472 Đông Sài Gòn - 474 Thiên Nga; | Tháng 8/2026
| Cắt MC 474 Thiên Nga |  | Tháng 8/2026
5 | Cắt MC 478 Cát Lái, MC 479 Phước Thiền | SCTX Bảo trì tuyến 478 Cái Lái - 479 Đại Phước và thay DS ba pha bằng DS 1 pha | Tháng 8/2026 | Kết hợp cắt trạm 110kV Phú Thạnh
6 | Cắt LBS Ông Kèo trụ 121, LBS Phước Khánh trụ 120 | SCTX Bảo trì tuyến 471 Phước Khánh - 474 Ông Kèo phân đoạn từ trụ 121 đến cuối tuyến và thay LTD bằng DS 1 pha | Tháng 8/2026
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh

## DOI TRAN BIEN
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN TRẤN BIÊN
PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN ĐTXD, SCL TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2026
Stt | Tên thiết bị đường dây/MBA | Hạng mục công trình | Dự kiến thời gian đóng điện (tháng) | Ghi chú
I | Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026:
1 | Cắt điện các tuyến 22kV 484 Thamyco, 475 Bình Đa, 473 Khu công nghiệp | Xây dựng mới đường dây cáp ngầm 22kV cấp điện cho Trung tâm Thương mại Aeon tại Phường Hiệp Hòa | Tháng 6/2026
2 | Cắt điện các TBA: Tam Hiệp 20, Tam Hiệp 21, Tam Hiệp 20A, Phúc Hải 3A, Tân Phong 7-5, Quân Đoàn 4-4, Quân Đoàn 4-5, Quân Đoàn 4-9, Đồng Khởi 7A, Đồng Khởi 7, KDC P.Tân Phong, Tân Phong 7-4 | Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA đường Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Phan Trung và cấp nguồn cho Trạm cắt Tân Phong | Tháng 6/2026
3 | - Cắt điện các TBA: CX Lao Động 2, Tam Hiệp 6B, Hóa An 6C, Hóa An 6B, Tam Hòa 4B, Tam Hiệp 2, Bửu Long 5, Bửu Long 7, Bửu Long 8, Bửu Long 9, Bửu Long 33, Bửu Long 34, Bửu Long 32, TQT 4E, Tân Thành 5, Tân Thành 5A, TQT 4D, Tam Hòa 2, An Hảo 1, An Hảo 2, An Bình 2-4, Hóa An 2, Hóa An 2A, An Bình 2-2, Tân Vạn 3A, Tân Vạn 3B, Tân Vạn 4A, Tân Vạn 5, Tân Vạn 5A, Tân Hạnh 1-1, Tân Hạnh 1-2, Phi Trường 1A, Phi Trường 3, Phi Trường 3A, Bửu Long 24, Bửu Long 25, Bưu Điện Tỉnh 2, TQT 7A, CC Quốc Lộ 1K, Hiệp Hòa 2A, Hiệp Hòa 2, Phúc Hải 2A, Quân Đoàn 4-7, Quân Đoàn 4-7A, Tiểu Đoàn D10, CX Tỉnh Đội 2. - Cắt điện Nhánh Đình Tân Lại. | Cải tạo, nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải lưới điện các phường thuộc TP.Biên Hòa năm 2026 | Tháng 7/2026
II | Công trình Đầu tư xây dựng năm 2025 chuyển sang năm 2026:
1 | - Cắt điện các TBA: Bửu Long 12, Bửu Long 10A, Thành Thái 3, Bửu Long 13, Bửu Long 20, Bình Thiền 6, CC P.Quang Vinh, Tân Thành 3, Tân Thành 4, Tân Thành 8, Tân Thành 10, Tân Thành 11A, Bến Đò Trạm 2A, Bình Thiền 2, Bình Thiền 7, Miếu Bạch Khôi, Long Ẩn Cổ Tự 1, Long Ẩn Cổ Tự 2, Tân Thành 2, Tân Thành 1, Bến Đò Trạm 2, Tân Thành 11. - Cắt điện tủ RMU Bửu Long 5. - Cắt điện Nhánh Phi Trường Tây. | Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường Quang Vinh, Bửu Long TP. Biên Hòa năm 2025 | Tháng 8/2026
2 | - Cắt điện các TBA: Tam Hòa 4B, Tam Hòa 4A, Tam Hòa 4, Đồng Khởi 2, Tam Hòa 3B, Tam Hòa 3C, Thái Hiệp 1, Thái Hiệp 3, Tam Hiệp 1, Bắc Hương 3, TQT 4A, TQT 5A, Vicasa, An Bình 3-2A, An Bình 3-7B, TQT 4F, TQT9, TQT 5, TQT 6, TQT 7, Bùi Vĩnh 3, Tam Hiệp 4, K24-4. - Cắt điện Nhánh An Bình 3, 7; Nhánh Trần Quốc Toản, Nhánh CC An Bình và Nhánh K24. | Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường Tam Hoà, Bình Đa, An Bình, Tam Hiệp, TP.Biên Hòa năm 2025 | Tháng 8/2026
3 | - Cắt điện các TBA: Quốc Lộ 8, Bùi Tiếng 3, Bửu Long 25, Quốc Lộ 1, Quốc Lộ 2, Quốc Lộ 3, VTS 4, VTS 5, VTS 6, Tân Mai 6, Tân Mai 7, Thống Nhất 1, Thống Nhất 2, CX Giấy Tân Mai, CX Giấy Tân Mai 2, VTS 1F, Tam Hiệp 16, Tam Hiệp 13, Tam Hiệp 14, VTS 2, Bùi Tiếng 7, Tam Hiệp 20A, Tam Hiêp 20B, Tam Hiệp 7, Tam Hiệp 8, Tam Hiệp 9 | Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường Trung Dũng, Quyết Thắng, Thống Nhất, Tân Mai, TP. Biên Hòa năm 2025 | Tháng 8/2026
4 | - Cắt điện các TBA: Tân Bản 2C, Tân Bản 1B, Tân Bản 1A, Tân Bản 2A, Tân Bản 4, Tân Bản 5, Hóa An 6, Hóa An 14, Hóa An 6A, Hóa An 6B, Ông Tiếp 1C, Ông Tiếp 1B, Ông Che 1, Tổ 14B Hóa An, Tân Hạnh 2-4. Tân Hạnh 1-3, Tân Vạn 9A, Tân Vạn 8A, Tân Hạnh 4-1, Bửu Long 1, Bửu Long 2, Bửu Long 3, Hiệp Hòa 1A, Hiệp Hòa 2, Hiệp Hòa 3, Hiệp Hòa 5A, Bình Quan, Long Quới, Bơm Hiệp Hòa 2, Tân Vạn 4A, Bửu Hòa 3, Bửu Hòa 4. - Cắt điện: Nhánh Đá Tân Bản. - Cắt điện: Tuyến 477 Bửu Hòa, tuyến 479 Thủy Cục 3, tuyến 475 Tân Hạnh. | Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường Hiệp Hòa, Bửu Hòa, Hóa An, Tân Vạn, Tân Hạnh TP. Biên Hòa năm 2025 | Tháng 8/2026
III | Công trình Sửa chữa lớn năm 2026:
1 | Cắt LBS Quốc Lộ 11 tại RMU Central Pack | Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế cáp ngầm tuyến 471 Tân Tiến (Đoạn từ khách sạn Central Park đến trạm cắt Tân Phong) | Tháng 4/2026
2 |  | Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Hiệp Hòa 5A (từ trụ 13/5 đến trụ 13/5/7) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Bình Tự (từ trụ 52 đến trụ 52/19) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Long Ẩn Cổ Tự – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh Bến Đò Trạm 3 (từ trụ 71/2 đến trụ 71/2/4) – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh CC Phường Quang Vinh (từ trụ 3/8 đến trụ 3/8/2) – tuyến 473 Phúc Hải, nhánh Đa Minh (từ trụ 01 đến trụ 11) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Minh Tân (từ trụ 01 đến trụ 08) – tuyến 478 lạc Cường, nhánh Tân Mai 4 (từ trụ 01 đến trụ 05) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Long Quang Tự (từ trụ 01 đến trụ 13) – tuyến 478 Lạc Cường.
2-1 | Cắt Nhánh Hiệp Hòa 2 | Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Hiệp Hòa 5A (từ trụ 13/5 đến trụ 13/5/7) – tuyến 475 Biên Hùng | Tháng 3/2026
2-2 | Cắt FCO NNhánh Bình Tự | SCL nhánh Bình Tự (từ trụ 52 đến trụ 52/19) – tuyến 475 Biên Hùng | Tháng 3/2026
2-3 | Cắt FCO Nhánh Long Ẩn Cổ Tự | SCL nhánh Long Ẩn Cổ Tự – tuyến 476 Hàm Nghi | Tháng 3/2026
2-4 | Cắt FCO Nhánh Bến Đò Trạm | SCL nhánh Bến Đò Trạm 3 (từ trụ 71/2 đến trụ 71/2/4) – tuyến 476 Hàm Nghi | Tháng 3/2026
2-5 | Cắt FCO Nhánh Chung Cư Phường Quang Vinh | SCL nhánh CC Phường Quang Vinh (từ trụ 3/8 đến trụ 3/8/2) – tuyến 473 Phúc Hải | Tháng 3/2026
2-6 | Cắt LBS Nhánh Đa Minh tại Trạm Tam Hiệp 7 | SCL nhánh Đa Minh (từ trụ 01 đến trụ 11) – tuyến 478 Lạc Cường | Tháng 3/2026
2-7 | Cắt LBS Tam Hiệp 8 tại RMU Tam Hiệp 8 | SCL nhánh Minh Tân (từ trụ 01 đến trụ 08) – tuyến 478 lạc Cường | Tháng 3/2026
2-8 | Cắt LBS Tân Mai tại RMU Vincom 2 | SCL nhánh Tân Mai 4 (từ trụ 01 đến trụ 05) – tuyến 478 Lạc Cường, | Tháng 3/2026
2-9 | Cắt LBS Long Quang Tự tại RMU Tam Hiệp 9 | SCL nhánh Long Quang Tự (từ trụ 01 đến trụ 13) – tuyến 478 Lạc Cường | Tháng 3/2026
3 | Cắt Tuyến 482 - Đồng Nai; tuyến 480 Khu Công Nghiệp; tuyến 477 Đồng Nai 2 | Công trình: Sửa chữa tuyến 480-KCN (Đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến trụ 04), tuyến 482-Đồng Nai 1 (đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến RMU Thamyco), tuyến 477-Đồng Nai 2 (đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến RMU Aji 2) thuộc dự án/dự toán mua sắm Công trình: Sửa chữa tuyến 480-KCN (Đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến trụ 04), tuyến 482-Đồng Nai 1(đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến RMU Thamyco), tuyến 477-Đồng Nai 2 (đoạn từ trạm 110kV Long Bình đến RMU Aji 2). | Tháng 4/2026
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh
P. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Trần Duy Khánh